งาน/โครงการ   		บริหารจัดการสถานศึกษา

แผนงาน/กลุ่มงาน		กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน	มฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา

มฐ. ที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี    	ประสิทธิผล

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่ 	       2.1 , 2.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ  		ว่าที่ร้อยตรีลมบล  บุญมานะ

ลักษณะโครงการ       		(   ) โครงการต่อเนื่อง    (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ  		วันที่ 1 พฤษภาคม2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและให้บริการแก่ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นผู้ที่บริหารจัดการงานทั้ง 4 งาน ภายในโรงเรียน คือ บริหารวิชาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป โดยครอบคลุมทรัพยากรต่าง ๆเช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ หรือคาดว่าจะมีการดำเนินงานของโรงเรียนให้ไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ตลอดจนจัดการบริหารเพื่อให้บริการแก่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความพึงพอใจแก่ชุมชนเป็นอย่างดี

การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจ จำเป็นต้องมีความคล่องตัวในการบริหารงาน

ภ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและเกิดความพึงพอใจต่อผลการบริหารงาน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

การบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ มีความคล่องตัว ร้อยละ 90

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา มีประสิทธิภาพระดับดี

3.2.2 การบริหารจัดการสถานศึกษาสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในโรงเรียน

และชุมชนในระดับมาก

4. การดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เสนอโครงการ | พ.ค. 2561 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ค. 2561 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ประชุมชี้แจงวิธีดำเนินงาน | พ.ค. 2561 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4. | การดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 ฝ่าย และ งานตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา - บริหารจัดการสถานศึกษา - ขอความเห็นคณะกรรมการพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 5. | เพื่อขอบคุณบุคคล หน่วยงาน ชุมชน ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน | พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 6. | รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ | มี.ค. 2562 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | การบริหารจัดการสถานศึกษา มีประสิทธิภาพระดับดีขึ้น |
| 2. | เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและเกิดความพึงพอใจต่อผลการบริหารงาน | ยกระดับการบริหารสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาในด้านต่างๆ |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | การบริหารจัดการสถานศึกษา มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพในระดับดี | 1. ผลการประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาจากรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา (SAR) 2. ข้อมูลการสรุปรายงานโครงการทุกโครงการของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการสถานศึกษา 3. การให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา หน่วยงานในชุมชนและชุมชน | ร้อยละ 90 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป        	           จำนวน    	-	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  	 จำนวน		-	บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................  จำนวน		-	บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ		-	บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ผลการประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาจากรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา (SAR) | ประเมินมาตรฐานการศึกษา | รายงานการประเมิน คุณภาพสถานศึกษา |
| 2. | ข้อมูลการสรุปรายงานโครงการทุกโครงการ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการ สถานศึกษา | ตรวจสอบข้อมูลการบริการชุมชน | แบบบันทึก การตรวจสอบ |
| 3. | การให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา หน่วยงานในชุมชนและชุมชน | ข้อมูลการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน บันทึกการประชุม | แฟ้มรายงาน |

# 9. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง

# 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารจัดการสถานศึกษามีความคล่องตัวและผลการบริหารมีประสิทธิภาพคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการชุมชนพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต     ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล    บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

งาน/โครงการ			       	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

แผนงาน/กลุ่มงาน		       	กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   	มฐ. ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่		       	1.2.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ		       	นางสาวจุฑามาศ   อุ่นเรือน

ลักษณะโครงการ		       	(   ) โครงการต่อเนื่อง     (     ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ		       	วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาหารและโภชนาการนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการมีสุขภาพกายจิตใจที่ดี และมีสุขาภิบาลอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการพัฒนาส้วมให้สะอาดได้มาตรฐาน เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะในการใช้ส้วม จะมีผลต่อ การเรียนการสอน  จะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย

2.4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะในการใช้ส้วม

2.5 เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและอบายมุขต่าง ๆ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนมีนิสัยรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 95

3.1.2 นักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนด
ร้อยละ 100

3.13 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย  ร้อยละ 100

3.14 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะในการใช้ส้วม ร้อยละ 95

3.15 นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและอบายมุขต่าง ๆ มองโลก

ในแง่ดี และมีจินตนาการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนที่ดีในการรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3.2.2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.2.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

3.2.4 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกสุขลักษณะในการใช้ส้วม

3.2.5 นักเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและอบายมุขต่างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นเตรียมการ - เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน - มอบหมายการปฏิบัติงาน | พ.ค. 2561 | - | นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ค. 2561 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ขั้นดำเนินการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียน - บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนที่เจ็บป่วย - จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพนักเรียนเข้าใหม่ - ตรวจสุขภาพร่างกาย/วัดสายตา/ฟันนักเรียนชั้น ป.1 – ป.4 3.1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย - สำรวจแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย - พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย - สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ อนามัย การออกกำลังกาย - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการเลือกรับประทานอาหารที่ดี - การจัดบริการอาหารกลางวัน 3.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรคเอดส์ วันงดสูบบุหรี่โลกและคุ้มครองผู้บริโภค 3.3 กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม 3.4 กิจกรรมชุมนุม อย.น้อย 3.5 กิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 3.6 กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน 3.7 กิจกรรมเสียงตามสาย 3.8 กิจกรรมสำรวจตรวจความสะอาดห้องสุขา 3.9 จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด | พ.ค. 2561 ก.ย. 2561 มี.ค. 2562 | 16,350.00 | นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน และคณะทำงาน |
| 4. | ติดตามประเมินผล | มี.ค. 2562 | - | นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน |
| 5. | รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ | นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น |
| 2. | นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโรค | นักเรียนมีภูมิต้านทานโรค |
| 3. | นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย | นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น |
| 4. | นักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย | นักเรียนมีการเจริญเติบโตแข็งแรงตามวัย |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ | นักเรียนสามารถปฏิบัติตนที่ดีในการรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ 90 |
| 2. | นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโรค | นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐาน | ร้อยละ 100 |
| 3. | นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย | นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย | ร้อยละ 100 |
| 4. | นักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย | นักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | ร้อยละ 100 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป        	           จำนวน	   16,350.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  	 จำนวน	          -	บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................		 จำนวน	          -	บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ  (-หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   16,350.00   บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนสามารถปฏิบัติตนที่ดีในการรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | การสังเกต สัมภาษณ์ | แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ |
| 2. | นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย | ชั่งนำหนัก วัดส่วนสูง | แบบบันทึกชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
| 3. | นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกสุขลักษณะในการใช้ส้วม | ตอบแบบสอบถาม | แบบสอบถาม |
| 4. | นักเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและอบายมุขต่างๆ | สังเกต ตอบแบบสอบถาม | แบบสอบถาม/แบบประเมิน |
| 5. | มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม | สัมภาษณ์ ทดสอบ | แบบสอบถาม/แบบทดสอบ |

# 9. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง

# 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 นักเรียนมีสุขนิสัยรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

11.2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

11.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

11.4 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะในการใช้ส้วม

11.5 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและอบายมุขต่างๆ มองโลกในแง่ดี และ

มีจินตนาการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางจุฑามาศ อุ่นเรือน)

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล       บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | น้ำยาถูพื้น 1,800 มล | 150 | 10 แกลอน | 1,500 |  |
| 2. | น้ำยาล้างห้องน้ำ 3,500 มล | 260 | 10 แกลอน | 2,600 |  |
| 3. | แปรงขัดห้องน้ำ | 50 | 12 ด้าม | 600 |  |
| 4. | รองเท้าเด็กเบอร์ 6.5 - 8.5 | 350 | 2 โหล | 700 |  |
| 5. | กระดาษชำระ | 160 | 4 แพ็ค | 640 |  |
| 6. | ผงซักฟอก 8,000 กรัม | 650 | 8 ถุง | 5,200 |  |
| 7. | ผ้าเช็ดมือ | - | - | 200 |  |
| 8. | ผ้าเช็ดเท้า | - | - | 210 |  |
| 9. | ค่ารถไปทำฟัน,ตรวจวัดสายตา | - | - | 2,000 |  |
| 10. | ยาสามัญประจำบ้าน | 400 | 4 ชุด | 1,600 |  |
| 11. | ก้อนดับกลิ่น | 20 | 30 | 600 |  |
| 12. | อื่นๆ | - | - | 500 |  |
|  | รวมราคาสินค้า | 16,350.00 |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | - |  |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 16,350.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

งาน/โครงการ				กิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนบ้านคลองหลวง

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   	มฐ. ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่			1.1.6 , 1.2.1

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางดวงกมล	ธรรมวงค์

ลักษณะโครงการ			(  ) โครงการต่อเนื่อง	( ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1.หลักการและเหตุผล

กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับความต้องการฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เป็นการปูพื้นฐานให้มีนิสัยรักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบร่วมกัน สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนบ้านคลองหลวงจัดขึ้นเพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน คณะครู บุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในสังคมและชีวิตประจำวันได้

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกอุปกรณ์การเรียนและสินค้าที่จำเป็นให้แก่ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง

2.2 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นการหารายได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนให้แก่ครูและนักเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์การเรียนให้แก่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร้อยละ 100

3.1.2 โรงเรียนสามารถบริหาร สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้ ร้อยละ 90

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนมีสินค้าและอุปกรณ์การเรียนตามความต้องการของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

3.2.2 โรงเรียนมีรายได้ในการใช้จ่ายจากสวัสดิการร้านค้าเพื่อสถานศึกษา

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงวางแผน เขียนโครงการ | พ.ค. 2561 | - | นางดวงกมล ธรรมวงค์ |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ค. 2561 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 | - | คณะทำงาน |
| 4. | ประเมินผลโครงการ/รายงานผลโครงการ | ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562 | - | นางดวงกมล ธรรมวงค์ |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ | โรงเรียนมีสินค้าและอุปกรณ์การเรียนตามความต้องการของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง |
| 2. | มีสินค้าตรงตามความต้องการของนักเรียนของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง | โรงเรียนมีรายได้ในการใช้จ่ายจากสวัสดิการร้านค้าเพื่อสถานศึกษา |
| 3. | กำไรที่ได้นำไปพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา |  |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ | โรงเรียนจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการ | ร้อยละ 100 |
| 2. | มีสินค้าตรงตามความต้องการของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง | คณะครูนักเรียนและสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก สวัสดิการร้านค้าในการดำเนินกิจกรรม | ร้อยละ 90 |
| 3. | กำไรที่ได้นำไปพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา |  |  |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป        	          จำนวน	   -	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  	จำนวน	   -	บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................  จำนวน	   -	บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ	 -      บาท

# 8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โรงเรียนจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการ | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| 2. | คณะครูนักเรียนและสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก สวัสดิการร้านค้าในการดำเนินกิจกรรม |  |  |

# 9. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง

# 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านคลองหลวงได้รับบริการที่ทางสวัสดิการร้านค้า

จัดจำหน่าย

11.2 คณะครู และนักเรียนได้รับสวัสดิการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆจากสวัสดิการร้านค้า

ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางดวงกมล  ธรรมวงค์)

ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

งาน/โครงการ			กิจกรรมวันสำคัญ

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   		มฐ. ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่				1.2.1 , 1.2.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ				นางญาณิศา      บุรัศมี

ลักษณะโครงการ				(    ) โครงการต่อเนื่อง	 (    )  โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ				วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านคลองหลวงเป็นโรงเรียนที่มีความผูกพันกับชุมชน และต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสองทางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเพื่อให้การเรียนการสอนตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ โรงเรียนได้มองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวันสำคัญต่างๆ

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ของวันสำคัญต่างๆ

2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขในสังคม

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญ ภาคเรียนละอย่างน้อย 2 วัน นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100

3.1.2 นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆในโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100

3.1.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเองได้ถูกต้องตามประเพณีและวัฒนธรรมของวันสำคัญนั้นๆ

3.1.4 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนร้อยละ 80
     3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ปฏิบัติตนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ของวันสำคัญนั้นๆได้

3.2.2 นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

4.  การดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงวางแผน เขียนโครงการ | พ.ค. 2561 | - | นางญาณิศา บุรัศมี |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายงาน | พ.ค. 2561 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - จัดกิจกรรมวันไหว้ครู - จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา - จัดกิจกรรมวันพระราชสมภพ ร.10 - จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรมตักบาตรปีใหม่ - จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประกาศของคณะรัฐมนตรี | พ.ค. 2561 ก.ค. 2561 ก.ค. 2561 ส.ค. 2561 ม.ค. 2562 ก.พ. 2562 | 8,050.00 | คณะทำงาน |
| 4. | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2562 | - | นางญาณิศา บุรัศมี |
| 5. | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2562 | - | นางญาณิศา บุรัศมี |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Out come) ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ในโรงเรียน | นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชน |
| 2. | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเองได้ถูกต้องตามประเพณีและวัฒนธรรมของวันสำคัญนั้นๆ | นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ตลอดไป |
| 3. | นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชน |  |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญ ภาคเรียนละอย่างน้อย 2 วัน นักเรียนเข้าร่วมโครงการ | นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมของวันสำคัญ | ร้อยละ 100 |
| 2. | นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆในโรงเรียน | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ประสบการณ์ต่างๆ | ร้อยละ 100 |
| 3. | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเองได้ถูกต้องตามประเพณีและวัฒนธรรมของวันสำคัญนั้นๆ | นักเรียนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี | ร้อยละ 90 |
| 4. | นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชน | นักเรียนได้ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ | ร้อยละ 80 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  		      	จำนวน	  8,050.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  	จำนวน	         -		บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................  จำนวน	         -		บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ            (-แปดพันห้าสิบบาทถ้วน-)          8,050.00      บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัด | วิธีการ | เครื่องมือประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมของวันสำคัญ | 1. สังเกต 2. สอบถาม 3. สัมภาษณ์ | 1. แบบบันทึกการสังเกต 2. แบบสอบถาม 3. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 4. ภาพกิจกรรม |
| 2. | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ประสบการณ์ต่างๆ |  |  |
| 3. | นักเรียนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี |  |  |

# 9. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง

# 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 นักเรียนภูมิใจและดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี

อันดีของชาติไทย

11.2 นักเรียนมีความรู้และสามารถเผยแพร่สู่ชุมชนได้

11.3 การดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนเป็นอย่างดี

ลงชื่อ ................................................................ ผู้เสนอโครงการ

(นางญาณิศา    บุรัศมี)

ครู  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต    ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล     บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการกิจกรรมวันสำคัญ

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โฟม ขนาด 3 เซนติเมตร | 50 | 25 แผ่น | 1,250 |  |
| 2. | สมุดลงนามวันแม่ | 500 | 1 เล่ม | 500 |  |
| 3. | สมุดลงนามวันพ่อ | 500 | 1 เล่ม | 500 |  |
| 4. | กระดาษโฟโต้ | 200 | 2 ห่อ | 400 |  |
| 5. | กรอบรูป | 50 | 50 อัน | 2,500 |  |
| 6. | ลูกโป่ง | - | 500 ลูก | 1,000 |  |
| 7. | พานพุ่ม ร.10 | 1,500 | 1 คู่ | 1,150 |  |
| 8. | เทียมเล่มละ 1 บาท | 1 | 2 ห่อ | 160 |  |
| 9. | หมึกปริ๊นเตอร์ | 540 | 1 ขวด | 540 |  |
| 10. | เหล็กหนีบดำ | 50 | 1 โหล | 50 |  |
|  | รวมราคาสินค้า | 8,050 |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | - |  |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-แปดพันห้าสิบบาทถ้วน-) 8,050.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

งาน/โครงการ				พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารทั่วไป  
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 	มฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
					ผู้บริหารสถานศึกษา

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่ 			2.2.3

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวศิริวิไล	  มาตรเลิง

ลักษณะโครงการ		(    ) โครงการต่อเนื่อง		(    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 1 พฤษภาคม2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ
จึงทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ 
เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งทำการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจำเป็นสำหรับระบบสารสนเทศพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความต้องการของชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจในการทําระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ถ้าระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด 
ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ความต้องการของชุมชน ก็จะไม่สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆเพื่อมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้ เมื่อทราบข้อมูลจะทําให้ระบบเกิดขึ้นและสามารถดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่วางไว้ได้

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องทําการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนทั้งหมด สารสนเทศส่วนนี้เกิดจากครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจําแนกเป็นรายชั้นรายปี ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน รายงานความประพฤติ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน โรงเรียนต้องมีการจัดทําขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินจากต้นสังกัดการเก็บข้อมูลจะส่งผลถึงการประเมินคุณภาพผู้เรียน และผลที่ได้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกความก้าวหน้าของผู้เรียน

ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ เช่น หลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ 
การวัดและการประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม การนิเทศ การวิจัยในชั้นเรียน การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น ในงานบริหารฝ่ายวิชาการ
ซึ่ง ประกอบด้วยฝ่ายวัดผลประเมินผล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต้องมี
การเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ และจากการเก็บข้อมูลก็จะสามารถพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหา
ในด้านต่างๆ และโรงเรียนก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องมีการประมวลผลรวม 
มีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัยจึงมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ เช่น สภาพการบริหารและการจัดการ ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนต่อห้อง และอื่น ๆ

ฉะนั้น การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาในส่วนของสถานศึกษา การมีสารสนเทศที่เป็นระบบ ก็มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความสำคัญของการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ ทำให้สามารถมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ

โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียนทั้งหมด 1,100 คน จัดเป็นโรงเรียนประถมขนาดใหญ่ ซึ่งในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ผลการสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของโรงเรียนบ้านคลองหลวง พบว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน และขาดระบบในการจัดการ นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนขาดบุคลากรในการดำเนินงาน หรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ซึ่งผลของการสำรวจทำให้ทราบว่าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อ ICT จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านการจัดเก็บ การนำข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการนำข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
     2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

สถานศึกษา

2.3 เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้น
ร้อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด้าน

3.2.2 โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

3.2.3 โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้

4. การดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงวางแผน เขียนโครงการ | พ.ค. 2561 | 4,220.00 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ค. 2561 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินกิจกรรม - จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ (OBEC – SMIS, OUC,DATA ON WEB) เป็นต้น - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล - จัดทำ Web site นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ - จัดทำปรับปรุงข้อมูลด้าน ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น - จัดป้ายประชาสัมพันธ์และจุลสาร - ร่วมกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน - บริการ ประสานชุมชน | พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 | - | นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง และคณะทำงาน |
| 4. | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2562 | - | นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง |
| 5. | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2562 | - | นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome)ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน | มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันใช้งาน |
| 2. | บุคลากรในโรงเรียนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียน | บุคลากรในโรงเรียนนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ในการสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน | มีแหล่งเก็บข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | ร้อยละ 100 |
| 2. | บุคลากรในโรงเรียนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียน | มีแหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน | ร้อยละ 100 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป        	          จำนวน	   4,220.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  	จำนวน	         -		บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................  จำนวน	         -		บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ          (-สี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)        4,220.00      บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | มีแหล่งเก็บข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| 2. | มีแหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน | ประเมินโครงการ | แบบประเมินโครงการ |

# 9. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง

# 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมภาคีทั้ง 4  ฝ่าย สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักเรียน บุคคล และหน่วยงานอื่นได้

ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิริวิไล  มาตรเลิง)

ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล     บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม A4 | 210 | 2 ห่อ | 420 |  |
| 2. | ค่าเว็บโรงเรียนรายปี | - | - | 3,231 |  |
| 3. | กระดาษโฟโต้ 120 แกรม | 230 | 2 ห่อ | 460 |  |
| 4. | อื่นๆ | - | - | 109 |  |
|  | รวมราคาสินค้า | 4,220.00 |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | - |  |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-สี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 4,220.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

งาน/โครงการ		ศิษย์ลูกและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนงาน/กลุ่มงาน		กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 	มฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
					ผู้บริหารสถานศึกษา

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่ 	  		2.3

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางดารารัศมี  ดีปัญญา

ลักษณะโครงการ			(    ) โครงการต่อเนื่อง      (     )  โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 29 เมษายน 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการดูแลประโยชน์ที่นักเรียนพึงจะได้รับ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียนอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน อีกทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆกับบุคลากรในโรงเรียน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการป้องกันสารเสพติด การป้องกันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดจะทำให้มีเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษา

2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับผู้ปกครอง

2.3 เพื่อร่วมมือแก้ปัญหา ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการป้องกันสารเสพติด และส่งเสริมนักเรียนได้ถูกทาง

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ร้อยละ 80

3.1.2 โรงเรียนได้รับความร่วมมือ การพัฒนาช่วยเหลือจากผู้ปกครองมากขึ้น ร้อยละ 80

3.1.3 ผู้ปกครอง ครู บุคลากรในชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการวางแผนแก้ปัญหา 
ร้อยละ 80

3.1.4 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ผู้ปกครอง ครู นักเรียน มีความเข้าใจอันดีต่อกัน
          3.2.2 นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ การแก้ปัญหา ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการป้องกันสารเสพติด

4.  การดำเนินกิจกรรม

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงวางแผน เขียนโครงการ | เม.ย. 2561 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | เม.ย. 2561 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินกิจกรรม 3.1 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 - ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน - ชี้แจงการช่วยดูแลนักเรียน ด้านการศึกษาด้านสุขภาพ ด้านการป้องกันสารเสพติด 3.2 สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.3 ประเมินโครงการ 3.4 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 - รายงานผลการเรียน - รายงานพฤติกรรมนักเรียน | เม.ย. 2561 พ.ค. 2561 - ก.พ. 2562 พ.ย. 2561 พ.ย. 2561 | 28,050 | นางดารารัศมี ดีปัญญา |
| 4. | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2562 | - | นางดารารัศมี ดีปัญญา |
| 5. | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2562 | - | นางดารารัศมี ดีปัญญา |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome)ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษา | ผู้ปกครอง ครู บุคลากร มีส่วนร่วม ในการวางแผนแก้ปัญหา |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษา | ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือนักเรียน และแก้ไขปัญหานักเรียน | ร้อยละ 80 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป        	 	จำนวน	   28,050.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  	 	จำนวน	          -	บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................  		จำนวน	          -	บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ (-สองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน-)             28,050.00    บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม | ประชาสัมพันธ์ | จุลสาร หนังสือเชิญ |
| 2. | ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ | สังเกต | แบบสังเกต แบบเสนอความคิดเห็น |
| 3. | ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขปัญหานักเรียน | 1. สัมภาษณ์ 2. สอบถาม | 1. แบบการสัมภาษณ์ 2. แบบสอบถาม 3. ภาพงาน 4. แบบกรอกข้อมูลดูแลช่วยเหลือนักเรียน |

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านคลองหลวง

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับผู้ปกครองร่วมมือแก้ปัญหา ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการป้องกันสารเสพติด และส่งเสริมนักเรียนได้ถูกทาง

ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางดารารัศมี   ดีปัญญา)
                                      ครู  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี............................................. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการศิษย์ลูกและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่ารถเยี่ยมบ้านนักเรียน | 500 | 30 ห้อง | 15,000 |  |
| 2. | ค่าน้ำดื่ม | 3 | 1,300 คน | 3,900 |  |
| 3. | แฟ้มเยี่ยมบ้าน | 60 | 30 แฟ้ม | 1,800 |  |
| 4. | ปากกา | 5 | 1,000 แท่ง | 5,000 |  |
| 5. | หมึกเติมเครื่องปริ้น 500 ซีซี | 500 | 3 ขวด | 1,000 |  |
| 6. | ลวดเสียบกระดาษ | 15 | 6 กล่อง | 90 |  |
| 7. | กล่องใส่แฟ้ม | 100 | 3 กล่อง | 300 |  |
| 8. | กระดาษโฟโต้ | 250 | 2 ห่อ | 500 |  |
| 9. | ฟิวเจอร์บอร์ด 130x245 ซ.ม. | 200 | 2 แผ่น | 400 |  |
|  | กรรไกร 8” | 60 | 1 อัน | 60 |  |
|  | รวมราคาสินค้า | 28,050.00 |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | - |  |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-สองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน-) 28,050.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

งาน/โครงการ		โรงเรียนน่ามอง

แผนงาน/กลุ่มงาน		กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 	มฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
					ผู้บริหารสถานศึกษา

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่ 			2.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นายวัชรากรณ์	พันสิงสอน

ลักษณะโครงการ			(    ) โครงการต่อเนื่อง     (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 1 พฤษภาคม 2561– วันที่  31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนหรือห้องเรียน เป็นที่อยู่อาศัย เป็นสถานที่ทำกิจกรรมบรรยากาศ ความร่มรื่น ความปลอดภัยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเล่น การรับประทานอาหารการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งในกากรเรียนรู้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกให้กับครู นักเรียนผู้ปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ได้พัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า จนเกิดความรัก รู้คุณค่าของต้นไม้และธรรมชาติ และสถานที่ที่อยู่ใกล้ตัว จนเกิดเป็นนิสัย และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมการจัดการเรียนการสอน นอกจากสื่อการเรียนการสอน หนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียนแล้วสิ่งสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในลักษณะอุปกรณ์สนับสนุนการสอน คือครุภัณฑ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ ฯลฯเป็นครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพได้ บางอย่างชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ บางอย่างสามารถซ่อมแซมใช้ใหม่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการประหยัดทรัพยากรประหยัดเงิน สะดวกในการนำกลับมาใช้ใหม่ ระหว่างรองบประมาณเพื่อจัดซื้อใหม่

2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียน

2.2 เพื่อจัดทำ จัดสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการใช้งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน

2.3 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามร่มรื่น

2.4 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้รู้คุณค่าของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการดูแลรักษาร่วมกัน

2.5 เพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว และปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ใช้สอยที่เกิดประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เสริมสร้างให้เกิดสุขภาพ สุขภาพจิตที่ดี และมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

2.6 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้

2.7 เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน

2.8 เพื่อประหยัดทรัพยากร ประหยัดเงิน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการใช้งานและร่มรื่นสวยงามร้อยละ 90

3.1.2 ซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงาม ร่มรื่น เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ร้อยละ 90

3.1.3 สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ90

3.1.4 จัดทำแหล่งเรียนรู้เพิ่ม เช่น สวนสัตว์ สวนกล้วย ร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ลดปัญหาสภาพโลกร้อนทางหนึ่ง

3.2.2 เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ และนำไปใช้ในการสร้างประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน

3.2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชน เกิดความร่มรื่น สวยงามด้วยธรรมชาติของต้นไม้

3.2.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี มีความสามัคคี ปรองดองในหมู่คณะ และรู้จักดูแลรักษา และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

4.  การดำเนินกิจกรรม

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงวางแผน | พ.ค. 2561 | 84,000.00 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน |  |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินกิจกรรม - ตกแต่ง ปรับปรุง และซ่อมแซม - สร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม - ดูแล บำรุงรักษาและสำรวจครุภัณฑ์ | มิ.ย.2561 – ต.ค. 2561 |  | นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน |
| 4. | ประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ | มิ.ย.2561 |  | นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน |
| 5. | รายงานโครงการ | มี.ค. 2562 |  | นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome)ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน | ภูมิทัศน์ในโรงเรียนน่าอยู่และสวยงาม |
| 2. | อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน | การจัดการเรียนการสอนมีความสะดวกสบายมากขึ้น |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน | การจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ 90 |
| 2. | อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน | การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน | ร้อยละ 90 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป		          จำนวน	    84,000.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา		จำนวน		 -	บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................		จำนวน		 -	บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ  (-แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)	84,000.00    บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | การจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 1. สังเกต 2. สัมภาษณ์ 3. ประเมิน 4. สอบถาม | 1. แบบบันทึกการสังเกต 2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมิน 4. แบบสอบถาม 5. ภาพอาคารสถานที่ |
| 2. | การซ่อมแซมสาธารณูปโภค |  |  |
| 3. | การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน |  |  |
| 4. | ครูนักเรียน ผู้ปกครอง เห็นคุณค่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการดูแลรักษาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข |  |  |

# 9. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง

# 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยนักเรียนและบุคลากรได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนปรับพื้นที่ภายในเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และชุมชน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

การจัดการเรียนการสอน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเงิน

ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายวัชรากรณ์  พันสิงสอน)

ครู  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล        บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการโรงเรียนน่ามอง

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าซ่อมแอร์ – ล้างแอร์ | - | - | 20,000 |  |
| 2. | ค่าซ่อมไฟ – ประปา | - | - | 10,000 |  |
| 3. | ค่าซ่อมอุปกรณ์ – หน้าต่าง | - | - | 30,000 |  |
| 4. | ซื้อต้นไม้ ,ปุ๋ยบำรุง, ตกแต่งภูมิทัศน์ | - | - | 24,000 |  |
|  | รวมราคาสินค้า |  |  | 84,000.00 |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 84,000.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

งาน/โครงการ				จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำโรงเรียน

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 	มฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
					ผู้บริหารสถานศึกษา

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่ 	  		2.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาวบุญสิตา   ทองขาว

ลักษณะโครงการ			(    ) โครงการต่อเนื่อง     (     ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ทรัพยากร  บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ประจำโรงเรียนเพื่อ
ความสะดวกต่อการนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและรวดเร็วในการใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์ใช้ในงานอย่างเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์

2.2 เพื่อจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 มีปริมาณวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ ร้อยละ 100

3.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ ทุกประเภทสามารถใช้ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ร้อยละ 100

3.1.3 จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง ร้อยละ 100

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกประเภท มีคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว

3.2.2 จัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | รายการกิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมวางแผน | พ.ค. 2561 | 145,000.00 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | สำรวจข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ | พ.ค. 2561 |  | น.ส.บุญสิตา ทองขาว |
| 3. | นำเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | พ.ค. 2561 |  |  |
| 4. | ดำเนินโครงการจัดซื้อ | พ.ค. 2561 |  |  |
| 5. | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2562 |  |  |
| 6. | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2562 |  |  |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome)ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ครู นักเรียน และบุคลากรสถานศึกษาได้รับวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ครบทุกส่วนงาน | ครู นักเรียน และบุคลากรสถานศึกษานำวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ครู นักเรียน และบุคลากรสถานศึกษาได้รับวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ครบทุกส่วนงาน | การสำรวจ วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน การจัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานให้เหมาะกับงาน มีการใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า | ร้อยละ 100 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป		          จำนวน	 145,000.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา		จำนวน	        -	          บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................		จำนวน	        -	          บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ  (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 	        145,000.00      บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | สำรวจ วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน | 1. สำรวจ 2. สอบถาม | 1. แบบสำรวจ 2. แบบสอบถาม |
| 2. | จัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานให้เหมาะกับงาน |  |  |
| 3. | มีการใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า |  |  |

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านคลองหลวง

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ประจำโรงเรียน ให้เพียงพอ

ในการใช้งานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและใช้ได้อย่างประหยัดคุ้มค่า

ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวบุญสิตา   ทองขาว)

ครู  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี............................................. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำโรงเรียน

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ไม้กวาดแข็ง | 60 | 120 ด้าม | 7,200 |  |
| 2. | ไม้กวาดดอกหญ้า | 45 | 170 ด้าม | 7,650 |  |
| 3. | ไม้ถูพื้น | 150 | 60 ด้าม | 9,000 |  |
| 4. | ที่ตักผง | 35 | 150 อัน | 5,250 |  |
| 5. | ถังน้ำ | 95 | 30 อัน | 2,850 |  |
| 6. | ผ้าถูพื้นอย่างหนา | 55 | 90 ผืน | 4,950 |  |
| 7. | ถังขยะมีฝา | 145 | 60 ถัง | 8,700 |  |
| 8. | เก้าอี้แดง | 200 | 200 ตัว | 40,000 |  |
| 9. | แปรงลบกระดานเบอร์ 2 | 15 | 60 อัน | 900 |  |
| 10. | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด | 20 | 20 อัน | 400 |  |
| 11. | เทปโฟม3 m | 60 | 160 ม้วน | 9,600 |  |
| 12. | เหล็กหนีบดำ | 60 | 61 กล่อง | 3,660 |  |
| 13. | ลวดเสียบกระดาษ | 10 | 120 กล่อง | 1,200 |  |
| 14. | แม็กเบอร์10 | 90 | 60 ตัว | 5,400 |  |
| 15. | กรรไกร | 60 | 60 ด้าม | 3,600 |  |
| 16. | กาว | 70 | 60 ขวด | 4,200 |  |
| 17. | หมึกเติมไวท์บอร์ด แดง น้ำเงิน | 45 | 25 ขวด | 1,125 |  |
| 18. | ไวท์บอร์ดเขียนกระดาน | 15 | 200 แท่ง | 3,000 |  |
| 19. | เทปเยื่อ 2หน้า | 20 | 120 ม้วน | 2,400 |  |
| 20. | เทปผ้า 1.5x8หลา | 45 | 120 ม้วน | 5,400 |  |
| 21. | ฟิวเจอร์บอร์ด | 45 | 160 แผ่น | 7,200 |  |
| 22. | กาวย่น | 35 | 201 ม้วน | 7,035 |  |
| 23. | มีดคัตเตอร์สแตนเลส | 22 | 30 อัน | 660 |  |
| 24. | กระดาษโน้ตหัวกาว 3m | 20 | 41 ชุด | 820 |  |
| 25. | ชอล์คสี | 30 | 40 กล่อง | 1,200 |  |
| 26. | ชอล์คขาว | 20 | 80 กล่อง | 1,600 |  |
|  | รวมราคาสินค้า | 145,000.00 |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | - |  |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 145,000.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

งาน/โครงการ			       ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองหลวง

แผนงาน/กลุ่มงาน		       กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน    มฐ. ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่		       1.2.1, 1.2.2 , 1.2.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ		       นางมณี   เชี่ยวพานิชย์

ลักษณะโครงการ		       (    ) โครงการต่อเนื่อง     (     ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ		       วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย รวมทั้งการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศใช้ กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 14 (1) ให้โรงเรียน กำหนดมาตรฐานการศึกษา และข้อ 15 มาตรฐานการศึกษาต้องสอดคล้องกับ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนได้ค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียน  เพื่อนำจุดด้อยมาแก้ไขปรับปรุง นำจุดเด่นมาเสริมและสร้างสรรค์ ให้เป็น “อัตลักษณ์” ประจำโรงเรียนซึ่งหมายถึง ลักษณะเด่นที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนกลายเป็นตัวตนของโรงเรียนและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมีความยั่งยืนตลอดไป จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการ
ด้านความประพฤติ ด้านการเรียน ด้านร่างกาย และด้านสังคม วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรมจริยธรรมทีเด่นชัด นำไปสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียน “สุขภาพดี มีวินัย 
ยิ้มง่าย ไหว้สวย” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “สุขภาพดี มีคุณธรรม”

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรง

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วินัยในตนเอง และฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
     2.4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
     2.5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง การดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเอง

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ดูแลสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงได้

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้วินัยในตนเองและฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย
          3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ค่านิยมที่ดีงาม

3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างยั่งยืน

3.1.5 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังการดูแลสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์สังคม สุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมพัฒนาวินัย ในตนเอง

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง

3.2.2 นักเรียนมีวินัยในตนเองและฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย

3.2.3 นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม

3.2.4 นักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

3.2.5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและกำหนดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม  สุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเอง

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นเตรียมการ - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | พ.ค. 2561 | 4,220.00 | นางมณี เชี่ยวพานิชย์ |
| 2. | ขั้นดำเนินการ 2.1 สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหา 2.2 กำหนดวิธีการดำเนินการ 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 2.4 จัดกิจกรรมในโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน | พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 | - | นางมณี เชี่ยวพานิชย์และคณะทำงาน |
| 3. | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.1 จัดนิทรรศการผลงานการดูแลสุขภาพ 3.2 ประกวดมารยาท 3.3 ประกวดห้องเรียนวินัยดีเด่น |  |  |  |
| 4. | สรุปผลการปฏิบัติงาน | มี.ค. 2562 |  |  |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome)ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ผู้เรียน ดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรง | นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพดี ดูแลสุขภาพอนามัยด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมได้ เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม ความพอเพียง และค่านิยมที่ดี สามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคม และรักษาวัฒนธรรมไทยได้ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นได้ |
| 2. | ผู้เรียนได้เรียนรู้วินัยในตนเอง และฝึกปฏิบัติ จนเป็นนิสัย |  |
| 3. | ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม |  |
| 4. | ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างยั่งยืน |  |
| 5. | ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการดูแลสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม |  |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ผู้เรียน ดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรง | นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง | ร้อยละ 90 |
| 2. | ผู้เรียนได้เรียนรู้วินัยในตนเอง และฝึกปฏิบัติ จนเป็นนิสัย | นักเรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติจนเป็นนิสัย | ร้อยละ 90 |
| 3. | ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม | นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม | ร้อยละ 90 |
| 4. | ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างยั่งยืน | นักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ 90 |
| 5. | ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการดูแลสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและกำหนดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย อารมณ์สังคมและสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเอง | ร้อยละ 100 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป		          จำนวน	    4,220.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา		จำนวน	  	-	บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................		จำนวน		-	บาท                              	รวมงบประมาณที่ได้รับ  		(-สี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)        4,220.00    บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนร้อยละ 90 ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง | 1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 2.ประเมินผลการดำเนินงาน 3. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 4. จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร เสนอฝ่ายบริหาร | 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 2. แบบประเมิน 3. แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4. รูปเล่มเอกสาร |
| 2. | นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติจนเป็นนิสัย |  |  |
| 3. | นักเรียนร้อยละ 90 มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม |  |  |
| 4. | นักเรียนร้อยละ90ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน |  |  |
| 5. | นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและกำหนดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย อารมณ์สังคมและสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเอง |  |  |

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านคลองหลวง

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรงได้ ร้อยละ 90

11.2 นักเรียนได้เรียนรู้วินัยในตนเอง และฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร้อยละ 90

11.3 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามร้อยละ 90
    11.4 นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนร้อยละ 90
    11.5 นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมปลูกฝังการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100

ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางมณี   เชี่ยวพานิชย์)

ครู  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี............................................. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | หมึกปริ๊นเตอร์ | 850 | 2 ตลับ | 1,700 |  |
| 2. | สติกเกอร์ใส A4 | 225 | 3 ห่อ | 675 |  |
| 3. | กระดาษโฟโต้ | 230 | 3 ห่อ | 690 |  |
| 4. | กระดาษสี | 210 | 3 ห่อ | 630 |  |
| 5. | กรรไกร | 60 | 6 อัน | 360 |  |
| 6. | ลวดเย็บกระดาษ | 165 | 1 กล่อง | 165 |  |
|  | รวมราคาสินค้า | 4,220.00 |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | - |  |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-สี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 4,220.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

งาน/โครงการ				กีฬาพัฒนาผู้เรียน

แผนงาน				กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน		มฐ. ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่ 			1.2.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นายไกรวิทย์   ตันติเมธีศักดิ์

ลักษณะโครงการ			(    ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและสามารถพัฒนาสมรรถภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องและเพื่อเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อหลีกเลี่ยงสารเสพติด

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

2.2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด

2.3. เพื่อนำความรู้จากการเรียนพลศึกษามาปฏิบัติจริงในการแข่งขัน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1. นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย และมีสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ดีหรือผ่าน ร้อยละ 90

3.1.2. ครู – นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬาและเข้าใจกฎกติกาของกีฬาสากล ร้อยละ 80

3.1.3. นักเรียนทุกคนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเล่นกีฬา

3.2.2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพลานามัยร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง

3.2.3 นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันกีฬาที่ตนเองถนัดได้

4. การดำเนินกิจกรรม

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงวางแผนจัดทำโครงการ | พ.ค. 2561 | 20,000.00 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ค. 2561 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3.1 ประชุมงานเครือข่าย 3.2 เตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อ ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนเมือง บางปู 3.3 เตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลระดับจังหวัด 3.4 เตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) - ประชุมกลุ่มสีวางแผนจัดกีฬา - ฝึกซ้อมกีฬา กองเชียร์ - ดำเนินการแข่งขัน | พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 |  | นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์ |
| 4. | ประเมินโครงการ | มี.ค. 2562 | - | นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์ |
| 5. | สรุปและรายงานผล | มี.ค. 2562 | - | นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์ |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome)ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง | นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยการใช้ทักษะด้านต่างๆ |
| 2. | นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง | นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ |
| 3. | นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | นักเรียนใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง | นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ได้ออกกำลังกายทุกคน ได้ใช้ความรู้ และเวลาว่าง ในการเล่นกีฬา | ร้อยละ 90 |
| 2. | นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง |  | ร้อยละ 80 |
| 3. | นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |  | ร้อยละ 80 |

7. งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป		          จำนวน	  20,000.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา		จำนวน	  	-	บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................		จำนวน		-	บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ              (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 	           20,000.00     บาท

8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ได้ออกกำลังกายทุกคน | 1. สังเกต 2. สัมภาษณ์ | 1. แบบการสังเกต 2. แบบการสัมภาษณ์ |
| 2. | นักเรียนได้ใช้ความรู้และเวลาว่างในการเล่นกีฬา |  |  |

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านคลองหลวง

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา นักเรียนทุกคนจะมีสมรรถภาพที่แข็งแรง
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

ลงชื่อ ................................................................ ผู้เสนอโครงการ

(นายไกรวิทย์   ตันติเมธีศักดิ์)

ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี............................................. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการกีฬาพัฒนาผู้เรียน

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | อุปกรณ์กีฬา | - | - | 13,000 |  |
| 2. | อาหาร น้ำดื่ม | - | - | 5,000 |  |
| 3. | ค่ารถ | - | - | 2,000 |  |
|  | รวมราคาสินค้า | 20,000.00 |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | - |  |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 20,000.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

งาน/โครงการ			          ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

แผนงาน/กลุ่มงาน		          กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน	มฐ. ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

สอดคล้องตัวบ่งชี้ที่                            1.1.5 , 1.1.6 , 1.2.2 , 1.2.3

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาวธัญลักษณ์   เนยสูงเนิน

ลักษณะโครงการ			(     )  โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน		วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไป ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา   ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองหลวง ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางใน
การดำเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะจบการศึกษาและดำเนินชีวิตในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

2.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถานศึกษา

2.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

2.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน

2.5 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 191 คน เข้าร่วมโครงการ

3.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจาก

โรงเรียนบ้านคลองหลวง ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถานศึกษา

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงโครงการ | ก.พ. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | ก.พ. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินงานตามโครงการ | มี.ค. 2562 | 5,000.00 | นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน |
| 4. | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2562 | - | นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน |
| 5. | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2562 | - | นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน |

5. ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ผลลัพธ์ (Outcome)ของโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ | นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น |
| 2. | ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน | สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไป |
|  |  | นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและสถานศึกษา |

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ที่ | ผลผลิต (Out Put) ของโครงการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ | ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ | ร้อยละ 100 |
| 2. | ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน | ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | ร้อยละ 100 |

7.  งบประมาณ

7.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป        	           จำนวน	    5,000.00	บาท

# 7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  	 จำนวน		-	บาท

# 7.3 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................  จำนวน		-	บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ                          (-ห้าพันบาทถ้วน-)       	5,000.00     บาท

# 8. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ | สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบ | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 2. | ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบ | แบบประเมินความพึงพอใจ ภาพกิจกรรม |

# 9. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง

# 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อและเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญลักษณ์   เนยสูงเนิน)

ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ว่าที่ร้อยตรี ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(ลมบล   บุญมานะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กระดาษการ์ดสีขาว ขนาด A4 | 225.00 | 2 ห่อ | 450.00 |  |
| 2. | พลาสติกเคลือบ ขนาด A4 ความหนา 125 | 250.00 | 4 ห่อ | 1,000.00 |  |
| 3. | หมึกอิงค์เจ็ทสี | 279.00 | 4 ขวด | 1,110.00 |  |
| 4. | ดอกไม้สำหรับจัดสถานที่ | - | - | 2,000.00 |  |
| 5. | ป้ายไวนิล | - | - | 440.00 |  |
|  | รวมราคาสินค้า |  |  | 5,000.00 |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  | - |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-ห้าพันบาทถ้วน-) |  | 5,000.00 |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้