งาน/โครงการ				พัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารงบประมาณ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 3	: 3.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.กลยุทธ์ที่ 3

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.ที่ 2	: 2.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางรัตนา   ประกอบผล

ลักษณะโครงการ			( ) โครงการต่อเนื่อง   (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินการบัญชีพัสดุและงานธุรการ การบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            งานการเงินและพัสดุเป็นงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน              เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านคลองหลวงจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานซึ่งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  และงานธุรการ  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน             /ฝ่าย ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน

2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานธุรการการเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

2.3 เพื่อจัดทำทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมบำรุง

2.4 เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็น

ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี

3.1.2 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานธุรการ

การเงินและพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด

ในระดับดี

3.1.3  สถานศึกษามีทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมบำรุงในระดับดี

3.1.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในระดับดี

3.2 เชิงคุณภาพ

โรงเรียนบ้านคลองหลวงมีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการ 3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน - งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย - งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณงานซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ - งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง - งานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ | เม.ย. 2562 - มี.ค. 2563 | 35,000.00 5,000.00 | นางรัตนา ประกอบผล น.ส.ณัฐชานันท์ ธนากิตต์เจริญกร |
|  | - งานซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบบัญชี 3.4 กิจกรรมพัฒนาระบบ แผนปฏิบัติการประจำปี 3.5 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เงินงบประมาณ |  | 5,000.00 5,000.00 | น.ส.ชลธิชา ปราบพาล น.ส.พิชญมนย์ กรฐิติรัตน์ น.ส. กิตติมา กิจผดุง น.ส.วีรยา แทนขำ |
| 4 | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2563 | - | นางรัตนา ประกอบผล |
| 5 | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2563 | - | นางรัตนา ประกอบผล |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ | - ประเมินผล - สังเกต - สำรวจ | - แบบประเมินผล - แบบสังเกต - แบบสำรวจ |
| 2 | ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุได้อย่างรวดเร็วและ เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและ เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี | - ประเมินผล - สังเกต - สำรวจ - สัมภาษณ์ | - แบบประเมินผล - แบบสังเกต - แบบสำรวจ - แบบสัมภาษณ์ |
| 3 | สถานศึกษามีทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมบำรุงในระดับดี | - สังเกต - สำรวจ - สัมภาษณ์ | - แบบสังเกต - แบบสำรวจ - แบบสัมภาษณ์ |
| 4 | การพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบบัญชีการเงิน | - ทะเบียนคุม - การอนุมัติ เบิกจ่าย - จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นปัจจุบัน |

6. งบประมาณ

# งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินอุดหนุนฯ                            จำนวน      50,000.00    บาท

# (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

# 7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

# 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารงบประมาณ   โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนบ้านคลองหลวงมีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                 มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางรัตนา   ประกอบผล)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน  บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง