งาน/โครงการ			          บริหารจัดการสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ

แผนงาน/กลุ่มงาน		          กลุ่มบริหารงบประมาณ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 3	: 3.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.กลยุทธ์ที่ 3

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.ที่ 2	: 2.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาวรุ่งตะวัน  เลิกนอก

ลักษณะโครงการ			( ) โครงการต่อเนื่อง     (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน		วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่  31  มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลของการจ่ายค่าสาธารณูปโภครายเดือน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองหลวง

มีปริมาณการใช้สาธารณูปโภคค่อนข้างสูงในการอุปโภคและบริโภคของบุคลากรในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนจนมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตโรงเรียนบ้านคลองหลวงอาจประสบปัญหา

ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นโรงเรียนจึงมีนโยบายประหยัดพลังงานที่มุ่งปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานในฐานะหน่วยหนึ่งของชาติเห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานตามนโยบายดังกล่าวจึงมอบหมายให้ทางโรงเรียนจัดทำ “โครงการประหยัดพลังงานเพื่อลดมลพิษชีวิตมีสุข” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการลดการใช้สาธารณูปโภค

2.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค

2.3 เพื่อดำเนินการเสียค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามเวลาที่กำหนด

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 5 % จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในการลดการใช้สาธารณูปโภค

3.2.2 โรงเรียนลดภาระค่าสาธารณูปโภค

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการ 3.1 นักเรียนบันทึกค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 3.2 จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค 3.3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค | เม.ย. 2562 - มี.ค. 2563 | 1,080,000.00 | น.ส.รุ่งตะวัน เลิกนอก |
| 4 | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2563 | - | น.ส.รุ่งตะวัน เลิกนอก |
| 5 | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2563 | - | น.ส.รุ่งตะวัน เลิกนอก |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นักเรียนมีจิตสำนึกในการลด การใช้สาธารณูปโภค | 1. คิดคะแนนร้อยละจากการบันทึกรายการค่าสาธารณูปโภคของนักเรียน 2. ตรวจสอบการชำระ ค่าสาธารณูปโภค | 1. แบบบันทึกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคประจำเดือน 2. แบบรายงานการใช้ ค่าสาธารณูปโภค |
| 2 | โรงเรียนลดภาระค่าสาธารณูปโภค จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด |  |  |

6.  งบประมาณ

# งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินอุดหนุนฯ                             จำนวน  1,080,000.00  บาท

# (-หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน-) ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

# 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารงบประมาณ   โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนทุกระดับชั้นมีจิตสำนึกในการลดการใช้สาธารณูปโภคในชีวิตประจำวัน

9.2 โรงเรียนลดภาระการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

9.3 โรงเรียนดำเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งตะวัน  เลิกนอก)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน  บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง