งาน/โครงการ				โรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่น่าเรียน

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4	: 4.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท. กลยุทธ์ที่ 1, 4

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. ที่ 2	: 2.5

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางญาณิศา   บุรัศมี

ลักษณะโครงการ			( ) โครงการต่อเนื่อง	 (  ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนสภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษา ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามศักยภาพ ปัจจุบัน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ได้ให้ความสำคัญ และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องการวางแผนในการจัดตั้ง จัดหา ปรับปรุง และพัฒนาให้โรงเรียนมีความปลอดภัยน่าอยู่น่าเรียนจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความปลอดภัยเมื่อมาโรงเรียน              มีความสดชื่น สบายกายสบายใจอันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

โรงเรียนบ้านคลองหลวงเห็นความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะส่งผลโดยรวมให้โรงเรียนสวย และมีบรรยากาศการเรียนรู้ อย่างมีความสุข จึงจัดให้มีโครงการโรงเรียนปลอดภัย           น่าอยู่น่าเรียนเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยมั่นคง พร้อมใช้และมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะสวยงามร่มรื่นขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยในการใช้งานและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงามร่มรื่นอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนมีอาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่มั่นคงปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพภูมิทัศน์   ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.1.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามปลอดภัยน่าอยู่น่าดูน่ามอง

3.2 เชิงคุณภาพ

3.1.1 โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจน สภาพแวดล้อมที่จัดขึ้น

ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการ 3.1 สนับสนุนให้มีการร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน 3.2 กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุม ทุกด้าน 3.3 จัดระบบการรักษา ความปลอดภัยของนักเรียน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม ของครูผู้ปกครองและเครือข่าย 3.4 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3.5 ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียนที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของโรงเรียน 3.6 จัดทำแผนผังอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 3.7 จัดทำระบบฐานข้อมูล ความขาดแคลน ความจำเป็น ที่เอื้อต่อการตัดสินใจ 3.8 วางแผนในการจัดตั้ง จัดหา ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพ แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ | เม.ย. 2562 - มี.ค. 2563 | 200,000.00 | นางญาณิศา บุรัศมี |
| 4 | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2563 | - | นางญาณิศา บุรัศมี |
| 5 | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2563 | - | นางญาณิศา บุรัศมี |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร สิ่งก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ | สังเกต และสอบถาม | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม |
| 2 | โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ทำให้นักเรียนมีความสุขเมื่ออยู่ที่โรงเรียน | สังเกต และสอบถาม | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม |
| 3 | โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจน สภาพแวดล้อมที่จัดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน | สังเกต และสอบถาม | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |

6. งบประมาณ

# งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินอุดหนุนฯ                             จำนวน     200,000.00  บาท

# (-สองแสนบาทถ้วน-)  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

# 7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

# 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารทั่วไป   โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 โรงเรียนมีอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้และปลอดภัย

9.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดน่าอยู่น่าเรียน

9.3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางญาณิศา   บุรัศมี)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติเพราะ........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน   บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง