งาน/โครงการ		ส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนงาน/กลุ่มงาน		กลุ่มบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 2	: 2.1, 2.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.กลยุทธ์ที่ 1, 2

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.ที่ 1	: 1.1, 1.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาวธัญลักษณ์   เนยสูงเนิน, นางสาวศันสนีย์   สีเดือน

ลักษณะโครงการ			(  ) โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1             ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยทำอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะมีครูอาจารย์คอยดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ครูอาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เชื่อมประสานและร่วมกันในกลุ่มเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการส่งต่อและรับช่วงในการแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

โรงเรียนบ้านคลองหลวง จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์         ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ร้อยละ 80

3.1.2 โรงเรียนได้รับความร่วมมือ การพัฒนาช่วยเหลือจากผู้ปกครองมากขึ้น ร้อยละ 80

3.1.3 ผู้ปกครอง ครู บุคลากรในชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการวางแผนแก้ปัญหา 
ร้อยละ 80

3.1.4 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
          3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพจนจบการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผน | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงาน | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ประชุมชี้แจง วางแผน โครงเรื่อง | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4 | ดำเนินกิจกรรม 4.1 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 - ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน - ชี้แจงการช่วยดูแลนักเรียน ด้านการศึกษาด้านสุขภาพ ด้านการป้องกันสารเสพติด - รายงานผลการเรียน - รายงานพฤติกรรมนักเรียน 4.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 4.3 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.4 การคัดกรองนักเรียน 4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4.6 การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 4.7 การส่งต่อ 4.8 กิจกรรมโฮมรูม 4.9 SDQ 4.10 ทุนการศึกษา 4.11 จัดกิจกรรมชุมนุม 4.12 จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | พ.ค. 2562 - ก.พ. 2563 | 10,000.00 | น.ส.ศันสนีย์ สีเดือน น.ส.ธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา,ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา,ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา,ครูแนะแนว ครูแนะแนว,ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา,ครูแนะแนว น.ส.ธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน ครูแนะแนว ครูประจำวิชา นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์ น.ส.สุธารักษ์ เพ็ชรอำไพ |
| 5 | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | น.ส.ศันสนีย์ สีเดือน |
| 6 | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | น.ส.ธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน |

5.  ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม | การประชาสัมพันธ์ | - จุลสาร หนังสือเชิญ |
| 2 | ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ | การสังเกต | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม |
| 3 | นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจนจบการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | - การสัมภาษณ์ - การสอบถาม | - แบบสัมภาษณ์ - แบบสอบถาม - ภาพกิจกรรม - แบบกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |

6.  งบประมาณ

# งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินอุดหนุนฯ                            จำนวน      10,000.00    บาท

# (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป   โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

9.2 นักเรียนทุกคนได้เรียนในระบบอย่างมีความสุขและเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

9.3 นักเรียนทุกคนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติด การมั่วสุมเรื่องเพศ และการกระทำ

ผิดกฎหมาย

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธัญลักษณ์   เนยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน   บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง