งาน/โครงการ		โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 2	: 2.1

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.กลยุทธ์ที่ 2

สอดคล้องกับมาตรฐานของสพฐ.ที่ 2	: 2.5

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นายศุภณัฐ   โตสุข

ลักษณะโครงการ			(    ) โครงการต่อเนื่อง     ( ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

มลพิษจากขยะ ถือเป็นปัญหาหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากขยะมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ มีระบบการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ปริมาณของขยะเพิ่มสูงขึ้น ตามจำนวนประชากรทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดเจตคติที่ดี                 และค่านิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อม วิธีการคัดแยกขยะ และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ในรูปแบบการซื้อขายขยะรีไซเคิล และการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ จากข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะภายในโรงเรียนพบว่าโรงเรียนมีปริมาณขยะมูลฝอยในปริมาณมากขึ้น ซึ่งแหล่งขยะเกิดจากกิจกรรม และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงเรียน  ซึ่งทำให้เกิดขยะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง พาหะนำโรค และที่สำคัญก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพภายในโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนบ้านคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ           เขต 1 จึงได้กำหนดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในเรื่องการกำจัดของเสีย มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการนำขยะและวัสดุเหลือใช้จากกิจกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะ มีการกำหนดวิธีการในการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะไปสู่กระบวนการรีไซเคิล จัดระบบบริหารจัดการ และกระบวนการโรงเรียนปลอดขยะ

ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความสนใจในการจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาขยะ มีระบบการจัดการและดำเนินงานร่วมกับนักเรียน และชุมชน เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพของผู้เรียนและชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่

ต่อครอบครัว และชุมชน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80

3.1.2 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 82

3.1.3 นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ต่อครอบครัว และชุมชนร้อยละ 85

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.2.2 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.2.3 นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่

ต่อครอบครัว และชุมชน

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผน | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงาน | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ประชุมชี้แจง วางแผน โครงเรื่อง | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4 | การดำเนินกิจกรรม - ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาด้านการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อใช้ในทำโครงการ และกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - จัดตั้งกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแล้อม - ชี้แจงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแล้อม ให้กับบุคลากร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ - จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด - จัดทำกรงใส่ขวดน้ำพลาสติก - เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อเก็บเงินรายได้ จากการจำหน่วยขยะ - ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมแกนนำรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนรักษ์โลก - กิจกรรมตาวิเศษ - กิจกรรมห้องเรียนรักษ์โลก - กิจกรรมพี่จ๋าสอนหนูหน่อย - กิจกรรมกล่องนมหนูสานฝัน - กิจกรรมถุงนมหนูมีค่า - กิจกรรมการลดใช้แก้วน้ำพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน - กิจกรรมธนาคารขยะ - กิจกรรมขยะสร้างสรรค์ - กิจกรรมบ้านคลองหลวงร่วมใจลดใช้โฟมและพลาสติก - กิจกรรมกินหมดลดขยะ - กิจกรรมใช้กระดาษ 2 หน้า - กิจกรรมการลดขยะประเภทต่างๆ - กิจกรรมปุ๋ยชีวภาพ - กิจกรรมปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ - กิจกรรมนำขยะมาใช้ประโยชน์ - กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและชุมชน - กิจกรรมคัดแยกขยะ - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมภายในโครงการ - วิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข | พ.ค. 2562 - มี.ค. 2562 | 20,000.00 | นายศุภณัฐ โตสุข |
| 5 | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | นายศุภณัฐ โตสุข |
| 6 | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | นายศุภณัฐ โตสุข |

5.  ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | - การประเมินพฤติกรรม | - แบบบันทึกกิจกรรม |

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | - การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน | - แบบสังเกต |
| 3 | นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ต่อครอบครัว และชุมชน | - การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน | - แบบสังเกต |

6. งบประมาณ

# งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินอุดหนุนฯ                            จำนวน      20,000.00    บาท

# (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป   โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีระบบในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยนักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดี

ในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะลงได้อย่างอย่างถูกวิธี

9.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยนำหลักการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องมาบูรนาการในการจัดการเรียนการสอนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

9.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย สังคม และท้องถิ่น

9.4 ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครบทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายศุภณัฐ  โตสุข)

ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน   บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง