งาน/โครงการ				โรงเรียนปลอดบุหรี่

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 2	: 2.1, 2.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.กลยุทธ์ที่ 1, 2

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.ที่ 1	: 1.1, 1.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาวพิชชากร   รัตนพลแสน, นางสาวธัญลักษณ์   เนยสูงเนิน

ลักษณะโครงการ			(  ) โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีกฎหมายจำกัดพื้นที่สูบบุหรี่ กำหนดให้โรงเรียนที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100 % เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ในการปฏิบัติเรายังพบเห็นหลากหลายผู้คนสูบบุหรี่ในโรงเรียน สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่ในชีวิตประจำจนเกิดเป็นความเคยชิน ที่ได้เห็นการสูบบุหรี่หรือได้กลิ่นควันบุหรี่ในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองหลวง ตระหนักว่า บุหรี่เป็นสินค้าฆ่าคนที่มีขายทั่วไปในท้องตลอดและเห็นความสำคัญของการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ จึงเห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนบ้านคลองหลวง เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่

การดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จะช่วยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ได้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหรี่

2.2 เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่

2.3 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษางดสูบบุหรี่ในโรงเรียน 100 %

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

3.2.2 นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

3.2.3 โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่อย่างเป็นระบบ

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผน | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงาน | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ประชุมชี้แจง วางแผน โครงเรื่อง | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4 | ดำเนินกิจกรรม 4.1 รับสมัครนักเรียนแกนนำ และกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก บุหรี่ 4.2 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่และการหลีกเลี่ยงการเสพติดบุหรี่ 4.3 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี 4.4 ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 4.5 สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร | พ.ค. 2562 - ก.พ. 2563 | 5,000.00 | น.ส.พิชชากร รัตนพลแสน น.ส.ธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน น.ส.ธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน น.ส.พิชชากร รัตนพลแสน ครูประจำวิชา |
| 5 | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | น.ส.พิชชากร รัตนพลแสน |
| 6 | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | น.ส.ธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน | สังเกตพฤติกรรม | แบบประเมินพฤติกรรม |
| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| 2 | โรงเรียนบ้านคลองหลวง ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % | สังเกตพฤติกรรม | แบบประเมินพฤติกรรม |

6. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินอุดหนุนฯ                             จำนวน      5,000.00    บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป   โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาไม่สูบบุหรี่

9.2 โรงเรียนบ้านคลองหลวง เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่แก่ชุมชน/สังคม

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพิชชากร   รัตนพลแสน)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน   บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง