งาน/โครงการ				อาหารกลางวัน

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 2	: 2.1, 2.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.กลยุทธ์ที่ 1, 2

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.ที่ 1	: 1.1, 1.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางรัตนา  ประกอบผล

ลักษณะโครงการ			(  ) โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต เป็นแหล่งของพลังงานและสารอาหารที่ร่างกายต้องการ               เพื่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ รวมทั้งการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องจัดและบริการแก่นักเรียนที่ขาดแคลน  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาที่ขาดแคลน                   และผู้ปกครองมีภาระไม่สามารถจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนได้ เป็นผลให้โรงเรียนต้องรับภาระหนักเสมอมา ถึงแม้รัฐบาลจะมีงบประมาณถ่ายโอนการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                  เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

โรงเรียนบ้านคลองหลวง ตระหนักดีว่า การบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีอาหารรับประทานทุกวัน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน

2.2 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

2.3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคนทุกวัน

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหน้าตาเบิกบานมีน้ำหนักตามมาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 80 และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข สนุกสนานอย่างเต็มความสามารถจนเกิดการเรียนรู้

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผน | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงาน | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ประชุมชี้แจง วางแผน โครงเรื่อง | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4 | ดำเนินกิจกรรม 4.1 จัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.2 ทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ แก่นักเรียน / ครู / ผู้ปกครอง/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 4.3 ดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน 4.4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการเลือกรับประทานอาหารที่ดี 4.5 กิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 4.6 school lunch 4.7 ตารางโภชนาการ | พ.ค. 2562 - ก.พ. 2563 | 5,432,000.00 | นางรัตนา ประกอบผล น.ส.สรัลชนา ก้านกลาง คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน น.ส.สรัลชนา ก้านกลาง น.ส.สรัลชนา ก้านกลาง น.ส.สรัลชนา ก้านกลาง น.ส.สรัลชนา ก้านกลาง |
| 5 | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | น.ส.สรัลชนา ก้านกลาง |
| 6 | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | นางรัตนา ประกอบผล |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม | - การตรวจสุขภาพ - ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง | - แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง - แผนภูมิภาวะโภชนาการ |
| 2 | นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน ทุกคน | - การรับอาหารกลางวัน - ตรวจสอบคุณภาพอาหาร | - แบบบันทึกการจ่ายอาหารกลางวัน - แบบตรวจสอบคุณภาพอาหาร |
| 3 | ชุมชนมีส่วนร่วม | - การสัมภาษณ์ - การประเมิน | - แบบสัมภาษณ์ - แบบสอบถาม |

6.  งบประมาณ

# งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  จำนวน  5,432,000.00  บาท

# (-ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป   โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 โรงเรียนสามารถจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวัน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกคนทุกวัน

9.2 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 80

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางรัตนา  ประกอบผล)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน   บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง