งาน/โครงการ			          จ้างบุคลากรตามความขาดแคลน

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารงานบุคคล

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 3	: 3.1, 3.6

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.กลยุทธ์ที่ 3

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.ที่ 2	: 2.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาวปิยะพร  ศรีโสภา, นางสาวศิริวิไล  มาตรเลิง

ลักษณะโครงการ			( ) โครงการต่อเนื่อง	     (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 มีนาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีด ความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการบริหารงาน ด้านบุคลากร การจัดครูผู้สอน ครูประจำชั้น และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารมี
ความตระหนักและเห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสรรหาครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 นี้และตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างบุคลากรตามความขาดแคลน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสาขาวิชาและตำแหน่งที่มีความขาดแคลน และจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน

2.2 เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครูต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา (รวม 12 เดือน)

3.1.2 แม่บ้าน/นักการฯ/ยาม จำนวน 5 อัตรา (รวม 12 เดือน)

3.1.3 ครูธุรการ จำนวน 1 อัตรา (รวม 12 เดือน)

3.1.4 ครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.) จำนวน 9 อัตรา (รวม 5 เดือน)

3.1.5 ครูพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา (รวม 12 เดือน)

3.2 เชิงคุณภาพ

มีครูและบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนครบตามความต้องการร้อยละ 100

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการ | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | เม.ย. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการ 3.1 ประกาศรับสมัคร 3.2 สรรหา คัดเลือกบุคลากร จำนวน 13 อัตรา 3.3 จัดจ้าง ทำสัญญา จำนวน 13 อัตรา ได้แก่ 3.3.1 ครูต่างชาติ 1 อัตรา 3.3.2 จ้างแม่บ้าน/ นักการฯ/ยาม 5 อัตรา 3.3.3 ครูธุรการ 1 อัตรา 3.3.4 ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา 3.3.5 ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา | เม.ย. 2562 เม.ย. 2562 เม.ย. 2562 - มี.ค. 2563 | 2,097,000.00 | น.ส.ปิยะพร ศรีโสภา |
| 4 | ประเมินผลการดำเนินการ | ครั้งที่ 1 ต.ค. 2562 ครั้งที่ 2 มี.ค. 2563 | - | น.ส.ศิริวิไล มาตรเลิง |
| 5 | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2563 | - | น.ส.ปิยะพร ศรีโสภา น.ส.ศิริวิไล มาตรเลิง |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ร้อยละของผลการประเมินของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป | ประเมินการปฏิบัติงาน | แบบประเมินการปฏิบัติงาน |
| 2 | ร้อยละของผลการประเมินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป |  |  |

6. งบประมาณ

# งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  	          จำนวน	1,017,000.00	บาท

# งบประมาณที่ได้รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			จำนวน	1,080,000.00	บาท

# รวม 				2,097,000.00   บาท

# (-สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

# 7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

# 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# 8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

# 8.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล   โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามความต้องการที่จะพัฒนา

9.2 บุคลากรได้นำความรู้ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียนการสอน

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปิยะพร  ศรีโสภา)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน  บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง