งาน/โครงการ				โรงเรียนวิถีพุทธ

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารวิชาการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1    : 1.1,1,2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท. กลยุทธ์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. ที่ 1	: 1.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาววีรยา   แทนขำ

ลักษณะโครงการ			() โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยกำลังเติบโตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ มอมเมามากมายทำอย่างไรที่จะให้เด็กและเยาวชนไทย มีคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง และยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถเผชิญกับปัญหาที่มากระทบรู้เท่าทันปัญหา และใช้ปัญญาจัดการกับปัญหาได้กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยใช้หลักธรรม

ทางศาสนา นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

โรงเรียนบ้านคลองหลวง ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียน  และเพื่อสนองนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในตัวผู้เรียนให้สอดคล้องตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมทางศาสนา

2.3 เพื่อให้นักเรียนทำความดีเพื่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ

3.1.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนเกิดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ

3.2.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการดังนี้ 3.1 จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 1) วันวิสาขบูชา 2) วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา 3) ตักบาตรขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา 3.2 จัดกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ได้แก่ 3.2.1 ด้านกายภาพ 7 ประการ 1) มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 2) มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 3) มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน 4) มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตาม ที่ต่างๆ 5) มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 6) มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 7) ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100 % 3.2.2 ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 1) บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน 2) บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา 3) ครู พานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4) ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจ ที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 5) ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3.3.3 ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 1) รักษาศีล 5 2) ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม 3) ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ 4) ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงินและสิ่งของ 5) มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 3.3.4 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 1) ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 2) ไม่ดุ ด่า นักเรียน 3) ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน 4) โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี 5) ครู ผู้บริหาร และนักเรียนมีสมุดบันทึกความดี 6) ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรี เป็นอย่างน้อย 7) บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง 8) มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ 3.3.5 ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประการ 1) ใส่เสื้อขาวทุกคน 2) ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 3) รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน 4) สวดมนต์แปล 3.3.6 จัดค่ายปฏิบัติธรรม 3.3.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ นั่งสมาธิแผ่เมตตา 3.3.8 จัดกิจกรรมจิตอาสา 1) โรงเรียนสวยด้วยมือหนู 2) ชวนน้องอ่านหนังสือ 3) จิตอาสาพัฒนาสังคม 3.3.9 จัดกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 3.3.10 จัดกิจกรรมมารยาทงาม 1) แข่งขันการประกวดมารยาทงามศิลปหัตถกรรม 3.3.11 จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.3 – ป.6 3.3.12 จัดกิจกรรมสวดมนต์ แปล ทุกสัปดาห์โดยจัดในช่วงคาบสุดท้ายของวันศุกร์ 3.3.13 จัดกิจกรรมนิมนต์พระมาสอนทุกสัปดาห์ทุกชั้นเรียน 3.3.14 ทำบุญ ใส่บาตร | พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 ต.ค. 2562 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ย. 2562 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 ทุกต้นเดือน | 30,000.00 | น.ส.บุญสิตา ทองขาว น.ส.วีรยา แทนขำ ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา นางมณี เชี่ยวพานิชย์ ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา น.ส.นพมาศ ศรทอง น.ส.วีรยา แทนขำ นางมณี เชี่ยวพานิชย์ นางรุ่งทิวา ยาก่ำ น.ส.นพมาศ ศรทอง น.ส.บุญสิตา ทองขาว น.ส.วีรยา แทนขำ นางมณี เชี่ยวพานิชย์ น.ส.วีรยา แทนขำ น.ส.บุญสิตา ทองขาว |
| 4 | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2563 | - | น.ส.วีรยา แทนขำ |
| 5 | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2563 | - | น.ส.วีรยา แทนขำ |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวโรงเรียน วิถีพุทธ ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ | - การสังเกต - การประเมิน | - แบบสังเกตพฤติกรรม ของนักเรียน - แบบประเมิน |
| 2 | ผู้บริหารครู และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี | - การสังเกต - การประเมิน | - แบบสังเกตพฤติกรรม ของนักเรียน - แบบประเมิน |

6. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน  30,000.00 บาท

(-สามหมื่นบาทถ้วน-) ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

7. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านคลองหลวงเลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ

9.2 นักเรียนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมทางศาสนา

9.3 นักเรียนทำความดีเพื่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววีรยา   แทนขำ)

ตำแหน่ง ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน   บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง