งาน/โครงการ				เด็กน้อยใฝ่รู้ สู่อนาคตที่สดใส

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารวิชาการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1	: 1.1, 1.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท. กลยุทธ์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. ที่ 1	: 1.1

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นายกรวิทย์  วิธินันทกิตต์

ลักษณะโครงการ			(   ) โครงการต่อเนื่อง	     (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

จากนโนบายสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เน้นการจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้                  อย่างหลากหลาย โดยเน้นการจัดทำห้องสมุด 3D คือ บรรณารักษ์ดี หนังสือดี และบรรยากาศดี

ดังนั้น ห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเป็นสถานที่สร้างคุณลักษณะนิสัยรักการอ่านด้านการใฝ่เรียนรู้สู่โลกกว้าง

การพัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรมห้องสมุดจึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา                และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2551  ที่กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนนำทักษะการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

2.2 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ

2.3 เพื่อจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ และประสบการณ์ของนักเรียน

2.4 เพื่อส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการเขียน

2.5 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นที่สืบค้นเตรียมการสอน และให้เป็นที่นันทนาการ

แก่บุคลากรของโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนและครูใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ร้อยละ 80

3.1.2 จัดหาหนังสือให้พอเพียงแก่จำนวนนักเรียนตามเกณฑ์  10:1

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง

3.2.2 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2562 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการดังนี้ 3.1 ลงตารางการใช้ห้องสมุด 3.2 จัดบริการกิจกรรมห้องสมุด 3.3 กิจกรรมบันทึกการอ่าน ทำหนังสือเสริมการอ่าน เขียน (หนังสือนิทานหน้าเดียว) 3.4 กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน 3.5 กิจกรรมอ่านสารานุกรม 3.6 แนะนำหนังสือใหม่ 3.7 กิจกรรมวันสำคัญส่งเสริม ด้านการเรียน 3.8 สำรวจจำนวนหนังสือ เพื่อจัดซื้อ 3.9 การจัดซื้อหนังสือ 3.10 กิจกรรมซ่อมหนังสือ 3.11 กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจาก Internet | พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 | 150,000.00 | นายกรวิทย์ วิธินันทกิตต์ |
| 4 | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | นายกรวิทย์ วิธินันทกิตต์ |
| 5 | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2563 | - | นายกรวิทย์ วิธินันทกิตต์ |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ความเพียงพอของหนังสือ ในห้องสมุด | - การสำรวจปริมาณหนังสือ | - ทะเบียนรายการหนังสือ |
| 2 | นักเรียนและครูได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ | - การจดบันทึกสถิติ การใช้ห้องสมุด | - แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด - แบบบันทึกการยืมหนังสือ |
| 3 | นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาการในวันสำคัญต่าง ๆ | - การตรวจแบบบันทึก การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ | - แบบบันทึกการประกวด กิจกรรมต่าง ๆ |
| 4 | นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด | - การตรวจผลงาน - การสังเกต | - ผลงานนักเรียน - แบบสังเกต |

6.งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  		               จำนวน  150,000.00 บาท

# (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

# 7. สถานที่ดำเนินการ

# 7.1 โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

# 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ห้องสมุดมีหนังสือพอเพียงให้บริการ

9.2 นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากกิจกรรมห้องสมุด

9.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น

9.4 ครูและนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายกรวิทย์   วิธินันทกิตต์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน  บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง