งาน/โครงการ				ห้องเรียนคุณภาพ

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารวิชาการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1	: 1.1, 1.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท. กลยุทธ์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. ที่ 1	: 1.1

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาววีรยา  แทนขำ

ลักษณะโครงการ			(   ) โครงการต่อเนื่อง	     (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           มีความคาดหวังว่าห้องเรียนที่มีคุณภาพนั้นจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้             อิงมาตรฐาน 2) สื่อเทคโนโลยีระดับโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีระดับห้องเรียน 3) การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การวิจัยปฏิบัติการมีกิจกรรม 4 อย่างคือ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

โดยประเมินเพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้การศึกษาผู้เรียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

4) ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 5) การทำงานแบบเครือข่าย การใช้วินัยเชิงบวกจะเห็นได้ว่าสื่อเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของห้องเรียนคุณภาพ ที่มีความสำคัญจำเป็นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนในสังกัดจำนวนมากส่งผลให้การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี สำหรับกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนบ้านคลองหลวงจึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนคุณภาพขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น

2.2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันเจตนารมณ์ของหลักสูตร

2.3 เพื่อให้มีสื่อที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

2.4 เพื่อให้มีสื่อและนวัตกรรมที่เพียงพอกับจำนวนห้องเรียนหรือนักเรียน

2.5 เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ห้องเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1.2 ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ เป็นห้องเรียน              ที่น่าดูน่าอยู่ น่ารู้ และน่าเรียน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.2.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ รักการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

3.2.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2551

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2562 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2562 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการดังนี้ 3.1 สำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความจำเป็นในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 3.2 จัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพดังนี้ 1) กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน 2) กิจกรรมพัฒนาสื่อประกวดสื่อ นวัตกรรม และโสตทัศนูปกรณ์ 3) กิจกรรมวินัยเชิงบวก 4) กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน 3.3 จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ ใช้สำหรับห้องเรียนคุณภาพ 3.4 จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ 3.5 จัดการประกวดห้องเรียน น่าอยู่ 3.6 บรรยากาศห้องเรียนให้ น่าเรียน | พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 ทุกเดือน ทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา | 41,000.00 | นางสาววีรยา แทนขำ นางสาววีรยา แทนขำ ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา นางสาววีรยา แทนขำ ครูประจำชั้น นางสาววีรยา แทนขำ ครูประจำชั้น |
| 4 | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2563 |  | นางสาววีรยา แทนขำ |
| 5 | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2563 |  | นางสาววีรยา แทนขำ |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ | - การทดสอบ | - แบบทดสอบ |
| 2 | ห้องเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | - การสอบถาม - การสังเกต - ติดตามตรวจสอบห้องเรียน | - แบบสอบถาม - แบบสังเกต - แบบบันทึกติดตามฯ |
| 3 | ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ เป็นห้องเรียนที่น่าดูน่าอยู่ น่ารู้ และน่าเรียน | - การสอบถาม - การสังเกต | - แบบสอบถาม - แบบสังเกต - แบบบันทึกติดตามฯ |
| 4 | เกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ รักการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข | - การสอบถาม - การสังเกต | - แบบสอบถาม - แบบสังเกต |

6. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  		                จำนวน  41,000.00 บาท

# (-สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

# 7. สถานที่ดำเนินการ

# 7.1 โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

# 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

9.2 ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกันเจตนารมณ์ของหลักสูตร

9.3 นักเรียนได้ใช้สื่อที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

9.4 โรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมที่เพียงพอกับจำนวนห้องเรียนหรือนักเรียน

9.5 โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววีรยา  แทนขำ)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน  บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง