งาน/โครงการ				ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

แผนงาน/กลุ่มงาน		  	กลุ่มบริหารวิชาการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1  	: 1.1, 1.2

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท. กลยุทธ์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. ที่ 1	: 1.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ		   	นางสาวสิรินทิพย์   ทองนุช

ลักษณะโครงการ		   	(  ) โครงการต่อเนื่อง	     (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน		          วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ มีการแข่งขันในหลายด้าน ๆ กันอย่างเสรี การมีผู้นำ

ของชาติที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน จะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเลือกแบบและยึดถือเป็นแบบอย่าง การรู้จักเสียสละ ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการให้อภัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยในตัวเด็ก การรู้จักการรอคอย

การให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสังคมประชาธิปไตย จักต้องเริ่มที่ตัวเด็กนักเรียน ก็จะทำให้สังคมประเทศชาติของเรามีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าเสลาเห็นความสำคัญของงานประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านคลองหลวง จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี

2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักความรัก ความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ระหว่างนักเรียน

กับนักเรียน นักเรียนกับครู และนักเรียนกับโรงเรียน

2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักความเป็นผู้มีเหตุผล

2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการเสียสละ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีวินัยในตนเอง

3.2.2 นักเรียนมีหลักประชาธิปไตย

3.2.3 นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2562 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2562 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 3.1 ประชุมคณะครู 3.2 ประชุมนักเรียน ชั้นป. 1 - ป.6 3.3 รับสมัครประธานนักเรียน 3.4 เลือกตั้งประธานนักเรียน 3.5 ดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยนักเรียน 3.6 ดูแลกิจกรรมการดูแลรักษาโรงเรียน | มิ.ย. 2562 มิ.ย. 2562 มิ.ย. 2562 มิ.ย. 2562 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา | 6,000.00 | น.ส. สิรินทิพย์ ทองนุช น.ส. สิรินทิพย์ ทองนุช น.ส. สิรินทิพย์ ทองนุช น.ส. สิรินทิพย์ ทองนุช น.ส. สิรินทิพย์ ทองนุช น.ส. สิรินทิพย์ ทองนุช |
| 4 | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2563 |  | น.ส. สิรินทิพย์ ทองนุช |
| 5 | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2563 |  | น.ส. สิรินทิพย์ ทองนุช |

5. ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นักเรียนวินัยในตนเอง | - การสังเกต | - แบบสังเกต |
| 2 | นักเรียนรู้จักการเสียสละ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ | - การสังเกต | - แบบสังเกต |

6. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  		                 จำนวน  6,000.00 บาท

# ( -หกพันบาทถ้วน- )  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

# 7. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

# 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

# กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบ้านคลองหลวง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนมีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

9.2 นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ระหว่างนักเรียน

กับนักเรียน นักเรียนกับครู และนักเรียนกับโรงเรียน

9.3 นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล

9.4 นักเรียนเป็นผู้รู้จักการเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสิรินทิพย์ ทองนุช)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวณฐมน  บุญมาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง