งาน/โครงการ				พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงบประมาณ  แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ., สพท.  	กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. 	(มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน)

มฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.1, 2.2, 2.6)

ลักษณะโครงการ		   	(    ) โครงการต่อเนื่อง     () โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบ				นางรัตนา  ประกอบผล

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล

กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงาน กระบวนการและจุดมุ่งหมายหน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านคลองหลวง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในด้านการบริหารงานในโรงเรียน ต้องมีความโปร่งใส ถูกต้อง         เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบ ได้ และจำเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงบประมาณให้ทันสมัย เพื่อรองรับประเทศไทยในยุคจิติตัล 4.0 ซึ่งการ บริหารงานจำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงาน และบริการคณะครู บุคลากร และ นักเรียน       ในโรงเรียน ให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ งานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียนบ้านคลองหลวง     จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการวางแผนการดำเนินงานการบริหารงานมีความคล่องตัวถูกต้อง โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ ทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง และผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้สถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณการเงินได้อย่างอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.2 เพื่อให้สถานศึกษา มีกรอบและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องความต้องการของนโยบายต้นสังกัด

- 2.3 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและ

- มีประสิทธิภาพสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 เพื่อกระจายอำนาจการทำงานแบบมีส่วนร่วม ในการวางแผนปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

มีความรู้และความเข้าใจในระบบการบริหารงบประมาณและการเงิน ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง     ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวง ทุกคนได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

3.1.3 การดำเนินงานระบบบริหารงบประมาณดำเนินการอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจัดทำถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบพัสดุ

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 บุคลากรวางแผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  และงบประมาณดำเนินงาน

อย่างเป็นระบบตามเป้าหมายของสถานศึกษา

3.2.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

อย่างทั่วถึงจากการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

3.2.3 การดำเนินงานระบบบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ระเบียบพัสดุ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ 100

4. วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินงานตามโครงการ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง องค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี พัสดุ และแผนปฏิบัติการ 3.2 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี 3.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 3.5 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3.6 กำกับติดตามและประเมนผล การใช้เงินงบประมาณ 3.7 สรุปรายงานการจัดทำแผนงบประมาณ | มี.ค. 2563 - มี.ค. 2563 มิ.ย. 2563 - ก.พ. 2564 มี.ค. 2564 – เม.ย. 2564 | 10,824.00 | ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัตนา ประกอบผล |
| 4. | ประเมินผลการดำเนินการ | เม.ย. 2564 | - | นางรัตนา ประกอบผล |
| 5. | สรุป และรายงานผล | เม.ย. 2564 | - | นางรัตนา ประกอบผล |

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีการวางแผนบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบได้ | สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบสอบถาม | - แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบนิเทศภายใน และภายนอก |

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ร้อยละ 100 มีการตรวจสองวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตอบสนองนโยบายการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง | สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบสอบถาม | - แบบประเมินตรวจสอบภายในและภายนอกสถานศึกษา - เอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย ทะเบียนคุม ต่างๆ และการรายงานผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ |
| 3. | ร้อยละ 100 โรงเรียนผ่านการติดตามตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา | สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบสอบถาม | แฟ้มสะสมงานของครู เอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย ทะเบียนคุม ต่างๆ และการรายงานผลการดำเนินงาน ตามปีงบประมาณ |

6. งบประมาณ

6.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป		จำนวน	    10,824.00	บาท

6.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	           -        	บาท

# 6.3 อื่นๆ (ระบุ)					  	จำนวน	           -        	บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ       (หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)        	   10,824.00   บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 โรงเรียนมีการวางแผนดำเนินงานบริหารงานด้านงบประมาณอย่างมีระบบ

มีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ 100

7.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ                           ตรงตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100

7.3 บุคลากรฝ่ายงบประมาณมีการวางแผน ติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้

# 7.4 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชน บุคลากรในสถานศึกษา

# ร้อยละ 100

# 8. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางรัตนา  ประกอบผล)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางรัชฎา   ศรีแก่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงบประมาณ

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กบเหลาดินสอ AROMA A 5 | 290 | 2 | 580 |  |
| 2. | กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม A4 (250ใบ) | 280 | 2 | 560 |  |
| 3. | กระดาษทำเกียรติบัตร (50 แผ่น ) ปักทองเค 180 G | 200 | 2 | 400 |  |
| 4. | กล่องใส่แฟ้ม 3 ช่อง | 250 | 2 | 500 |  |
| 5. | กาวยูฮู No.12 (20 ml.) | 50 | 10 | 500 |  |
| 6. | กาวยูฮู No.6 60 ml. | 85 | 5 | 425 |  |
| 7. | คีย์บอร์ด md | 300 | 1 | 300 |  |
| 8. | เครื่องเย็บ MAX 10 | 85 | 2 | 170 |  |
| 9. | เจาะรู กระดาษ CARL No.100 (20 แผ่น) | 300 | 2 | 600 |  |
| 10. | ซองขาว ครุฑ 9/125 | 60 | 5 | 300 |  |
| 11. | ซองน้ำตาล 9" X 12" | 100 | 2 | 200 |  |
| 12. | ดินสอดำ ตราม้า 2B | 70 | 1 | 70 |  |
| 13. | ตัวเก็บข้อมูล 32 GB Kingston | 400 | 2 | 800 |  |
| 14. | ถ่านเขียว ขนาดเล็ก Panasonic AA | 110 | 1 | 110 |  |
| 15. | เทปผ้า ขนาด 1.5" x 8 หลา | 45 | 5 | 225 |  |
| 16. | เทปผ้า ขนาด 2" x 8 หลา | 55 | 5 | 275 |  |
| 17. | เทปโฟม 3M 3 เมตร (21มม.) | 150 | 5 | 750 |  |
| 18. | เทปโฟม 3M 3 เมตร (24มม.) | 200 | 2 | 400 |  |
| 19. | เทปเยื่อ 2 หน้า 1/4"*17 หลา | 15 | 5 | 75 |  |
| 20. | เทปเยื่อ 2 หน้า 1/2"x20 หลา | 20 | 5 | 100 |  |
| 21. | ใบคัตเตอร์ใหญ่ 2x10 ซม. ( 6 ใบ/ห่อ) โอเพ่น | 35 | 2 | 70 |  |
| 22. | ปากกาเขียน CD ตราม้าชุด 3 ด้าม (ลบไม่ได้) | 90 | 5 | 450 |  |
| 23. | ปากกาเน้นข้อความ สตาปิโลบอส | 35 | 5 | 175 |  |

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | แผ่นยางรองตัด ขนาด 22x30 ซม. | 160 | 2 | 320 |  |
| 25. | พลาสติกบัตรเคลือบ A4 216*303 มม. ( 100 แผ่น ) | 550 | 1 | 550 |  |
| 26. | แฟ้มกล่าวรายงาน A4 ปกผ้าไหม ครุฑ | 200 | 2 | 400 |  |
| 27. | แฟ้มโรบิ้น เติมไส้ได้ No.174 | 45 | 5 | 225 |  |
| 28. | ลวดยิง MAX T3-10M | 55 | 2 | 110 |  |
| 29. | สก็อตเทป แกนใหญ่ 1" x 36 หลา หลุยส์ | 35 | 5 | 175 |  |
| 30. | สติกเกอร์ ขาวด้าน A4 (50 แผ่น) | 150 | 2 | 300 |  |
|  | รวมราคาสินค้า |  |  | 10115.00 |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  | 709.00 |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) |  |  | 10,824.00 |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้