งาน/โครงการ				พัฒนาระบบงานบัญชีของสถานศึกษา

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ., สพท.  	กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. 	(มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน)

มฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.2, 2.6)

ลักษณะโครงการ		   	() โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบ				นางสาวชลธิชา   ปราบพาล

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบัญชี การบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ การใช้จ่ายเงินในแต่ละประเภทในแต่ละปีนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง                 อย่างเคร่งครัด หากไม่ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่วางไว้อาจก่อให้เกิดผลเสีย           แก่ทางราชการได้

การบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านคลองหลวง ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ และต้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การบริหารงานด้านบัญชีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสะดวก และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และทางราชการ โรงเรียนบ้านคลองหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานบัญชีของสถานศึกษาขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองวัตถุประสงค์           ในการบริหารสถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและทางราชการต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้งานด้านการบัญชีของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ                     และระเบียบของทางราชการ

2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                   เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และทางราชการ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนบ้านคลองหลวงดำเนินการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน            พร้อมรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

3.1.2 โรงเรียนบ้านคลองหลวงจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณอย่างเป็นปัจจุบัน              ทุกครั้งที่มีรายการใช้จ่ายเงิน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 งานด้านการบัญชีของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ                  และระเบียบของทางราชการ

3.2.2 การปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                     เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และทางราชการ

4. วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินงานตามโครงการ 3.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่ใช้ในโครงการ 3.2 จัดทำบัญชีเงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอื่นๆ 3.3 รายงานเงินบัญชีคงเหลือ ส่ง สพป. สป. เขต 1 ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน | พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | 2,000.00 | น.ส.ชลธิชา ปราบพาล น.ส.พิชญมณย์ กรฐิติรัตน์ |
| 4. | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2564 | - | น.ส.ชลธิชา ปราบพาล |
| 5. | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2564 | - | น.ส.ชลธิชา ปราบพาล |

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | งานด้านการบัญชีของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ | - การประเมิน | - แบบประเมิน |

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน พร้อมรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจำทุกเดือนและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ อย่างเป็นปัจจุบัน | - การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน - การรายงานทะเบียนคุมเงินงบประมาณ | - เอกสารรายงานเงินคงเหลือประจำวัน - ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ |

6. งบประมาณ

6.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป		จำนวน	    2,000.00    บาท

6.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	           -        บาท

# 6.3 อื่นๆ						จำนวน	           -        บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ  (สองพันบาทถ้วน)                           2,000.00   บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 การดำเนินงานด้านการบัญชีของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ                     และระเบียบของทางราชการ

7.2 การปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และทางราชการ

# 8. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวชลธิชา   ปราบพาล)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางรัชฎา   ศรีแก่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาระบบงานบัญชีของสถานศึกษา

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กล่องพลาสติกล้อเลื่อน K-1000 | 650 | 2 ใบ | 1,300 |  |
| 2. | แฟ้มเสนอเซ็น ตราขวาน | 165 | 1 แฟ้ม | 165 |  |
| 3. | แฟ้มเติมไส้ได้ No. 174 | 45 | 4 เล่ม | 180 |  |
| 4. | โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 683-5 (0.5"*1.7")3M | 70 | 1 ห่อ | 70 |  |
| 5. | ตะกร้าเอกสาร ROBIN 300 1 ชั้น | 100 | 1 อัน | 100 |  |
| 6. | แฟ้มหนึ่งกระดุม SK กระเป๋า 130 F4 | 10 | 1 เล่ม | 10 |  |
| 7. | เหล็กหนีบดำ #112 3/4" 19 มม. | 20 | 1 โหล | 20 |  |
| 8. | สันรูด A4-3 มิล | 3 | 8 อัน | 24 |  |
|  | รวมราคาสินค้า |  |  | 1,869.00 |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  | 131.00 |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (สองพันบาทถ้วน) |  | 2,000.00 |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้