งาน/โครงการ		ดำเนินการจัดระบบงานการเงินและพัสดุ

แผนงาน/กลุ่มงาน		กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ., สพท.	กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. 		(มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน)

มฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ลักษณะโครงการ		( ) โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาวณัฐชานันท์  ธนากิตติ์เจริญกร

ระยะเวลาดำเนินงาน			วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล

งานบริหารงบประมาณเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ซึ่งเป็นเงินที่มีความสำคัญมาก

จำเป็นที่โรงเรียนต้องศึกษาถึงระเบียบการปฏิบัติทางการเงินและพัสดุให้เข้าใจเพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแผนงานแต่ละประเภท

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดทำระบบงานและพัสดุให้เป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานงานพัสดุให้ถูกต้องตามแนวของทางราชการ

และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 จัดส่งครูเจ้าหน้าทีงานพัสดุเข้าอบรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ร้อยละ 100

3.1.2 จัดหาระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าและถือปฏิบัติ

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ทำแผนการเบิกจ่ายแผนงานของเงินงบประมาณหมวดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

ตามระเบียบของงานการเงินและพัสดุทุกประการ

3.2.2 ครูเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาและนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมวางแผน | เม.ย. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | เม.ย. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินกิจกรรม 3.1 จัดหาคู่มือระเบียบต่าง ๆ 3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 3.3 ส่งครูเข้าอบรม เชิงปฏิบัติการ | พ.ค. 2563 - ม.ค. 2564 | 4,000.00 | น.ส.ณัฐชานันท์ ธนากิตติ์เจริญกร ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4. | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2564 | - | น.ส.ณัฐชานันท์ ธนากิตติ์เจริญกร |
| 5. | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2564 | - | น.ส.ณัฐชานันท์ ธนากิตติ์เจริญกร |

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ | ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง | ทะเบียนคุมการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| 2. | ตรวจสอบบัญชีการเงินถูกต้อง ตรงกับจำนวนเงิน | ตรวจสอบบัญชีการเงิน | บัญชีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |

6. งบประมาณ

6.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	  	จำนวน	   4,000.00      บาท

6.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน		-       	บาท

6.3 อื่น ๆ						จำนวน 		-         บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ  (สี่พันบาทถ้วน)		4,000.00     บาท

# 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 คณะครูที่ทำหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ จัดทำระบบงานและพัสดุเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ

7.2 มีแนวทางการปฏิบัติงานงานพัสดุถูกต้องตามแนวของทางราชการและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น การเบิก – จ่าย เงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและทำงานด้วยความมั่นใจ

8. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ลงชื่อ............................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวณัฐชานันท์  ธนากิตติ์เจริญกร)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ.............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ

(นางรัชฎา   ศรีแก่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการดำเนินการจัดระบบงานการเงินและพัสดุ

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน |  | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กระดาษการ์ด F14 120 แกรม | 138 | 1 ห่อ |  | 138 |  |
| 2. | หมึก แคนนอล 500 ML | 300 | 4 ขวด |  | 1,200 |  |
| 3. | ตลับเรเซอร์ | 1,200 | 2 ตลับ |  | 2,400 |  |
|  | รวมราคาสินค้า |  |  | 3,738.00 |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  | 262.00 |  |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (สี่พันบาทถ้วน) |  | 4,000.00 |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้