งาน/โครงการ                         	ห้องเรียนดีมีคุณภาพ

แผนงาน/กลุ่มงาน	                	กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ., สพท.          กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.  	(มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน)

มฐ.ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.1 , 1.2 )

มฐ. ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( 3.2 , 3.3)

ผู้รับผิดชอบโครงการ		        	นางสาวสุพัตรา  เบ็ญมาศ

ลักษณะโครงการ	                	(   ) โครงการต่อเนื่อง 	   (    ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน		       	วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล

ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           มีความคาดหวังว่าห้องเรียนที่มีคุณภาพนั้นจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้             อิงมาตรฐาน 2) สื่อเทคโนโลยีระดับโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีระดับห้องเรียน 3) การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การวิจัยปฏิบัติการมีกิจกรรม 4 อย่างคือ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยประเมินเพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้การศึกษาผู้เรียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้       4) ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 5) การทำงานแบบเครือข่าย การใช้วินัยเชิงบวกจะเห็นได้ว่าสื่อเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของห้องเรียนคุณภาพ ที่มีความสำคัญจำเป็นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนในสังกัดจำนวนมากส่งผลให้การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี สำหรับกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนบ้านคลองหลวงจึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนดีมีคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาห้องเรียนให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น

2.2 เพื่อให้มีสื่อที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ห้องเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1.2 ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ เป็นห้องเรียนที่น่าดูน่าอยู่ น่ารู้ และน่าเรียน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.2.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ รักการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

3.3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2560

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงโครงการ | พ.ค. 2563 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | พ.ค. 2563 |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินงานตามโครงการดังนี้ 3.1 สำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความจำเป็นในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 3.2 จัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพดังนี้ 1) กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน 2) กิจกรรมพัฒนาสื่อประกวดสื่อ นวัตกรรม และโสตทัศนูปกรณ์ 3) กิจกรรมวินัยเชิงบวก 4) กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน 3.3 จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ ใช้สำหรับห้องเรียนคุณภาพ 3.4 จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ 3.5 จัดการประกวดห้องเรียน น่าอยู่ น่ารู้ 3.6 บรรยากาศห้องเรียนให้ น่าเรียน | พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา | 30,500.00 | นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ ครูประจำชั้น นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ ครูประจำชั้น |
| 4. | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2564 |  | นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ |
| 5. | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2564 |  | นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ |

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ | - การทดสอบ | - แบบทดสอบ |
| 2. | ห้องเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | - การสอบถาม - การสังเกต - ติดตามตรวจสอบห้องเรียน | - แบบสอบถาม - แบบสังเกต - แบบบันทึกติดตามฯ |
| 3. | ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ เป็นห้องเรียนที่น่าดูน่าอยู่ น่ารู้ และน่าเรียน | - การสอบถาม - การสังเกต | - แบบสอบถาม - แบบสังเกต - แบบบันทึกติดตามฯ |
| 4. | เกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ รักการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข | - การสอบถาม - การสังเกต | - แบบสอบถาม - แบบสังเกต |

6. งบประมาณ

6.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป			จำนวน	   30,500.00 	บาท

6.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา		จำนวน	        -  	บาท

# 6.3 อื่นๆ (ระบุ)				  		จำนวน	           -        บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ     (-  สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)     30,500.00    บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

7.2 ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกันเจตนารมณ์ของหลักสูตร

7.3 นักเรียนได้ใช้สื่อที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

7.4 โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

# 8. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุพัตรา  เบ็ญมาศ)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางรัชฎา  ศรีแก่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการห้องเรียนดีมีคุณภาพ

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | อุปกรณ์ประกวดห้องเรียนสายชั้นละ 4,000 บาท จำนวน 6 สายชั้น | 4,000 | 6 ระดับชั้น | 24,000 |  |
| 2. | รางวัลประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ | 500 | 6 ระดับชั้น | 3,000 |  |
| 3. | อุปกรณ์รายงานผลการจัดกิจกรรม - กระดาษปก - แม็กซ์เย็บกระดาษ - ลวดเย็บกระดาษ - เทปกาวผ้า (แลคซีน) | 1,505 | - | 1,505 |  |
|  | รวมราคาสินค้า |  |  | 28,505.00 |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  | 1,995.00 |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) 30,500.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้