งาน/โครงการ			   	ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

แผนงาน/กลุ่มงาน		  	กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ., สพท.	กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.		(มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน)

มฐ. ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
		เป็นสำคัญ (3.1, 3.2)

ผู้รับผิดชอบโครงการ		   	นายบุญ  โพธิ์ขาว

ลักษณะโครงการ			() โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน		วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากโครงสร้างหลักสูตร 2 ส่วน ส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และส่วนที่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและเน้นให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางลูกเสือ- เนตรนารีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองอย่างครบวงจร เน้นการทำงานในรูปกระบวนการกลุ่ม ซึ่งอยู่ในค่ายพักแรมเป็นหลักสูตรที่กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกำหนดให้มี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน การอยู่ร่วมกันและเน้นการทำงานเป็นระบบหมู่ ดังนั้นการจัดกิจกรรมเดย์แคมป์ และกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตรต้องการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือได้ชัดเจน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อทบทวนความรู้ตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนด้านระเบียบวินัย คุณธรรมและกิจกรรมกลุ่ม

2.4 เพื่อตระหนักให้นักเรียนได้รู้จักและร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของลูกเสือ – เนตรนารี

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนได้รับการเรียนและฝึกทักษะเนตรนารี

สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายแบบ Day Camp ทุกคน

3.1.3 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมทุกคน

3.1.4 ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและรู้จักการทำงานระบบหมู่ได้

3.2.2 นักเรียนร่วมบำเพ็ญประโยชน์และมีจิตอาสา

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | พ.ค. 2563 | - | นายบุญ โพธิ์ขาว |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | พ.ค. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | พ.ค. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 5. | กำหนดวิธีดำเนินการ 5.1 จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ เอกสารประกอบการเรียนการสอน 5.2ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 5.3 จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 5.3.1 วันสถาปนาลูกเสือ 5.3.2 วันสมเด็จมหาธีราช 5.3.3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 5.3.4 กิจกรรมเดย์แคมป์ | พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | 120,000.00 | นายบุญ โพธิ์ขาว |
| 6. | ประเมินผลการดำเนินการ | มี.ค. 2564 | - | นายบุญ โพธิ์ขาว |
| 7. | สรุป และรายงานผล | มี.ค. 2564 | - | นายบุญ โพธิ์ขาว |

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนร้อยละ 80 เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข | 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 2. ประเมินผล การดำเนินงาน 3. สรุป/รายงานผล การดำเนินงาน 4. จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารเสนอ ฝ่ายบริหาร | 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 2. แบบประเมินผล การดำเนินงาน 3. แบบรายงานผล การดำเนินงาน 4. รูปเล่มเอกสาร |
| 2. | นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการทำงาน และปรับตัวได้เป็นอย่างดี |  |  |
| 3. | นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ |  |  |
| 4. | นักเรียนร้อยละ 80 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม |  |  |
| 5. | นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย |  |  |

6. งบประมาณ

6.1 เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป			จำนวน	    120,000.00	บาท

6.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา		จำนวน	       -    	บาท

# 6.3 อื่นๆ (ระบุ)				  		จำนวน	           -        บาท

# รวมงบประมาณที่ได้รับ             (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)      120,000.00  บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 นักเรียนได้ทบทวนความรู้ตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

7.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

7.3 นักเรียนได้รับการฝึกฝนด้านระเบียบวินัย คุณธรรมและกิจกรรมกลุ่ม

7.4 นักเรียนได้รู้จักและร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของลูกเสือ – เนตรนารี

8. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายบุญ  โพธิ์ขาว)

ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   ) อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางรัชฎา   ศรีแก่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่ารถ | 8,100 | 3 คัน | 24,300 |  |
| 2. | อาหารพร้อมที่พัก (นักเรียน) | 65 | 1,100 คน | 71,500 |  |
| 3. | อาหารวิทยากรพร้อมที่พัก | 1,000 | 10 คน | 10,000 |  |
| 4. | ค่าของไหว้ | 800 | 2 ชุด | 1,600 |  |
| 5. | ค่าอุปกรณ์ฝึก | 1,000 | 2 ชุด | 2,000 |  |
| 6. | ค่าขนมแจกนักเรียน | 2,750 | 1 ชุด | 2,750 |  |
|  | รวมราคาสินค้า |  |  | 112,150.00 |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  | 7,850 |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 120,000.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้