งาน/โครงการ				ส่งเสริมเพิ่มพูนปัญญาจากแหล่งเรียนรู้

แผนงาน/กลุ่มงาน			กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ., สพท.  	กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของมนุษย์และของชาติ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. 	(มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน)

มฐ. ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.2)

มฐ. ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (3.1, 3.2)

ลักษณะโครงการ		   	() โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบ				นางสาวชลธิชา ปราบพาล, นางสาวพิมพ์ชนก  สุยะรา

ระยะเวลาดำเนินการ			วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษายุคปัจจุบันมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัยที่สมบูรณ์ สถานศึกษาได้มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังที่ปรากฏในมาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบ้านคลองหลวงในฐานะโรงเรียนของรัฐ มีหน้าที่จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้อันจะช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และจัดกิจกรรม              นำผู้เรียนไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ              การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ ซึ่งสามารถบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้เรียนให้มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส            การจัดกิจกรรมในโครงการเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญาจากแหล่งเรียนรู้นี้จึงเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่างๆ จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในประเทศ

2.4 เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียนให้เกิดความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ร้อยละ 100

3.1.2 ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ร้อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ผู้เรียนได้รับความรู้จากการไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก             และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.2.2 ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี เกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจใน              แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ

4. วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจง วางแผนโครงการ | พ.ค. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ค. 2563 | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 3. | ดำเนินการ 3.1 ดำเนินการประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ที่จะนำผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้ 3.2 สำรวจเส้นทางในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 3.3 จัดทำแบบบันทึกความรู้ที่ได้รับ จากแหล่งเรียนรู้ 3.4 จัดทำเอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง 3.5 ดำเนินการประสานงานด้านพาหนะที่จะนำผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 3.6 จัดทำป้ายคล้องคอสำหรับผู้เรียน 3.7 นำผู้เรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา | พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | 200,000.00 | น.ส.ชลธิชา ปราบพาล น.ส.พิมพ์ชนก สุยะรา |
| 4. | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 2564 | - | น.ส.ชลธิชา ปราบพาล น.ส.พิมพ์ชนก สุยะรา |
| 5. | รายงานผลโครงการ | มี.ค. 2564 | - | น.ส.ชลธิชา ปราบพาล น.ส.พิมพ์ชนก สุยะรา |

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ผู้เรียนได้รับความรู้จากการไปศึกษา หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | การประเมินจากแบบบันทึกความรู้ | แบบบันทึกความรู้ |
| 2. | ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ | การสังเกต | แบบสังเกต |
| 3. | ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน กับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ | การสอบถาม | แบบสอบถาม |

6. งบประมาณ

6.1 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป		จำนวน	   200,000.00  บาท

6.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	           -        บาท6.3 อื่นๆ (ระบุ)					  	จำนวน	           -        บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ  (-สองแสนบาทถ้วน-)            	  200,000.00  บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักพัฒนาตนเอง             อย่างต่อเนื่อง

7.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้องเรียนและในชีวิตประจำวันได้

7.3 ผู้เรียนได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในประเทศ

7.4 ผู้เรียนเกิดความรัก หวงแหน และความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ

8. สถานที่ดำเนินการ

# โรงเรียนบ้านคลองหลวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

# จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวชลธิชา   ปราบพาล)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพิมพ์ชนก   สุยะรา)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชิต  ยาก่ำ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

ผลการพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

(   )  อนุมัติ

(   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.........................................................................

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางรัชฎา   ศรีแก่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญาจากแหล่งเรียนรู้

| ลำดับที่ | รายการ | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่ารถ | 5,000 | 24 คัน | 120,000 |  |
| 2. | ค่าอาหารกลางวันนักเรียน | 30 | 1,100 คน | 33,000 |  |
| 3. | ค่าอาหารกลางวันครู | 50 | 60 คน | 3,000 |  |
| 4. | น้ำเปล่าขวดเล็ก | 45 | 110 แพ็ค | 4,950 |  |
| 5. | ป้ายไวนิล | 1,000 | 1 ป้าย | 1,000 |  |
| 6. | ถุงพลาสติก | 40 | 6 ห่อ | 240 |  |
| 7. | ป้ายชื่อคล้องคอ | 20 | 1,100 อัน | 22,000 |  |
| 8. | กระดาษชำระแบบกล่อง | 30 | 30 ห่อ | 900 |  |
| 9. | ยาแก้เมารถ | 8 | 60 แผง | 480 |  |
| 10. | อื่นๆ |  |  | 1,346 |  |
|  | รวมราคาสินค้า |  |  | 186,916.00 |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  | 13,084.00 |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-สองแสนบาทถ้วน-) 200,000.00 |  |  |  |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้