โครงการ  			ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 		โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)
 				สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ		นายศุภชัย ม่วงเขาแดง
ระยะเวลาดำเนินงาน      	พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561

สอดคล้องกับนโยบาย		
 				(  ) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 1
 				(  ) 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่ 2,9
 				(  ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ ด้านผู้เรียน ข้อที่ 2

1.  หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญและจิตสำนึกให้นักเรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก จัดระบบการดำเนินงานมาตรการ ๕ มาตรการและกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)ตระหนักถึงความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จึงได้จัดโครงการการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ “โรงเรียนสีขาว”

2. วัตถุประสงค์

1  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

3  เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ

4  เพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

5  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้

6  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

7  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

3.  เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)ปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100

3.2 ด้านคุณภาพ

นักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

4.  วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 วางแผนการดำเนินงาน 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.1 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินกิจกรรม 2.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้ เรียนรู้และศึกษา ดังนี้ - กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล ขั้นตอนการดำเนินงาน 3.1 สรุปและรายงานผล 3.2 นำสรุปและรายงานผลมาวางแผน ในการจัดกิจกรรมต่อไป | พ.ค. 60 – มี.ค. 61 พ.ค. 60 – มี.ค. 61 พ.ค. 60 – มี.ค. 61 | นายศุภชัย ม่วงเขาแดงและคณะ นายศุภชัย ม่วงเขาแดงและคณะ นายศุภชัย ม่วงเขาแดงและคณะ |

5.  ระยะเวลาดำเนินการ

5.1 พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561 
 	5.2 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)

6.  งบประมาณ 
 	6.1 งบประมาณ จำนวน         2,000      บาท 
 	6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ ค่าใช้จ่าย 1.1 วางแผนการดำเนินงาน 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | 500 บาท |
| กิจกรรม | งบประมาณ |
| กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ ค่าใช้จ่าย 2.1 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินกิจกรรม 2.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้ เรียนรู้และศึกษา ดังนี้ - กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด | 1,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล ค่าใช้จ่าย 3.1 สรุปและรายงานผล 3.2 นำสรุปและรายงานผลมาวางแผน ในการจัดกิจกรรมต่อไป | 500 บาท |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
          7.1 ปัจจัยความเสี่ยง

ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งเสพติดและการป้องกันสิ่งเสพติดที่แตกต่างกัน

7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
 	ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งเสพติดและการป้องกันสิ่งเสพติดแก่ครูและนักเรียนทุกคน

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| 1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2) เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 3) เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 4) เพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 5) เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง 6) เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 7) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ร้อยละ 100 |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนคลองห้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100

- โรงเรียนคลองห้าลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100

- นักเรียนโรงเรียนคลองห้า รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ

- นักเรียนโรงเรียนคลองห้า สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

- นักเรียนโรงเรียนคลองห้าเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล

- นักเรียนโรงเรียนคลองห้า ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง)

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดศักดิ์    เงินยวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า