โครงการ		             พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 		   โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 
 			             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ 		   นายศุภชัย ม่วงเขาแดง
ระยะเวลาดำเนินการ 		   พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561	
สอดคล้องกับนโยบาย 	  	   
 				   (   ) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 1,2,5	
 				   (   ) 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่ 1,2,5,6
 				   (   ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ ด้านผู้เรียน ข้อที่ 3

1.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการสืบค้นข้อมูลนับเป็นสิ่งจำเป็นทั้งต่อตัวผู้เรียนและครูผู้สอน  ดังนั้นห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านข้อมูลสารสนเทศ จึงต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงดูแล ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดเวลา ตลอดจนการดูแลระบบเครือข่ายทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  จึงทำให้โรงเรียนมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้มีสภาพใช้การได้ดี

2.  เพื่อให้เป็นแหล่งบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

3.  เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้

3.  เป้าหมาย

1.   เชิงปริมาณ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์           จำนวน  25  เครื่อง

2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา    จำนวน   4  เครื่อง

3. เครื่องพิมพ์                     จำนวน 10  เครื่อง

2.  เชิงคุณภาพ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

4.  วิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายงาน กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ | พ.ค. 60 พ.ค. 60 – มี.ค. 61 | นายศุภชัย ม่วงเขาแดง นายศุภชัย ม่วงเขาแดง |
| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 3 | 2.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ดูแลระบบ 2.3 ซ่อมแซมอุปกรณ์ 2.4 จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์ 2.5 จัดซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษ กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 3.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ | มี.ค. 61 | นายศุภชัย ม่วงเขาแดง |

5.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
 	5.1 พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561 
 	5.2 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)

6.  งบประมาณ 
 	6.1 งบประมาณ จำนวน       30,000      บาท 
 	6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการ ค่าใช้จ่าย 1.1 เอกสารประกอบการประชุม | 500 บาท |
| กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ ค่าใช้จ่าย 2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ดูแลระบบ 2.2 ซ่อมแซมอุปกรณ์ 2.3 จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์ 2.4 จัดซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษ | 1,000 บาท 15,000 บาท 25,000 บาท 10,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่าย 3.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ | 500 บาท |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
          7.1 ปัจจัยความเสี่ยง

ครูและนักเรียนมีความเข้าใจในการใช้งานระบบเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกัน

7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
 	ให้ความรู้การใช้งานระบบเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานทุกคน

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| - ผลผลิต - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน - ผู้สอนใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและสารสนเทศในการจัดเรียนการสอน | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 |
| - ผลลัพธ์ - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใช้งานได้ - บุคลากรทุกคนเข้าถึงระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรทุกคนใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง)

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเทิดศักดิ์  เงินยวง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)