โครงการ                   		จัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.)

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	โรงเรียนคลองห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้รับผิดชอบ               		นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ , นางสาวจิรวรรณ  แก้วกาง

ระยะเวลาดำเนินการ		16  พฤษภาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561

สอดคล้องกับนโยบาย

(  )	จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 1

(  )	 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่ 1

(  )	นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้านบริหารจัดการ      ข้อที่ 2

...............................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เต็มตามหลักสูตร ดังนั้นจึงจัดทำโครงการจัดเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักฐานทางการศึกษาที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนคลองห้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 คน

- นักเรียนที่ย้ายออกเพื่อไปศึกษาต่อสถานที่อื่น

- โรงเรียนคลองห้าจัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนคลองห้า มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551

4.   วิธีดำเนินการ

| ที่ | รายการ / กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 - ขั้นตอนดำเนินงาน 1.1 ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 จัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 | พ.ค. 60 – มี.ค. 61 | นางสาวศรัณย์ภัทร, นางสาวจิรวรรณ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร | พ.ค. 60 | นางสาวศรัณย์ภัทร,นางสาวจิราวรรณ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 3.1 สรุปผลโครงการ | มี.ค. 61 | นางสาวศรัณย์ภัทร,นางสาวจิราวรรณ |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 4.1 จัดส่ง ปพ.3 ป. | มี.ค. 60 | นางสาวศรัณย์ภัทร,นางสาวจิราวรรณ |

5.  ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินงาน

พฤษภาคม  2560  – มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนคลองห้า

6. งบประมาณ

6.1  งบประมาณจำนวน 2,000 บาท

6.2  รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่าย 1.1 ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 จัดซื้อเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1.3 ซื้อสมุดทะเบียนนักเรียน 1.4 ซื้อหมึกพิมพ์ กระดาษ | - 500 500 1,000 |
| กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร | - |
| กิจกรรมที่ 3 3.1 สรุปผลโครงการ | - |
| กิจกรรมที่ 4 4.1 4.1 จัดส่ง ปพ.3 ป. | - |

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยความเสี่ยง

การมีจำนวนงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุที่จะมีใช้ในโครงการ

2. แนวทางการบริหารความเสียง

ซื้อวัสดุเท่าที่จำเป็นพร้อมทั้งใช้อย่างเพียงพอ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) |
| --- | --- |
| 8.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 | 100 |
| 8.2 นักเรียนที่ย้ายออกเพื่อไปศึกษาต่อสถานที่อื่น มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 | 100 |
| 8.3 โรงเรียนคลองห้าจัดทำและจัดเก็บเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 อย่างเป็นระบบ | 100 |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาได้รับเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกคน

2. นักเรียนที่ย้ายออกเพื่อไปศึกษาต่อสถานที่อื่น มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ทุกคน

3 โรงเรียนคลองห้าจัดทำและจัดเก็บเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 อย่างเป็นระบบ.

ลงชื่อ ………………………………………..ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ)

ลงชื่อ ……………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า