ชื่อโครงการ			เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)

ผู้รับผิดชอบ			นายกรินทร เกิดผล

ระยะเวลาดำเนินงาน		พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม  2561

สอดคล้องกับนโยบาน

# (     )	จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

# (     ) 	11  นโยบายสำคัญ  นโยบายข้อที่  7

# (  )   นโยบายและจุดเน้น  สพฐ.ด้าน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  ข้อที่ 11

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.หลักการและเหตุผล

โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  ให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชน  ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งอยู่ในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  เป็นชุมชนชนบท  โรงเรียนมีความประสงค์ให้นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเกิดจิตสำนึกรักชาติ  รักความเป็นไทย  หวงแหนแผ่นดินไทย  มีการดำรงชีวิตตามแบบไทย  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  พอดี  พอเหมาะกับฐานะของตนเอง  ซึ้งโครงการนี้จะทำให้นักเรียน  ครู  และบุคลากรมีความสุขในการเรียนรู้  ได้ปฏิบัติจริง  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2.2 เพื่อให้นักเรียนนำผลผลิตจากการเกษตรสู่โครงการอาหารกลางวัน

2.3 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้  ทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.4 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ร้อยละ 85

3.1.2 นักเรียนนำผลผลิตจากการเกษตรสู่โครงการอาหารกลางวัน  ร้อยละ 85

3.1.3 นักเรียนนำความรู้  ทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ร้อยละ 85

3.1.4 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ร้อยละ 85

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีทักษะการทำงาน  รักการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความสุขในการเรียน  เป็นคนดี  คนเก่งของโรงเรียน  โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น

4. วิธีดำเนินการ

งบประมาณจากแผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.จัดทำโครงการ | พ.ค.60 | - | กรินทร |
| 2. | 2.แต่งตั้งคณะทำงาน | มิ.ย.60 | - | ผอ.เทิดศักดิ |
| 3. | 3.ดำเนินงาน 3.1กิจกรรมปลูกผัก 3.2กิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์ | ตลอดปี ตลอดปี | 2,500 500 | กรินทร กรินทร |
| 4. | 4.การกำกับติดตาม | ม.ค.-ก.พ.61 | - | กรินทร |
| 5. | 5.สรุป รายงานผล | มี.ค.61 | - | กรินทร |
| รวม |  |  | 3,000 |  |

5.ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561

6.งบประมาณ

งบประมาณปี 2560   จำนวน 3,000 บาท  ( สามพันบาทถ้วน )

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1 ปัจจัยความเสี่ยง

ผู้เรียนขาดทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

สอนให้นักเรียนดำรงชีวิตอย่างพอเพียว สอนทักษะการปลูกพืชผักสวนครัว

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 แปลงผัก 8 แปลง , กิโลกรัม , ปุ๋ยหมัก 1 แปลง | 100 % | สังเกต | แบบสังเกต |
| 8.2 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารจากผลผลิตในโครงการ | 100 % | สังเกต | แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

9.2 นักเรียนนำผลผลิตจากการเกษตรสู่โครงการอาหารกลางวัน

9.3 นักเรียนนำความรู้  ทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9.4 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

( นายกรินทร  เกิดผล )

ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(  นายเทิดศักดิ์    เงินยวง )

ผู้อำนวยการโรงเรียน