โครงการ                	   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงเรียนคลองห้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ       	นายศุภชัย   ม่วงเขาแดง   นางชไมพร  ฉายเหมือนวงศ์

ระยะเวลาดำเนินการ        	พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561

สอดคล้องกับนโยบาย

()  จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่  3

()  11  นโยบายสำคัญ  นโยบายข้อที่  1

()  นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้านผู้เรียน  ข้อที่  1,2,3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.  หลักการและเหตุผล

ตามที่โรงเรียนคลองห้า ได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึงนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษนักเรียนได้รู้จักตนเองซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง  ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้โรงเรียนคลองห้าได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.2 เพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้ครูประจาชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

3.  เป้าประสงค์

3.1 เชิงปริมาณ

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ

3. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางด้านสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.  วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครอง ขั้นตอนการดำเนินงาน - กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง - เตรียมสถานที่/เอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแบบสอบถาม/แบบประเมิน - สรุป/รายงาน | ก่อนเปิดภาคเรียน | นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 การเยี่ยมบ้าน ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.1 แจกเอกสารประจำชั้นเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูล 2.2 ครูกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 2.4 สรุป/ รายงาน | มิถุนายน 2560 – มีนาคม 2561 | นายศุภชัย ม่วงเขาแดง |

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

พฤษภาคม 2560 –  มีนาคม 2561

6.  งบประมาณ

6.1  งบประมาณ  จำนวน  2,000  บาท

6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครอง ค่าใช้จ่าย - น้ำดื่ม | 500 |
| กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ค่าใช้จ่าย 1.1 ค่าถ่ายเอกสาร | 1,500 |
| รวม | 2,000 |

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญในการมาประชุมผู้ปกครอง

2.ผู้ปกครองมักไม่อยู่บ้านขณะครูไปเยี่ยมบ้าน

3. งานซ้ำซ้อนกับเอกสารระบบดูแลนักเรียนรายบุคคล

2. แนวทางบริหารความเสี่ยง

1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนในรูปแบบที่หลากหลาย

2.	นัดหมายผู้ปกครอง ระบุวันที่ชัดเจน

8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| 6.1 ผลผลิต 1.นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม 2.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนรู้และความสามารถ พิเศษ 3.นักเรียนรู้จักตนเอง ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน | 100% 100% 80% 100% |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

( ลงชื่อ )..................................................ผู้เสนอโครงการ

( นางชไมพร  ฉายเหมือนวงศ์ )

( ลงชื่อ )  ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายเทิดศักดิ์  เงินยวง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า