# โครงการ		กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ

# หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	โรงเรียนคลองห้า

# สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

# ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางวรรณภา   ทับชม	  	นางกาญจนา    การุณสถิตย์ชัย

# นางชไมพร     ฉายเหมือนวงศ์	นางสาวกิติยา  มารศรี

# นางสาวนริสรา  เจริญผล		นางสาวกชมน  ผลสินธุ์

# ระยะเวลาดำเนินการ		พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561

# สอดคล้องกับนโยบาย

# (  )	จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

# (     ) 	11  นโยบายสำคัญ  นโยบายข้อที่  .................................................................................

# (     )   นโยบายและจุดเน้น  สพฐ.ด้าน ......................................................  ข้อที่ ........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.  หลักการและเหตุผล

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  พบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดไตร่ตรอง  และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  และเป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ และด้านกีฬา  จึงจัดทำโครงการนี้เพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ และด้านกีฬา

4.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

3.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน   343  คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีสุนทรียภาพ  ในด้าน

ต่าง ๆ ร้อยละ  90

4.วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทางทักษะวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปี | นางวรรณภา ทับชม และคณะ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปี | นางวรรณภา ทับชม และคณะ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | มี.ค. 61 | นางวรรณภา ทับชม และคณะ |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมชมรม ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปี | นางวรรณภา ทับชม และคณะ |

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 2560  สถานที่โรงเรียนคลองห้า

6.งบประมาณ

6.1  งบประมาณ  จำนวน  16,000 บาท

6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทางทักษะวิชาการ ค่าใช้จ่าย 1.1 วัสดุ อุปกรณ์ 1.2 วัสดุภัณฑ์ | 3,000 3,000 |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ค่าใช้จ่าย 1.1 ถ่ายเอกสารข้อสอบ และถ่ายเอกสารแบบฝึกหัด | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย 1.1 ไวนิล 1.2 วัสดุ อุปกรณ์ ฟิวเจอร์บอร์ด 1.3 หมึกพิมพ์ | 300 700 2,000 |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมชมรม ค่าใช้จ่าย 1.1 อุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ | 5,000 |

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1.ปัจจัยความเสี่ยง

ผู้เรียนขาดทักษะในด้านต่าง ๆ

2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง

-  สอนซ่อมเสริม

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น | 90 % |
| 2.นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง | 90 % |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความสามารถด้านการคิด  มีทักษะในการทำงานและมีสุนทรียภาพในด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

( ลงชื่อ ) .............................................. ผู้เสนอโครงการ

( นางวรรณภา  ทับชม )

### ( ลงชื่อ )  ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

# โครงการ		ห้องสมุด  3  ดี

# หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	โรงเรียนคลองห้า

# สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวกิติยา   มารศรี		นางกาญจนา    การุณสถิตย์ชัย

นางวรรณภา    ทับชม		นางชไมพร       ฉายเหมือนวงศ์

นางสาวนริสรา  เจริญผล 		นางสาวกชมน   ผลสินธุ์

# ระยะเวลาดำเนินการ		พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561

# สอดคล้องกับนโยบาย

# (  )	จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

# (     ) 	11  นโยบายสำคัญ  นโยบายข้อที่  .................................................................................

# (     )  นโยบายและจุดเน้น  สพฐ.ด้าน ......................................................  ข้อที่ ........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนมีการวางแผนและกำหนดนโยบายมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน    สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้จากห้องสมุด  และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ  สพฐ.  ที่มีนโยบายปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน

2.  วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง

2.เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  รอบตัว  ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

3.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  343  คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียนเป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง

สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ร้อยละ  90 %

4.วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | มิ.ย.2560 | น.ส.กิติยา มารศรี และคณะ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ค.2560 | น.ส.กิติยา มารศรี และคณะ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ห้องสมุด ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ส.ค. 2560 | น.ส.กิติยา มารศรี และคณะ |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปี | น.ส.กิติยา มารศรี และคณะ |
| 5 | กิจกรรมที่ 5 การอ่านหนังสือนอกเวลา ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปี | น.ส.กิติยา มารศรี และคณะ |
| 6 | กิจกรรมที่ 6 สร้างบรรยากาศห้องสมุดและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปี | น.ส.กิติยา มารศรี และคณะ |
| 7 | กิจกรรมที่ 7 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจง 1.2 วางแผนงาน 1.3 ดำเนินงาน 1.4 สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปี | น.ส.กิติยา มารศรี และคณะ |

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 2560  สถานที่ดำเนินการโรงเรียนคลองห้า

6.งบประมาณ

6.1  งบประมาณ  จำนวน 18,000  บาท

6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่ ค่าใช้จ่าย 1.1 วัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร | 1,000 |
| กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ ค่าใช้จ่าย 1.1 ถ่ายเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ | 1,000 |
| กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ห้องสมุด ค่าใช้จ่าย 1.1 ถ่ายเอกสาร กระดาษ 1.2 วัสดุ อุปกรณ์ | 500 1,000 |
| กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ค่าใช้จ่าย 1.1 สมุดบันทึกการอ่าน 1.2 ถ่ายเอกสาร 1.3 หมึกพิมพ์ | 3,000 500 1,000 |
| กิจกรรมที่ 5 การอ่านหนังสือนอกเวลา ค่าใช้จ่าย 1.1 ซื้อหนังสือ | 5,000 |
| กิจกรรมที่ 6 สร้างบรรยากาศห้องสมุด ค่าใช้จ่าย 1.1 กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์ 1.2 หมึกพิมพ์ | 2,126 1,000 |
| กิจกรรมที่ 7 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย 1.1ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ( คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ) | 3,500 |

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1.ปัจจัยความเสี่ยง

ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดน้อย

2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง

มีการจัดบรรยากาศที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน

มีหนังสือและคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นเพียงพอ

จัดกิจกรรมที่หลากหลาย

8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| 1.นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง | 90 % |
| 2.นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง | 90 % |
| 3.นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | 90 % |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง

ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

( ลงชื่อ ) .............................................. ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวกิติยา  มารศรี )

### ( ลงชื่อ )  ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียน