โครงการ                   		ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	โรงเรียนคลองห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้รับผิดชอบ               		นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ		16  พฤษภาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561

สอดคล้องกับนโยบาย

(  )	จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่

(  )	 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่ 1

(  )	นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้านที่                                        ข้อที่

...................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมและเติมเต็มให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ ดังนั้นในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดแบบองค์รวม การทำงานเป็นทีม การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

เพื่อให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการขึ้นมา

- วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม เพิ่มขึ้น

- เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

3. เป้าประสงค์

เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6  จำนวน  330  คน

เชิงคุณภาพ

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม เพิ่มขึ้น

- เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

4.   วิธีดำเนินการ

| ที่ | รายการ / กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 - ขั้นตอนดำเนินงาน 1.1 ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 1.3 จัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอน 1.4 จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ | พ.ค. 60 – มี.ค. 61 | นางสาวศรัณย์ภัทร |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร | พ.ค. 60 | นางสาวศรัณย์ภัทร |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 3.1 สรุปผลโครงการ | มี.ค. 61 | นางสาวศรัณย์ภัทร |

5.  ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินงาน

พฤษภาคม  2560  – มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนคลองห้า

6. งบประมาณ

6.1  งบประมาณจำนวน 5,000 บาท

6.2  รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่าย 1.1 ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 1.3 จัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอน 1.4 จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ | - 2,000 1,000 1,000 |
| กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร | - |
| กิจกรรมที่ 3 3.1 สรุปผลโครงการ | - |

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยความเสี่ยง

การมีจำนวนงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุที่จะมีใช้ในโครงการ

2. แนวทางการบริหารความเสียง

ซื้อวัสดุเท่าที่จำเป็นพร้อมทั้งใช้อย่างเพียงพอ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) |
| --- | --- |
| 8.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจแลเข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น | 100 |
| 8.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม | 100 |
| 8.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น | 100 |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจแลเข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม

3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ ………………………………………..ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ)

ลงชื่อ ……………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า