โครงการ                        	พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     โรงเรียนคลองห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นายกรินทร  เกิดผล

ระยะเวลาดำเนินงาน		พฤษภาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

# สอดคล้องกับนโยบาย

# (  )	จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

# (     ) 	11  นโยบายสำคัญ  นโยบายข้อที่  .................................................................................

# (     )   นโยบายและจุดเน้น  สพฐ.ด้าน ......................................................  ข้อที่ ........................

….........................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียน

และสามารถแสดงออกทางด้านดนตรี และนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

# 2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการวางพื้นฐานทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน

2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางด้าน ดนตรี

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

3.เป้าประสงค์

- เชิงปริมาณ       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

- ด้านคุณภาพ      นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ร้อยละ 80

4.  งบประมาณ

- จำนวนเงิน		 7,000  บาท

5.กิจกรรม

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียด | เป้าหมาย | งบประมาณ | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรี จัดซื้อ กระดาษ หมึก เพื่อพิมพ์โน้ตเพลง | 100% | 7,000 | พฤษภาคม 2560 | กรินทร |
| 2 | จัดสอนดนตรีทุกวันหลังเลิก เรียนวันละ 1ช.ม | 80% | - | มิถุนายน2560 -กุมภาพันธ์2561 | กรินทร |
| 3 | นำนักเรียนแสดงผลงานในงานวันสำคัญ | 80% | - | สิงหาคม 2560 -กุมภาพันธ์2561 | กรินทร |
|  | รวม |  | 7,000 |  |  |

6.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ | ข้อมูลตัวชี้วัด |  |  | เป้าหมายตัวชี้วัด | เครื่องมือ | กำหนดเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2559 | 2560 |  |  |  |  |
| 6.1 ผลผลิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 จำนวน 126คน | 126 |  | 122 | 80% | แบบสังเกต | กุมภาพันธ์ 2561 |
| 6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 126 คน มีทักษะทางด้านดนตรี | 126 |  | 122 | 80% | แบบสังเกต | กุมภาพันธ์ 2561 |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านตรี ร้อยละ80

2.   นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ร้อยละ 80

3.  โรงเรียนสามารถนำวงดนตรีไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ

( นายกรินทร  เกิดผล)

ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(  นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)