โครงการ                   		ระบบงานธุรการ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	โรงเรียนคลองห้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้รับผิดชอบ               		นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ , นางสาวจีราวรรณ	แก้วกาง

ระยะเวลาดำเนินการ		16  พฤษภาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561

สอดคล้องกับนโยบาย

(  )	จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่

(  )	 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่ 1

(  )	นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้านที่                                           ข้อที่

...................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

# การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและงานเป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น

2.2  เพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.3  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้งาน

3.เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณปริมาณ

โรงเรียนมีห้องธุรการ และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 1 ห้องเรียน

3.2  เชิงคุณภาพ

1.  โรงเรียนจัดเอกสารงานธุรการ เป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น

2.   มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  วิธีดำเนินการ

| ที่ | รายการ / กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | กิจกรรมที่ 1 - ขั้นตอนดำเนินงาน 1.1 ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 จัดซื้อกระดาษA4เพื่อใช้ในงานธุรการ 1.3 จัดซื้อหมึกสำหรับพิมพ์ 1.4 จัดซื้อคอมพิเตอร์โน้ตบุ๊ค 1.5 ปลั๊กไฟแบบมีสวิตซ์ปิดเปิด 1.6 เครื่องปริ้นเตอร์ 1.6 วัสดุอื่นๆ | พ.ค. 60 – มี.ค. 61 | นางสาวศรัณย์ภัทร |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร | พ.ค. 60 | นางสาวศรัณย์ภัทร |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 3.1 สรุปผลโครงการ | มี.ค. 61 | นางสาวศรัณย์ภัทร |

5.  ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินงาน

พฤษภาคม  2560  – มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนคลองห้า

6. งบประมาณ

6.1  งบประมาณจำนวน 15,000 บาท

6.2  รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่าย 1.1 ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 จัดซื้อกระดาษ A4 เพื่อใช้ในงานธุรการ 1.3 จัดซื้อหมึกสำหรับพิมพ์ 1.4 จัดซื้อคอมพิเตอร์โน้ตบุ๊ค 1.5 ปลั๊กไฟแบบมีสวิตซ์ปิดเปิด 1.6 เครื่องปริ้นเตอร์ 1.6 วัสดุอื่นๆ | - 150 × 25 =3,750 700×8 = 5600 15,000 500 5,000 1,000 |
| กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร | - |
| กิจกรรมที่ 3 3.1 สรุปผลโครงการ | - |

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยความเสี่ยง

การมีจำนวนงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุที่จะมีใช้ในโครงการ

2. แนวทางการบริหารความเสียง

ซื้อวัสดุเท่าที่จำเป็นพร้อมทั้งใช้อย่างเพียงพอ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) |
| --- | --- |
| 8.1 ระบบงานธุรการจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น | 92 |
| 8.2 ระบบงานธุรการมีข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและง่ายต่อการนำไปใช้ | 92 |
| ๘.๓ ระบบงานธุรการสรรหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน | 92 |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  ระบบงานธุรการมีการจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น

9.2  ระบบงานธุรการมีข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

9.3  ระบบงานธุรการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้

ลงชื่อ ………………………………………..ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ)

ลงชื่อ ……………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า