โครงการ                 	        ส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนคลองห้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	        นางสาวมณีพร  บุญสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน	        พฤษภาคม 2560 - มีนาคม  2561

สอดคล้องกับนโยบาย

(  )  จุดเน้น 6  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่ 1

(  )  11  นโยบายสำคัญ  นโยบายข้อที่  1

(  )  นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านผู้เรียน     ข้อที่  2

...........................................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลผลการตรวจสุขภาพนักเรียน  พบว่านักเรียนยังมีปัญหาสุขภาพในช่องปาก  ทั้งโรคฟันผุ  สภาวะเหงือกอักเสบ  สภาวะการสูญเสียฟันจากโรคฟันผุ  และโรคปริทันต์

นอกจากนี้เด็กในวัย  1 – 12  ปี  ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่หลากหลาย  เช่น  พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  พฤติกรรมการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธี  และการดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนยังเป็นปัญหาที่พบอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากนักเรียนขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก

โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันโดยใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์  ให้ความรู้นักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน  และประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

# 2.วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและทันตสุขภาพ

2.   เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพและทันตสุขภาพ

3.เป้าหมาย

- เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นอนุบาล  1  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  320  คน

- ด้านคุณภาพ

นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและทันตสุขภาพสูงขึ้น

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ /แต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายงาน 1.2 จัดซื้อและดำเนินกิจกรรม 1.3 สรุป ประเมินผล | มิถุนายน – กันยายน 2560 | มณีพร บุญสุข |

5.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน

พฤษภาคม 2560 – มีนาคม  2561  โรงเรียนคลองห้า

6.งบประมาณ

6.1 งบประมาณ  จำนวน  5,000  บาท

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมทัตสุขภาพ ค่าใช้จ่าย - จัดซื้อยาสีฟัน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย ค่าใช้จ่าย - จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน ภาคเรียนที่ 1 - จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน ภาคเรียนที่ 1 | 2,000 1,500 1,500 |
| รวม | 5,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 นักเรียนบางส่วนไม่แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

1.2 งบประมาณมีจำนวนจำกัด

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.1 ครูประจำชั้นช่วยกับกับดูแลให้นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกครั้ง

2.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| 8.1 ผลผลิต นักเรียนจำนวน 320 คน 8.2 ผลลัพธ์ นักเรียนทุกคนมีนิสัยในการดูแลสุขภาพและดูแลทันตสุขภาพของตนเองโดยการ แปรงฟันหลังอาหารทุกคน | 100 % 100 % |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนระดับอนุบาล 1   -  ป. 6   มีนิสัยในการดูแลสุขภาพและดูแลทันตสุขภาพของตนเองโดยการ  แปรงฟันหลังอาหารทุกคน

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวมณีพร  บุญสุข)

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(  นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองห้า