โครงการ                 	        อ่านคล่องเขียนคล่อง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนคลองห้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	        นางสาวมณีพร  บุญสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน	        พฤษภาคม 2560 - มีนาคม  2561

สอดคล้องกับนโยบาย

(  )  จุดเน้น 6  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่ 1

(  ) 11  นโยบายสำคัญ  นโยบายข้อที่  1

(  ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านผู้เรียน     ข้อที่  2

..............................................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย  2558  สพฐ.  มีนโยบายปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทุกระดับชั้น  โรงเรียนคลองห้ามีนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน

# 2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง

2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

3.เป้าหมาย

3.1. เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน  126  คน

3.2  ด้านคุณภาพ

นักเรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องสูงขึ้น

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ /แต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายงาน 1.2 จัดซื้อและจัดทำสื่อ 1.3 สรุป ประเมินผล | มิถุนายน – กันยายน 2560 | มณีพร บุญสุข |

5.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน

พฤษภาคม 2560 – มีนาคม  2561  โรงเรียนคลองห้า

6.งบประมาณ

6.1 งบประมาณ  จำนวน  4,000  บาท

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่าย จัดซื้อสื่อภาษาไทย - สื่อการสอนภาษาไทย ป.4 - สื่อการสอนภาษาไทย ป.5 - สื่อการสอนภาษาไทย ป.6 จัดทำแบบฝึกการอ่าน การเขียน - แบบฝึกการอ่าน การเขียน ป.4 - แบบฝึกการอ่าน การเขียน ป.5 - แบบฝึกการอ่าน การเขียน ป.6 | 3,000 1,000 |
| รวม | 4,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 เวลาไม่เอื้ออำนวยในการจัดกิจกรรมแก้ปัญหา

1.2 งบประมาณมีจำนวนจำกัด

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.1 ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาช่วยส่งเสริมบูรณาการในชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชา

2.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| 8.1 ผลผลิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 126 คน 8.2 ผลลัพธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 126 คน ปลอดการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง | 100 % 100 % |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   นักเรียนระดับชั้น  ป.4   -  ป. 6   อ่านคล่องเขียนคล่อง

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวมณีพร  บุญสุข)

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(  นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองห้า