โครงการ		        โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา  2560

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ   โรงเรียนคลองห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	        นายบัญชา  ผ่ายภูเขียว

ระยะเวลาดำเนินงาน	        ธันวาคม 2560 - มีนาคม  2561

สอดคล้องกับนโยบาย

(  )  จุดเน้น 6  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่ 1

(  ) 11  นโยบายสำคัญ  นโยบายข้อที่  1

(  ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านผู้เรียน     ข้อที่  2

..............................................................................................................................................................................

1.  หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509   ข้อ  273  กำหนดไว้ว่า   “ ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่ง  ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย  1  คืน  การเดินทางไกลและ

แรมคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น  รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพิ่มเติม  ”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือได้นำเอาวิชาความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ  ตามวิธีการของลูกเสือ

2.  เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในชีวิตประจำวัน

3.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี    ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความสามัคคี   การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอื่น ๆ เป็นต้น

3.  เป้าหมาย

1.   เชิงปริมาณ

1.1  ลูกเสือสำรอง-เนตรนารีสำรอง    จำนวน   110  คน

1.2  ลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ     จำนวน   125  คน

2.  เชิงคุณภาพ

ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมที่ 1 ค่ายลูกเสือสำรอง ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ /แต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายงาน 1.2 จัดเตรียมค่ายลูกเสือสำรอง - เตรียมวัสดุประกอบพิธีการ - เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม - เตรียมอาหารกลางวัน 1.3 สรุป ประเมินผล | ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 | บัญชา ผ่ายภูเขียว |
|  | กิจกรรมที่ 2 ค่ายลูกเสือสามัญ ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ /แต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายงาน 2.2 ติดต่อเชิญวิทยากร 2.3 จัดเตรียมค่ายลูกเสือสามัญ - เตรียมวัสดุประกอบพิธีการและวัสดุฝึกในการเข้าฐาน - เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม - เตรียมอาหารกลางวัน 2.4 สรุป ประเมินผล | ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 | บัญชา ผ่ายภูเขียว |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน

ธันวาคม 2560- มีนาคม 2561  โรงเรียนคลองห้า

6.งบประมาณ

6.1 งบประมาณ  จำนวน  48,750  บาท (อุดหนุน 26,750 บาท อาหารกลางวัน 22,000 บาท)

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่าย 1.1 ค่าวัสดุจัดเตรียมพิธีการและค่าวัสดุฝึก 1.2 ค่าอาหารว่าง 110*25 1.3 ค่าอาหารกลางวัน 110*20 | 3,000 2,750 2,200 |
| กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่าย 2.1 ค่าวัสดุจัดเตรียมพิธีการและวัสดุในการฝึก 2.2 ค่าอาหารว่าง 125*25*2 2.3 ค่าอาหารกลางวัน 125*80*2 2.4 ค่าวิทยากร | 4,000 6,250 20,000 5,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการลูกเสือ

1.2 งบประมาณมีจำนวนจำกัด

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.1 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการลูกเสือ

2.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| 8.1 ผลผลิต 1. ลูกเสือสำรอง-เนตรนารีสำรอง จำนวน 110 คน 2. ลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ จำนวน 125 คน 8.2 ผลลัพธ์ 1. ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองมีประสบการณ์ ในการอยู่ค่าย Day Camp 2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญมีประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม | 100 % 100 % |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลูกเสือ-เนตนารีโรงเรียนคลองห้า  ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง  รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของ  ความสามัคคี   การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  ฯลฯ

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายบัญชา  ผ่ายภูเขียว)

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดศักดิ์  เงินยวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า