**ชื่อโครงการ** **อาหารกลางวันนักเรียน**
**สนองกลยุทธ์** รร.ข้อที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา

สพป.ข้อที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการประชากรวัยเรียน

สพฐ.ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

**สนองนโยบาย** สพฐ.ข้อที่ 9 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

**สนองจุดเน้น** กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4

**สนองมาตรฐาน**  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ** กลุ่มงานบริหารทั่วไป **ผู้รับผิดชอบ** นางอารมย์ ศรีทับทิม และคณะ **ระยะเวลาดำเนินการ** ปีการศึกษา 2568

**1. หลักการและเหตุผล**

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วยนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

 2.2 เพื่อป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

 2.3 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและประกอบอาหาร

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

3.1.1 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

3.1.2 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

 **3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 3.2.1 นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน

3.2.2 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี

3.2.3 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

**4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน**

**กิจกรรมที่ 1 การจัดหาอาหารกลางวันนักเรียน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ขั้นวางแผน (PLAN:P)** |  |  |
| 1 | - ประชุมปรึกษาวางแผนดำเนินงาน- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  | พ.ค.68 | อารมย์และคณะ |
| **ขั้นดำเนินการ (DO:D)** |  |  |
| 2 | - ประชุมคณะทำงานและมอบหมายภาระงาน | พ.ค. 68 | อารมย์และคณะ |
| 3 | - ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน | พ.ค.68–มี.ค.69 | อารมย์และคณะ |
| **ขั้นติดตาม (CHECK:C)** |  |  |
| 4 | - ควบคุมและกำกับติดตามการจัดทำอาหารกลางวัน | พ.ค.67–มี.ค.68 | อารมย์และคณะ |
| **ขั้นประเมินผล (ACT:A)** |  |  |
| 5 | - สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม | มี.ค 67 | อารมย์และคณะ |

**กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการดำเนินงานอาหารกลางวันนักเรียน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ขั้นวางแผน (PLAN:P)** |  |  |
| 1 | - ประชุมปรึกษาวางแผนดำเนินงาน- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | พ.ค. 68 | อารมย์และคณะ |
| **ขั้นดำเนินการ (DO:D)** |  |  |
| 2 | - ประชุมคณะทำงานและมอบหมายภาระงาน | พ.ค.68–มี.ค.69 | อารมย์และคณะ |
| 3 | - ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน |  |  |
| **ขั้นติดตาม (CHECK:C)** |  |  |
| 4 | - ควบคุมการจัดหาให้เป็นไปตามที่กำหนด | พ.ค. 67 – มี.ค. 68 | อารมย์ และคณะ |
| **ขั้นประเมินผล (ACT:A)** |  |  |
| 5 | - สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม | มี.ค 67 | อารมย์และคณะ |

**5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

ใช้งบประมาณจาก 🞎 เงินงบประมาณ จำนวน ……………….บาท

🗹เงินนอกงบประมาณ จำนวน 8,522,973 บาท

ประเภท 🞎 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ......... บาท

🗹 เงินอุดหนุน จำนวน 145,373 บาท

🞎 เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ......... บาท

🗹 เงินอื่น ๆ จำนวน 8,377,600 บาท ระบุ...

 (เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จากเทศบาลตำบลธัญบุรี)

 รวมเงินงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 8,522,973 บาท จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| **ที่** | **กิจกรรม** | **ประเภทงบประมาณ** | **รวม****(บาท)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **ค่าครุภัณฑ์** |
| 1 | การจัดหาอาหารกลางวันนักเรียน |  | 8,377,600 |  |  | 8,377,600 |
| 2 | จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการดำเนินงานอาหารกลางวันนักเรียน |  |  | 145,373 |  | 145,373 |
| **รวม** |  |  |  |  | **8,522,973** |

**6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ปีงบประมาณ 2568** | **ปีงบประมาณ 2569** |
| **กิจกรรม** | **ไตรมาสที่ 1 (บาท)**เม.ย.68-มิ.ย.68 | **ไตรมาสที่ 2 (บาท)**ก.ค.68-ก.ย.68 | **ไตรมาสที่ 3 (บาท)**ต.ค.68-ธ.ค.68 | **ไตรมาสที่ 4 (บาท)**ม.ค.69-มิ.ย.69 |
| 1. การจัดหาอาหารกลางวันนักเรียน | 2,105,400 | 2,105,400 | 2,105,400 | 2,105,400 |
| 2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการดำเนินงานอาหารกลางวันนักเรียน | 100,000 |  | 45,373 |  |

**7. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **เป้าหมาย** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.1 เชิงปริมาณ** 7.1.1 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 7.1.2 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร | ร้อยละ 80ร้อยละ 100 | - การสังเกต- การสอบถาม- การสัมภาษณ์ | - แบบสังเกต- แบบสอบถาม- สัมภาษณ์ |
| **7.2 เชิงคุณภาพ** 7.2.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 7.2.2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข | ดีเยี่ยมดีเยี่ยม | - การสอบถาม- การประเมินผล- การสอบถาม- การประเมินผล | - แบบสอบถาม- แบบประเมินผล- แบบสอบถาม- แบบประเมินผล |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 8.1 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

 8.2 นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารเพียงพอ

**9. การอนุมัติโครงการ**

 ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

 (นางอารมย์ ศรีทับทิม)

 ตำแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

        (นายวัลลภัทร หนองภักดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารทั่วไปโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

     (นางสุมนา น้อยวรรณะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

      (นายวัฒนา บุญจนะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์