ชื่อโครงการ			พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

แผนงาน			สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิต / กิจกรรม		ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

สนองกลยุทธ์ที่ 5	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ

ทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา		มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง	งานบุคคลากร

ผู้รับผิดชอบ			นางวิภาดา  แสงสุวรรณ

ระยะเวลาดำเนินการ		เมษายน 2556  -   มีนาคม 2557

…………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  หมวดที่  4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา  23  กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ  ส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  มีการจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  มีหลักสูตรการศึกษา  และมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้  จึงกำหนดให้มี  “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา”

2. วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

2.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เป็นฐานทั้งด้านวิชาการ  และการจัดการ

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการ

2.4  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

2.5  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน  ผู้ปกครอง

และชุมชน

2.6  เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้บริหารในการแนะนำให้คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ

จัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90

3.1.2  ผู้บริหารมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เป็นฐานทางด้านวิชาการ  และการจัดการร้อยละ 85

3.1.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการ  ร้อยละ  85

3.1.4  ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ  ร้อยละ 85

3.1.5 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการในสถานศึกษา  ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน

ผู้ปกครอง   และชุมชน  ร้อยละ  85

3.1.6  ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ  ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

ต่อครูอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ร้อยละ  85

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานทางด้านวิชาการและการจัดการมีความสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจสามารถบริหารจัดการในสถานศึกษา ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  สามารถให้คำแนะนำ  ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาที่มีต่อครูอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

4.  กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษาทุกตำแหน่ง

5.  กิจกรรมการปฏิบัติ

| ที่ | กิจกรรม/การปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบ ประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | การประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินภายนอก วางแผนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและวงจรคุณภาพ PDCA การประชุมครูประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนละ 2 ครั้ง การนิเทศภายใน รายงานการควบคุมภายใน สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อผู้บริหาร การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรเรื่องการกระจายอำนาจ การประเมินโครงการ การสรุป / รายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,800 | ผู้ อำนวย การโรงเรียน |

6.  งบประมาณ

6.1  งบประมาณ  36,800 บาท

6.1.1 ปฐมวัย 10,200 บาท

6.1.2 ประถมศึกษา 26,600

6.2  วัสดุ / อุปกรณ์

6.2.1  แฟ้มพัฒนางานการบริหาร

6.2.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

6.2.3  หนังสือยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.2.4 หนังสือเครื่องมือการตรวจสอบการจัดระบบประกันคุณภาพ

6.2.3 คู่มือบริหารจัดการสถานศึกษา

6.3  อื่นๆ

7.  ระดับความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | วิธีการประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานทางด้านวิชาการและการจัดการ ผู้บริหารมีความสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการในสถานศึกษาได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาต่อครูอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา | 90 85 85 85 85 85 | 1. ตอบแบบสอบถาม 2. การบันทึกข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 3. การประเมินผล 4. อื่นๆ | 1. แบบสอบถาม 2. แบบบันทึกข้อมูล3. แบบประเมินผล 4. เครื่องมือการนิเทศภายใน |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วมใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานทางด้านวิชาการและการจัดการมีความสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจสามารถบริหารจัดการในสถานศึกษา ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  สามารถให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาที่มีต่อครูอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

9. ผู้เสนอโครงการ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(...................................................)

ตำแหน่ง...................................................

11. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................

(.......................................................)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

12. ผู้อนุมัติโครงการ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................

(.......................................................)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน