ชื่อโครงการ			โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

แผนงาน			สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิต / กิจกรรม		ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

สนองกลยุทธ์ที่			ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการศึกษา		มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

กลุ่มงานรับผิดชอบ		งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวศศิธร  บุญสอาด

ระยะเวลาดำเนินการ		เมษายน 2559  -   มีนาคม 2560

…………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่  6

กำหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม      มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต    สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  “ดี  เก่ง  มีความสุข”  จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น  เรียกว่า  “โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน”

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8  ประการ

2.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและผู้มีพระคุณ

2.3  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมีเหตุผล

2.4  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนัก  รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8  ประการ  ร้อยละ  85

3.1.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ร้อยละ  90

3.1.3  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๆ อย่างมี

เหตุผล  ร้อยละ  85

3.1.4  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนัก  รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ  85

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8  ประการ  ได้แก่

(1) รักชาติ ศาสน์กษัตริย์		(2) ซื่อสัตย์สุจริต		(3) มีวินัย		(4) ใฝ่เรียนรู้			(5) อยู่อย่างพอเพียง	(6) มุ่งมั่นในกรทำงาน

(7) รักความเป็นไทย		(8) มีจิตสาธารณะ

นอกจากนี้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและผู้มีพระคุณ  ยอมรับฟังความเห็นและ

วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมีเหตุผล  มีความตระหนัก  รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา

5. กิจกรรมการปฏิบัติ  (ตาราง  Gantt  Chart)

| ที่ | กิจกรรม/การปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบ ประ มาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | การประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดโครงการกิจกรรมและการจัดทำโครงการ การสร้างความตระหนักแก่ผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน โดยครูเวรประจำวันและผู้สอนทุกสาระ กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ -กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ การรักษาวินัย การส่งเสริมให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง (เศรษฐกิจพอเพียง) การฝึกทักษะการทำงานเป็นรายบุคคลและทีม การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ การร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ฝึกการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมประชาธิปไตย คณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมชมรม ชุมนุม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันเด็ก ไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดสัปดาห์ละ 1 วัน กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดของใช้ส่วนตัวและของใช้ร่วมกัน กิจกรรมฝึกการปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา กิจกรรมเด็กดีศรีบัวขวัญ การประเมินผล การสรุปและรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | นางสาวศศิธร บุญสอาด |

6. ทรัพยากร

6.1 งบประมาณ  3,000 บาท

6.2 วัสดุ/อุปกรณ์

6.2.1  อุปกรณ์ทำความสะอาด

6.2.2  ป้ายนิเทศ แผนภาพวันสำคัญ

6.2.3 แผนภูมิกฎกติกา ข้อตกลงของชั้นเรียน

6.3 อื่น ๆ

7. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | วิธีการ | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ ผู้เรียนรู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่แตกต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนตระหนักรักษ์ความเป็นไทย ใช้วิถีชีวิตแบบไทย โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | 85 90 85 85 90 90 | 1. การตอบแบบสอบถาม 2. บันทึกข้อมูล - การสังเกตพฤติกรรม - การสัมภาษณ์ ผู้ เกี่ยวข้อง - การทดสอบ/วัดผล - อื่น ๆ | 1. แบบสอบถาม 2. แบบบันทึกข้อมูล 3. แบบทดสอบและ ประเมินผล 4. อื่น ๆ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  8 ประการ ได้แก่

(1) รักชาติ ศาสน์กษัตริย์  (2) ซื่อสัตย์สุจริต		(3) มีวินัย     		(4) ใฝ่เรียนรู้

(5) อยู่อย่างพอเพียง       (6) มุ่งมั่นในกรทำงาน    (7) รักความเป็นไทย	(8) มีจิตสาธารณะ

นอกจากนี้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและผู้มีพระคุณ  ยอมรับฟังความเห็นและวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างอย่างมีเหตุผล  มีความตระหนัก  รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ใช้วิถีชีวิตแบบไทย โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

9. ผู้เสนอโครงการ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(...................................................)

ตำแหน่ง...................................................

10. ผู้อนุมัติโครงการ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................

(.......................................................)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน