ชื่อโครงการ			พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

แผนงาน			สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิต / กิจกรรม		ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

สนองกลยุทธ์ที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษา		มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

กลุ่มงานรับผิดชอบ		งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ			นางสุรางค์  บุญสอาด

ระยะเวลาดำเนินการ		เมษายน 2559  -   มีนาคม 2560

…………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล มุ่งให้เด็กพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม สถานศึกษาจึงมีโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยของเด็ก” เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย

2.2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย

2.3  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย

2.4  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย  ร้อยละ 85

3.1.2  เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย  ร้อยละ  85

3.1.3  เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย  ร้อยละ  85

3.1.4  เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย  ร้อยละ  85

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีมีความใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการสื่อสาร และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย

4. กลุ่มเป้าหมาย

เด็กระดับปฐมวัยทุกคนภายในสถานศึกษา

5. กิจกรรมการปฏิบัติ  (ตาราง  Gantt  Chart)

| ที่ | กิจกรรม/การปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบ ประ มาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การจัดทำโครงการ/กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติ จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือ ฝึกการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว การตั้งคำถาม การสำรวจ การทดลองเบื้องต้น ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทดสอบการรับรู้ การจำ การคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหาตามวัย การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการใช้ภาษาสื่อสาร การเข้าใจเนื้อหา การทำท่าทางแสดงความรู้สึก ฝึกการคาดเดา การคิดในสิ่งแปลกใหม่จากเดิมไปสู่สิ่งใหม่ การคิดตามวัย บันทึกการพัฒนาเด็ก การตรวจสอบผลงานและการนำเสนอผลงาน การประเมินผล การสรุปผลและรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | ครูผู้สอนระดับปฐมวัย |

6. งบประมาณ

6.1 งบประมาณ  4,000 บาท

6.2 วัสดุ/อุปกรณ์การเรียน

6.2.1  หนังสือประกอบการฝึกการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

6.2.2  แบบบันทึกการเรียนรู้

6.3 สื่อ

6.3.1  บัตรภาพ

6.4 อื่น ๆ

7. ระดับความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | วิธีการ | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย เด็กสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจตามกระบวนการคิดสมวัย | 85 85 85 85 85 | 1. การตอบแบบสอบถาม 2. บันทึกข้อมูลค้นพบการสังเกต สัมภาษณ์ และเอกสาร 3. การทดสอบ 4, อื่น ๆ | 1. แบบสอบถาม 2. แบบบันทึกข้อมูล 3. แบบทดสอบ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีมีความใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการสื่อสาร และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย

9. ผู้เสนอโครงการ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(...................................................)

ตำแหน่ง...................................................

10. ผู้อนุมัติโครงการ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................

(.......................................................)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน