ชื่อโครงการ			โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แผนงาน			สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิต / กิจกรรม		ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

สนองกลยุทธ์ที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษา		มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญา

กลุ่มงาน/หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง	งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ			นางสุรางค์  บุญสอาด

ระยะเวลาดำเนินการ		เมษายน 2559  -   มีนาคม 2560

…………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล มุ่งให้เด็กพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม สถานศึกษาจึงมีโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง” เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย

2.2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย  ร้อยละ 90

3.1.2  เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย  ร้อยละ  90

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน และมีความรู้พื้นฐานสมวัย

4. กลุ่มเป้าหมาย

เด็กระดับปฐมวัยทุกคนภายในสถานศึกษา

5. กิจกรรมการปฏิบัติ  (ตาราง  Gantt  Chart)

| ที่ | กิจกรรม/การปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบ ประ มาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การจัดทำโครงการ/กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติ การฝึกทักษะและความรู้พื้นฐานสำคัญที่สำคัญสำหรับการสร้างองค์ความรู้ตามพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ การรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอดภัย ฝึกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจทางเลือก การรับรู้ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง การแก้ปัญหาจากการเล่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย ฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการคิด การใช้ภาษา สังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ มิติสัมพันธ์ ฝึกความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องราวรอบตัว ความต้องการและความสนใจ การระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย การแสดงความรู้สึก การมีความรู้สิ่งรอบตัว สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต การเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับสี รูปร่าง ขนาด สิ่งของเครื่องใช้ การบันทึกการพัฒนาการเด็ก การประเมินผล การสรุปผลและรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย |

6. งบประมาณ

6.1 งบประมาณ  4,000 บาท

6.2 วัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ

6.1.2   คอมพิวเตอร์

6.1.3   วีดีทัศน์ สารคดี

6.2.4   หนังสือภาพ

6.3 อื่น ๆ

7. ระดับความสำเร็จ

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | วิธีการ | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย | 90 90 | 1. การตอบแบบสอบถาม 2. บันทึกข้อมูลค้นพบการสังเกต สัมภาษณ์ และเอกสาร 3. การทดสอบ 4. อื่น ๆ | 1. แบบสอบถาม 2. แบบบันทึกข้อมูล 3. แบบทดสอบ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน และมีความรู้พื้นฐานสมวัย

9. ผู้เสนอโครงการ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(...................................................)

ตำแหน่ง...................................................

10. ผู้อนุมัติโครงการ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................

(.......................................................)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน