ชื่อโครงการ			เรียนรู้ทุกเมื่อเพื่อการพัฒนา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่       3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ

อ่านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ตัวบ่งชี้ 3.1- 3.4)

ลักษณะโครงการ   	ต่อเนื่อง

รหัสกิจกรรมย่อย	168

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวสุวรรณา   นิลสนธิ  / นางสาวกนิษฐา  สุขกระโทก

ระยะเวลาดำเนินการ	พฤษภาคม 2557 - มีนาคม 2558

**********************************************************************************

1.   หลักการและเหตุผล

ในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและส่งเสริมให้สามารถคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์  และมีความสามารถในการทำงานตามลำดับขั้นตอน  ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงความสามารถในการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพ  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้โดยมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ที่เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ มาตรา  24  การจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็นและทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมตระหนักถึงความจำเป็นด้านนี้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะได้ดีและเข้าใจมากขึ้น  การจัดกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ดี และเข้าใจมากขึ้น  การจัดกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออกและผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นโครงการที่จะทำให้การจัดบริหารจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

2.2  เพื่อให้นักเรียนมี  ทักษะในการอ่าน  ฟัง  พูด  เขียนและตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม

2.3  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

2.4  เพื่อให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

3.    เป้าหมายการดำเนินโครงการ

3.1  ร้อยละ 88   ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

3.2  ร้อยละ  88  ของนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม

3.3  ร้อยละ  88  ของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้

ระหว่างกัน

3.4  ร้อยละ  87  ของนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | พ.ค. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 | นางสาวสุวรรณา นิงสนธิ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน |
| 4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาดังนี้ 4.1 จัดกิจกรรมห้องสมุดโดยให้แข่งขันการอตบปัญหาทางวิชาการและวาดภาพระบายสี 4.2 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกสถานศึกษา 4.3 จัดกิจกรรมการสืบค้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกกลุ่มสาระ 4.4 จัดกิจกรรมรักการอ่าน 4.5 วันวิทยาศาสตร์ 4.6 วันสุนทรภู่ 4.7 วันภาษาไทย 4.8 สัปดาห์ห้องสมุด 4.9 ติว O-NET 4.10 ทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1. อนุบาล 2. ป.1-3 3. ป.4-6 4. ม.1-3 | มิ.ย. 57 – มี.ค. 58 มิ.ย. 57 – มี.ค. 58 พ.ค 57 – มี.ค. 58 18 ส.ค. 57 26 มิ.ย. 57 29 มิ.ย. 57 8 ก.ค.57/20ม.ค.58 ทุกเสาร์พ.ย./ ม.ค. ต.ค.57 /ก.พ. 58 6 ก.พ. 58 7 ต.ค. 57 7 ต.ค. 57 8 ต.ค. 57 | นางสาวอัสมา มัดเต๊ะ นางสาวสุวรรณา นิลสนธิ น.ส.มนัญญา เลิศผล น.ส.พลอยณพัชส์ รุ่งโรจน์ นางนพวรรณ ไชยกุล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย นางสาวอัสมา หมัดเต๊ะ คณะครูผู้สอนป.6/ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางอัมพร สมบูรณ์ นางอนันต์ยา พงษ์ไพฑูรย์ นางสุภางค์ สวัสดิผล นางยุคลธร รัตนะ |

5. งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณ				101,572	บาท

รวมทั้งสิ้น			101,572	บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | รวม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน |  |  |  | พ.ค. 57 |
| 2 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการ |  |  |  | พ.ค. 57 |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน |  |  |  | มิ.ย. 57 |
| 4 | จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนา ดังนี้ - กิจกรรมห้องสมุด - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกสถานศึกษา - กิจกรรมการสืบค้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกลุ่มสาระ - กิจกรรมรักการอ่าน | 2,000 98,572 - 1,000 |  |  | มิ.ย.57 – มี.ค.58 มิ.ย.57 – มี.ค.58 มิ.ย.57 – มี.ค.58 มิ.ย.57 – มี.ค.58 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 101,572 |  |  |  |

6. การประเมินผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ | 88 | สังเกต/สัมภาษณ์ | แบบสังเกตพฤติกรรม |
| 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม | 88 | ทดสอบ | แบบทดสอบ |
| 3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน | 88 | สังเกต/สัมภาษณ์ | แบบสังเกตพฤติกรรม |
| 4. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน | 87 | สังเกต/สัมภาษณ์ | แบบสังเกตพฤติกรรม |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

7.2  นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

7.3  นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้ทุกกลุ่มสาระ

7.4  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง  พูด  เขียนและตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม

8. การวิเคราะห์โครงการเรียนรู้ทุกเมือเพื่อการพัฒนา  ของโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม  ตามแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.1 หลักพอความประมาณ

- การใช้งบประมาณให้พอเหมาะ

-การใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหาสาระจากการเข้าร่วมโครงการได้ได้ในเวลาที่เหมาะสมไม่มาก

หรือน้อยจนเกินไป

8.2 ความมีเหตุผล

-นักเรียนได้เห็นคุณค่าและได้รับประโยชน์จาการศึกษา

-การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

การเรียนและดำรงชีวิตถือเป็นปัจจัยในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน

8.3 หลักภูมิคุ้มกัน

-มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญของการเรียนรู้

-ได้ฝึกนิสัยให้รู้จักการแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนนอกห้องเรียน

8.4  เงื่อนไขความรู้

-รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ละทักษะในการทำกิจกรรม

-รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

8.5 เงื่อนไขคุณธรรม

-มีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

-มีความขยัน อดทน เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างประหยัด

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ          (ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุวรรณา   นิลสนธิ)                                          (นางสาวกนิษฐา   สุขกระโทก)

ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม		                             ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายรุ่งเรือง   พิทยานุรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม