ชื่อโครงการ		ชุมชนสัมพันธ์ พัฒนาการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 7ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ข้อที่ 8.  สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา

สนองมาตรฐาน	สพฐ.	 ข้อที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

รหัสกิจกรรมย่อย	169

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

ผู้รับผิดชอบ		นางยุคลธร   รัตนะ

ระยะเวลาดำเนินการ	พฤษภาคม2557- มีนาคม  2558

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542( ฉบับปรับปรุง ) 2545 ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กรภายนอกใน            ทุก 5 ปี จากการประเมินภายในโดยต้นสังกัด พบว่า โรงเรียนมีการจัดการศึกษา โดยชุมชนยังไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน ส่งผลให้โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และบุคลากรสถานศึกษาต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

2.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

3.เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

3.  เป้าหมาย

1ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดอยู่ในระดับ

ดีมาก

2 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา กำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอยู่ในระดับ  ดีมาก

3 ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับ

ดีมาก

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน | พฤษภาคม 2557 | นางยุคลธร รัตนะ |
| 2 | ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2557 | ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร |
| 3 | กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโดยจัดขึ้นในต้นภาคเรียน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน | พฤษภาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 | ผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ครูประจำชั้น |
| 4 | กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา | พ.ค./ก.ย.2557 ธ.ค./มี.ค.2557 | ผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน |
| 5 | กิจกรรมจัดทำจดหมายข่าวของโรงเรียน | ปลายภาค1/2 | ประชาสัมพันธ์โรงเรียน |
| 6 | ประเมินผลความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง | ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม | นางยุคลธร รัตนะ ครูประจำชั้น |
| 7 | ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | มีนาคม 2558 | นางยุคลธร รัตนะ |
| 8 | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | มีนาคม 2558 | นางยุคลธร รัตนะ |

5.  งบประมาณที่ใช้              8,000         บาท

5.1เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  8,000 บาท

5.2  เงินนอกงบประมาณ  (จากหน่วยงานอื่น)   ……………..บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | นอกงบประมาณ | รวม | ระยะเวลา ที่ใช้งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน | - | - | - | พฤษภาคม 2557 |
| 2. | ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | - | - | - | พฤษภาคม 2557 |
| 3. | กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง | 3,000 | - | 3,000 | พ.ค./พ.ย.2557 |
| 4. | กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา | 3,000 | - | 3,000 | พ.ค./ก.ย.2557 ธ.ค./มี.ค.2557 |
| 5. | กิจกรรมจัดทำจดหมายข่าวของโรงเรียน | 1,000 | - | 1,000 | ปลายภาค1 / 2 |
| 6. | ประเมินผลความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง | 500 | - | 500 | ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม |
| 7. | ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | - | - | - | มีนาคม 2558 |
| 8. | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | 500 | - | 500 | มีนาคม 2558 |
|  | รวม | 8,000 |  | 8,000 |  |

6.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือ ที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด | ดีมาก | -รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา | -รายงานการประชุม |
| 2.ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา กำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย | ดีมาก | -รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย/การตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษา | -รายงานการสังเคราะห์มติ |
| 3.ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา | ดีมาก | -รายงานประจำปีที่เป็นการรายงานคุณภาพการศึกษา -การสัมภาษณ์ | -รายงาน -การสัมภาษณ์ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.คุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดอยู่ในระดับ  ดีมาก

2.คุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา กำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอยู่ในระดับ  ดีมาก

3.คุณภาพของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก

8. การวิเคราะห์โครงการ ชุมชนสัมพันธ์ พัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม  ตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.1  หลักความพอประมาณ

-  พอประมาณกับวันเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

-  พอประมาณกับงบประมาณที่จัดทำโครงการ

8.2  หลักความมีเหตุผล

-  การพิจารณางานต่างๆ  ในการตัดสินใจในการบริหารการศึกษา

- การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

8.3  หลักภูมิคุ้มกัน

-  การมีระเบียบวินัยในตนเองทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  มีความรักสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม

8.4  เงื่อนไขความรู้

-  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามขอบเขตบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.5  เงื่อนไขคุณธรรม

- คณะกรรมการสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการสถานศึกษามีความเสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ…………………………….……..…………ผู้เสนอโครงการ

(นางยุคลธร  รัตนะ )

ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

ลงชื่อ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ

(นายรุ่งเรือง   พิทยานุรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม