โครงการ                   		วิชาการปฐมวัย

### แผนงาน                              วิชาการ

### สนองกลยุทธ์ โรงเรียน             ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

### ข้อ 6 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

### สังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

### ประสิทธิภาพ

### สนอง มาตรฐาน  สพฐ.	มาตรฐานที่ 7แนวการจัดการศึกษา

### ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่

### รหัสกิจกรรมย่อย		168

### หน่วยงานที่รับผิดชอบ             โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

### ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางอัมพร  สมบูรณ์นางสาวสุพรรณี  นามวงษ์

### ระยะเวลาดำเนินงาน               พฤษภาคม 2557 -  มีนาคม 2558

### ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- หลักการและเหตุผล

ปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี  ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง  ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยคือการที่ครูจะสอนได้ดีนั้นจำเป็นต้องศึกษาเด็ก  ยิ่งกว่านั้นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมองมนุษย์ยั้งเน้นความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วงของ5 ของปีแรกของชีวิตว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ และเด็กจำเป็นต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่จากพ่อแม่หรือผู้ดูแลตั้งแต่แรกเกิดโดยการให้ความรัก การโอบกอด สัมผัส พูดคุย และเล่นกับเด็กเพื่อให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ การเข้าใจพัฒนาเด็กส่งผลดีต่อครูผู้สอนหลายประการ ผลดีประการหนึ่งคือ ช่วยให้ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้ดียิ่งขึ้น ยังสามารถวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น การเข้าใจพัฒนาเด็กส่งผลดีต่อครูผู้สอนหลายประการ ผลดีประการหนึ่งคือ ช่วยให้ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้ดียิ่งขึ้น ยังสามารถวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น

ดังนั้นทางโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

# 2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

3. เพื่อให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา ปฐมวัย

4. เพื่อให้สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น

5. เพื่อให้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน

3.เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  โรงเรียนมีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

3.โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา ปฐมวัย

4. โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น

5. โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ร่วมประชุมวางแผนชี้แจงเสนอโครงการ | มีนาคม | ครูปฐมวัย |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินโครงการ | มีนาคม | ครูปฐมวัย |
| 3 | ดำเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ 3.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย 3.2 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 3.3 จัดทำสื่อการเรียนการสอน 3.4 จัดทำสารนิทัศน์ 3.5 กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย 3.6 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 3.7 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ | ตลอดปีการศึกษา | ครูปฐมวัย |
| 4 | นิเทศติดตาม ผลการดำเนินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | ครูปฐมวัย |
| 5 | สรุปผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | ครูปฐมวัย |
| 6 | รายงานผลการพัฒนาหลักสูตร | ตลอดปีการศึกษา | ครูปฐมวัย |

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

5.1   งบประมาณ    4,500บาท

5.2   เงินนอกงบประมาณ       -      บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | นอกงบประมาณ | รวม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ | - | - |  | พฤษภาคม 2557 |
| 2 | ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา | - | - |  | พฤษภาคม 2557 |
| 3 | วางแผนกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการ | - | - |  | พฤษภาคม 2557 |
| 4 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | - | - |  | พฤษภาคม 2557 |
| 5 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนดให้ -การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย -จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ -จัดทำสื่อการเรียนการสอน -จัดทำสารนิทัศน์ -กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย - จัดทำวิจัยในชั้นเรียน - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 500 - 2,000 500 500 - 1,000 | - | 4,500 | พฤษภาคม 2557 - มีนาคม 2558 |

6.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ดี | นิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร | หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2557 |
| 2. โรงเรียนมีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย | ดี | นิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร | หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2557 |
| 3.โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย | ดี | บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ | แผนการจัดประสบการณ์ |
| 4. โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น | ดี | ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง | แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง |
| 5. โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน | ดี | ภาพถ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก | สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  โรงเรียนมีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

3.โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา ปฐมวัย

4. โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น

5. โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน

8.การวิเคราะห์โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา

### หลักความพอประมาณ

### 1. ใช้งบประมาณอย่างพอประมาณ

### 2. ใช้เวลาดำเนินการอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม

### หลักความมีเหตุผล

- การพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์

- การพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัยทำให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อมครบทั้ง4ด้าน

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญา

หลักภูมิคุ้มกัน

- มีขอบข่ายแนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมครบทั้ง4ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ

เงื่อนไขความรู้

-ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญา

นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามวัย

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

- มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

- ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้ตามวัย

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุพรรณี  นามวงษ์)

ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายรุ่งเรือง  พิทยานุรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม