**แผนงาน / โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**สพป. จันทบุรี เขต 2**

**โรงเรียน วัดตกพรม**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. **ชื่อ โครงการ** ................จัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT โรงเรียนวัดตกพรม..................
2. **ชื่อผู้รับผิดชอบ โครงการ / เบอร์โทรศัพท์/อีเมล**

.......นายนพดล บุญถนอม โทร 089 – 9320214 อีเมล : [Noppadol.wtp@gmail.com](mailto:Noppadol.wtp@gmail.com)...........

1. **ตอบนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญ**

...........ข้อ 2 ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนเต็มที่.....................

1. **ประเด็นในการดำเนินการ** 🗹 ด้านการบริหารจัดการ 🗹 ด้านการปฏิรูปการศึกษา
2. **รายละเอียดโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมที่สำคัญ** | **เป้าหมายเชิงปริมาณ** | **เป้าหมายเชิงคุณภาพ** | **ตัวชี้วัด** | **งบประมาณที่ต้องใช้** |
| 1.เพื่อจัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้ที่มี ICT เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ บทเรียนต่างๆ ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น  2.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  3.เพื่อพัฒนา รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ผ่านสื่อ ICT  4.เพื่อลดปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอโดยการใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT เป็นห้องเรียนรวม  5. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  6.เพื่อเป็นการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล รักษา สื่อ นวัตกรรม ให้เป็นระบบและคงสภาพพร้อมใช้งาน | 1.ประชุมชี้แจง  2.จัดทำโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน  3.เสนอขออนุมัติโครงการ  ดำเนินตามกิจกรรม  - จัดซื้อ/เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  - ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  - อบรมครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการผลิตสื่อ/ วัสดุอุปกรณ์/เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทันสมัย  4 พัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  5.รายงานผลการดำเนินโครงการ  6.สรุปผลการดำเนินโครงการ | -ครูและนักเรียน มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพียงพอต่อการใช้งาน  -จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในโรงเรียนให้มีความพร้อมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครูตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา | - นักเรียนมี**ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมีทักษะที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง**  -บุคลากรสามารถใช้/พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน | 1 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ  2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ ด้านเทคโนโลยี และได้รับการประเมินคุณภาพ  ระดับดีมาก  การประเมินผล  3.การตรวจสอบ  4. การนิเทศติดตาม | 300,000 บาท |

**6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. บุคลากรครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน

2. นักเรียนมีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

3. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา

4. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเอกสารสื่ออุปกรณ์และ Software เกี่ยวกับการพัฒนาครูโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**หมายเหตุ** : 1. เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นกรอบในการให้ สพป./สพม. พิจารณาแผนงาน / โครงการของโรงเรียน

2. เมื่อ สพป./สพม. พิจารณาคัดเลือกแล้ว ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มผ่านระบบสารสนเทศตามหน้าเว็ปไซต์ / กพร.สพฐ. (http://www.psdg-obec.go.th) หัวข้อ การดำเนินการส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (งบแลกเป้า)

3. กพร.สพฐ. จะพิจารณาจากแผนงาน / โครงการผ่านระบบตามข้อ 2 เท่านั้น ไม่รับพิจารณาที่ส่งมาเป็นเอกสารหรือช่องทางอื่น