**๑) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน** **, NT, O-NET**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๕ (ตบช.ที่ ๕.๑-๕.๔), มฐ.ที่ ๑๒ (ตบช.ที่ ๑๒.๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวกุมารี อัษฎานุวัฒน์

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ยังไม่สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้อ่านออก เขียนได้

๒.๒ เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)

๒.๓ เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

๒.๔ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๔๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้อ่านออก เขียนได้ ๑๐๐%

๒. เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ทุกด้านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๓. เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๔. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้สูงขึ้น   
๓ กลุ่มสาระฯ ขึ้นไป

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | พ.ค.๖๑ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | พ.ค.๖๑ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๓ | วิเคราะห์ผลสอบ NT และ O-NET ปี ๖๐ | ๑-๑๐ พ.ค.๖๑ | วรรณนิสา ,  วัชราภรณ์ |
| ๔.๔ | จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สอบวัดการอ่าน เขียน | ๑-๑๐ พ.ค.๖๑ | วรรณนิสา ,  วัชราภรณ์ |
| ๔.๕ | อ่านคำพื้นฐานช่วงเช้าทุกวัน ทุกชั้น | ๘.๑๕-๘.๓๐ น.  ทุกวัน | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๔.๖ | เขียนตามคำบอกช่วงเวลาก่อนกลับบ้านทุกวัน ทุกชั้น | ๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น.ทุกวัน | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๔.๗ | สอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบทุกชั้น  ทุก ๒ สัปดาห์ | ตลอดปีการศึกษา | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๔.๘ | ทดสอบการอ่านออก ๑๐๐% ทุกชั้น ทุกเดือน | ตลอดปีการศึกษา | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๔.๙ | ผสมผสานกระบวนการ BBL ในการจัดการเรียนรู้ | ตลอดปีการศึกษา | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๔.๑๐ | กำกับ ติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน | ตลอดปีการศึกษา | ผู้บริหาร,คณะครู |
| ๔.๑๑ | ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | ก.ย.๖๐-มี.ค.๖๑ | จันทร์ศิริ มากะเต |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม  ๑) วิเคราะห์ผลสอบ NT และ O-NET ปี ๕๘ | ๑๔๔,๐๐๐  - | ผู้บริหาร,คณะครู  วรรณนิสา ,  วัชราภรณ์ |
| ๒) จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สอบวัดการอ่าน เขียน | - | วรรณนิสา ,  วัชราภรณ์ |
| ๓) อ่านคำพื้นฐานช่วงเช้าทุกวัน ทุกชั้น | - | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๔) เขียนตามคำบอกช่วงเวลาก่อนกลับบ้านทุกวัน ทุกชั้น | - | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๕) สอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบทุกชั้น  ทุก ๒ สัปดาห์ | - | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๖) ทดสอบการอ่านออก ๑๐๐% ทุกชั้น ทุกเดือน | - | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๗) ผสมผสานกระบวนการ BBL ในการจัดการเรียนรู้ | - | ครูประจำชั้น/วิชา |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน | - | ผู้บริหาร,คณะครู |
| ๔.๕ | ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออก เขียนได้ | ผลการทดสอบ | แบบรายงานผล |
| ๗.๒ ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) | ผลการทดสอบ | แบบรายงานผล |
| ๗.๓ ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) | ผลการประเมิน | แบบประเมินผล |
| ๗.๔ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน | ผลการประเมิน | แบบประเมินผล |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านออก เขียนได้ ๑๐๐%

๘.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)   
ทุกด้านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๘.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๘.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สูงขึ้น ๓ กลุ่มสาระฯ ขึ้นไป

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(กุมารี อัษฎานุวัฒน์ )

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๒) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพวิชาการและทักษะกระบวนการคิด**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๑-๔.๔), มฐ.ที่ ๕ (ตบช.ที่ ๕.๑-๕.๔),

มฐ.ที่ ๖ (ตบช.ที่ ๖.๑-๖.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวกุมารี อัษฎานุวัฒน์

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดสาระสำคัญว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และต้องจัดการศึกษาอบรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรม สามารถปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงบังเกิดผลใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ ให้ดำเนินการปฏิรูปเป็นการเร่งด่วน เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการและทักษะกระบวนการคิดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ และทักษะ  
ที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการคิดอย่างรอบด้าน

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมอัจฉริยภาพในทุกด้าน

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด-การเขียน ได้ดีขึ้น

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๔๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความรู้และทักษะกระบวนการคิดอย่างรอบด้าน
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้รับรางวัลในการเข้าทดสอบแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพในทุกกิจกรรม
3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ ได้ดี
4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีลายมือที่สวยขึ้น

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | พ.ค.๖๑ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | พ.ค.๖๑ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ ป.๑-ป.๓ 2. กิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ ป.๔-ป.๖ 3. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน 4. กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน 5. กิจกรรมพัฒนาลายมือ | ๑-๓ ต.ค.๖๑  ๑-๓ ต.ค.๖๑  ต.ค.-ธ.ค.๖๑,ม.ค.๖๒  ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒  ๙ มิ.ย.-๖๑ ส.ค.๖๒ | วนิดา มณีไสย  นิตยา งามวงษ์  กุมารี ,วัชราภรณ์วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย.๖๑ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๕ | ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม/มี.ค.๖๑ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ ป.๑-ป.๓ 2. กิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ ป.๔-ป.๖ 3. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน 4. กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน 5. กิจกรรมพัฒนาลายมือ | ๑๔,๐๐๐  ๑๔,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  -  - | วนิดา มณีไสย  นิตยา ทองงาม  กุมารี ,วัชราภรณ์วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๔ | กำกับ ติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๕.๕ | ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะกระบวนการคิดอย่างรอบด้าน | - สังเกต  - ทดสอบ | - แบบสังเกต  - แบบทดสอบ |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าทดสอบแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพในทุกกิจกรรม | - ผลรางวัล | - ประกาศผล |
| ๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ ได้ดี | - สังเกต  - ทดสอบ | - แบบสังเกต  - แบบทดสอบ |
| ๗.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีลายมือสวยขึ้น | - ทดสอบ | - แบบทดสอบ |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการคิดอย่างรอบด้าน

๘.๒ นักเรียนได้รับการส่งเสริมอัจฉริยภาพในทุกด้าน

๘.๓ นักเรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ ได้ดีขึ้น

๘.๔ นักเรียนมีลายมือที่สวยขึ้น

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวกุมารี อัษฎานุวัฒน์)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๓) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑๐ (ตบช.ที่ ๑๐.๑-๑๐.๖), มฐ.ที่ ๑๓ (ตบช.ที่ ๑๓.๑-๑๓.๒), มฐ.ที่ ๑๔ (๑๔.๑-๑๔.๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวกุมารี อัษฎานุวัฒน์

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดสาระสำคัญว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และต้องจัดการศึกษาอบรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรม สามารถปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงบังเกิดผลใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ ให้ดำเนินการปฏิรูปเป็นการเร่งด่วน เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยต้องพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่หลากหลาย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการให้ผู้เรียน  
มีความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ครอบคลุมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

๒.๔ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. ครูทุกมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. สถานมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่น

๒. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๓ | ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกัน พัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น | เม.ย.๖๑ | คณะผู้บริหารและครู |
| ๔.๔ | จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรระดับชั้นเรียน | พ.ค. ๖๑ | คณะครู |
| ๔.๕ | ดำเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา | ตลอดปีการศึกษา | คณะครู |
| ๔.๖ | สอบถามความพึงพอใจ และต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป | ก.พ. ๖๒ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๔.๗ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | สิ้นปีการศึกษา | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๕.๓ | ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น | - | คณะผู้บริหารและครู |
| ๕.๔ | จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรระดับชั้นเรียน | - | คณะครู |
| ๕.๕ | ดำเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา | - | คณะครู |
| ๕.๖ | สอบถามความพึงพอใจ และต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |
| ๕.๗ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | กุมารี อัษฎานุวัฒน์ |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น | ๑. การสอบถาม  ๒. การสังเกต | ๑. แบบสอบถาม  ๒. แบบสังเกต |
| ๗.๒ ร้อยละของครูที่สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๑. การนิเทศ | ๑. แบบนิเทศ |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ สถานศึกษามีและใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

๘.๒ ครูจัดทำและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

๘.๓ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๘.๔ ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวกุมารี อัษฎานุวัฒน์)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๔) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ : แหล่งเรียนรู้ “สวนการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม”**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๓ (ตบช.ที่ ๓.๑-๓.๔), มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๑-๔.๔),

มฐ.ที่ ๑๓ (ตบช.ที่ ๑๓.๑), มฐ.ที่ ๑๔ (ตบช.ที่ ๑๔.๑-๑๔.๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาววรรณนิสา พรมเขียว

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๕ ได้ระบุไว้ว่า   
รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ฝึกปฏิบัติจริง รู้จักสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด รู้จักคิดเป็นทำเป็น รักการอ่าน มีประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้สัมผัสกับธรรมชาติ สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างประสบการณ์ตรง ให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากตำราหรือหนังสือเรียน ครู และผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ แหล่งเรียนรู้ “สวนการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม” ขึ้น เพื่อเป็นการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาติ สามารถปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ วินัย   
ความสะอาด เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรักสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความภาคภูมิใจในความมีส่วนร่วมของทุกคนในการดูแลบำรุงรักษาให้คงสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และร่วมกันพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน

**๒, วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งความรู้ที่เสริมสร้างประสบการณ์อย่างหลากหลาย
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศที่ดี

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. มีแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๒ สวน

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้น ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้ฝึกทักษะการเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้ร่วมอนุรักษ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้คงสภาพสวยงามดังเดิม

**๓.๒**  **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เกิดประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๔.๓ | ดำเนินการจัดการเรียนรู้/พัฒนา/ปรับปรุง  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ดังนี้  ห้องปฏิบัติการ   1. ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2. ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4. ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา 5. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   สวนการศึกษา   1. สวนพุทธธรรม 2. สวนวรรณคดีไทย 3. สวนผักไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์) 4. สวนการเพาะเห็ด 5. สวนอัศจรรย์ ๓ วันงอก 6. สวนสัตว์ ศิลป์ สามัคคี 7. สวนพืชน้ำ 8. สวนพืชสวนครัวลอยฟ้า 9. สวนของพ่อ (แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่) 10. สวนผักในปลอกปูน 11. สวนคณิตศาสตร์ 12. สวนวิทยาศาสตร์ | ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา | ทิวา ปาราชิตัง  ประสพ มณีไสย  สุดารัตน์ โคตะ  ทิวา ปาราชิตัง  สุรีพรรณ,รุ่งฤดี  สุภาวดี อาจจุฬา  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ เอมอร เพ็ชรืรัตน์  ภัณณิษา ทองดี  ประสพ มณีไสย  สมัย ทองงาม  นิตยา งามวงษ์  สิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา  อนุกูล เคนโสภา  สุดารัตน์ โคตะ  สุมิตรา โนมะยา  เมษิณี งุมเกาะ  วรรณนิสา พรมเขียว  สุมิตรา โนมะยา |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน | ตลอดปีการศึกษา | วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๔.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มี.ค.๖๑ | วรรณนิสา พรมเขียว |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๕.๓ | ดำเนินการจัดการเรียนรู้/พัฒนา/ปรับปรุง  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ดังนี้  ห้องปฏิบัติการ   1. ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2. ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ๔) ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา  ๕)ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์  ๖)ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  สวนการศึกษา   1. สวนพุทธธรรม 2. สวนวรรณคดีไทย 3. สวนผักไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์) 4. สวนการเพาะเห็ด 5. สวนอัศจรรย์ ๓ วันงอก 6. สวนสัตว์ ศิลป์ สามัคคี 7. สวนพืชน้ำ 8. สวนพืชสวนครัวลอยฟ้า 9. สวนของพ่อ (แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่) 10. สวนผักในปลอกปูน 11. สวนคณิตศาสตร์ 12. สวนวิทยาศาสตร์ | ๑,๐๐๐  ๑๗,๔๔๐  ๔,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ | ทิวา ปาราชิตัง  ทิวา ปาราชิตัง  จันทร์ศิริ มากะเต  ทิวา ปาราชิตัง  สุรีพรรณ,รุ่งฤดี  สุภาวดี อาจจุฬา  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  เอมอร เพ็ชร์รัตน์  ภัณณิษา ทองดี  ประสพ มณีไสย  สมัย ทองงาม  นิตยา งามวงษ์  สิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา  อนุกูล เคนโสภา  สุดารัตน์ โคตะ  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  เมษิณี งุมเกาะ  วรรณนิสา พรมเขียว  สุมิตรา โนมะยา |
| ๕.๔ | กำกับ ติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน | - | วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๕.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | วรรณนิสา พรมเขียว |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๖.๑ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๖.๒ คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ มีแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน จำนวน  ๑๓ แหล่งเรียนรู้ | ดูจากสภาพจริง | ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ |
| ๗.๒ ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เกิดประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย | ๑. การสังเกต  ๒. การใช้แหล่งเรียนรู้ | ๑. แบบสังเกต  ๒. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ |
| ๗.๓ ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง | ๑. การทดสอบ  ๒. การใช้แหล่งเรียนรู้ | ๑. แบบทดสอบ  ๒. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ |
| ๗.๔ ร้อยละของจำนวนผู้เรียนได้ร่วมอนุรักษ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้คงสภาพสวยงามดังเดิม | ๑. การสังเกต  ๒. ดูจากสภาพจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม หรือผู้เกี่ยวข้อง | การสอบถาม | แบบสอบถาม |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งความรู้ที่เสริมสร้างประสบการณ์อย่างหลากหลาย

๘.๒ บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้รับการส่งเสริมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๘.๓ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

๘.๔ สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศที่ดี

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววรรณนิสา พรมเขียว)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๕) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๓ (ตบช.ที่ ๓.๑-๓.๔), มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๑-๔.๔),

มฐ.ที่ ๕ (ตบช.ที่ ๕.๑-๕.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาววัชราภรณ์ แก้ววงศ์

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำเร็จส่งผลต่อผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยการอ่านมีความสำคัญในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่านออก เขียนได้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ได้ตระหนักในปัญหาและความสำคัญของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการสนองนโยบายในเรื่องของการอ่าน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอ่าน การเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้กว้างขวางขึ้น

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน เห็นความสำคัญของการอ่าน และเกิดมีนิสัย  
รักการอ่าน

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของตนอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างถาวร

๒.๔ ยกระดับความสารมารถและพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ จำนวน ๑๓๐ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๒๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เห็นความสำคัญของการอ่าน และเกิดนิสัยรักการอ่าน

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความสารมารถและพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. ดีเจอาสาบอกกล่าว 2. สุภาษิต สำนวนไทยสู่อาเซียน 3. ห้องสมุด 4. ตลาดนัดหนังสือ 5. เล่านิทานละครหุ่น 6. ยอดนักอ่าน 7. ตอบปัญหาสารานุกรมไทยฯ 8. หนังสือเล่มเล็ก 9. หมอสอนอ่าน 10. ร้องเพลงคาราโอเกะส่งเสริมการอ่าน | ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ส.ค. ๖๑  คัดเลือกภาคเรียนละ ๑เล่ม/ห้อง  ตลอดปีการศึกษา  สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง | สุดารัตน์ โคตะ  สุดารัตน์ โคตะ  วรรณนิสา พรมเขียว  อนุกูล เคนโสภา  รัฐมล ผาวันดี  สุมิตรา โนมะยา  ภัณณิษา ทองดี  อนุกูล เคนโสภา  กุมารี อัษฏานุวัฒน์  สุดารัตน์ โคตะ |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย.๖๑ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ |  | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน |  | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. ดีเจอาสาบอกกล่าว 2. สุภาษิต สำนวนไทยสู่อาเซียน 3. ห้องสมุด 4. ตลาดนัดหนังสือ 5. เล่านิทานละครหุ่น 6. ยอดนักอ่าน 7. ตอบปัญหาสารานุกรมไทยฯ 8. หนังสือเล่มเล็ก 9. หมอสอนอ่าน 10. ร้องเพลงคาราโอเกะส่งเสริมการอ่าน | ๒,๐๐๐  ๑,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐  ๓,๐๐๐  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ | กุมารี อัษฎานุวัฒน์  สุดารัตน์ โคตะ  กนกพร ลิ้มเส็ง  อนุกูล เคนโสภา  รัฐมล ผาวันดี  สุมิตรา โนมะยา  ภัณณิษา ทองดี  อนุกูล เคนโสภา  กุมารี อัษฏานุวัฒน์  สุดารัตน์ โคตะ |
| ๕.๔ | กำกับ ติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่าน และเกิดนิสัยรักการอ่าน | แจงนับบันทึกรักการอ่าน | แบบบันทึกรักการอ่าน |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง | แจงนับนักเรียนที่มีการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ | แบบสำรวจการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ |
| ๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถและพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น | ทดสอบการอ่าน | แบบพัฒนาการอ่าน |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน เห็นความสำคัญของการอ่าน และเกิดมีนิสัยรัก  
การอ่าน

๘.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของตนอย่างต่อเนื่อง

๘.๓ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างถาวร

๘.๔ ยกระดับความสารมารถและพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววัชราภรณ์ แก้ววงศ์)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(สมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๖) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ : ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภายนอกโรงเรียน)**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๒.๔), มฐ.ที่ ๓ (ตบช.ที่ ๓.๑-๓.๓),

มฐ.ที่ ๑๓ (ตบช.ที่ ๑๓.๑-๑๓.๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวนิตยา งามวงษ์

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อม  
ที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน

การศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายนอกโรงเรียน

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนจากบุคคลตัวอย่าง

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๒๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากประสบการณ์จริง

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | นิตยา งามวงษ์ |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | นิตยา งามวงษ์ |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายนอกโรงเรียน 2. กิจกรรมสรรหาบุคคลตัวอย่างส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของบุคลากร | พ.ย. ๖๑  พ.ย. ๖๑ | นิตยา งามวงษ์  ฉันทนา ,สุดารัตน์ |
| ๔.๔ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | นิตยา งามวงษ์ |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ |  | นิตยา งามวงษ์ |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน |  | นิตยา งามวงษ์ |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายนอกโรงเรียน 2. กิจกรรมสรรหาบุคคลตัวอย่างส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของบุคลากร | (ใช้งบเรียนฟรี ๑๕ ปี)  ๑๕๐,๐๐๐ | นิตยา งามวงษ์  ฉันทนา ,สุดารัตน์ |
| ๕.๔ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน |  | นิตยา งามวงษ์ |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากประสบการณ์จริง | ๑. การทดสอบ  ๒. การสังเกต | ๑. แบบทดสอบ  ๒. แบบสังเกต |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | ๑. การทดสอบ  ๒. การสังเกต | ๑. แบบทดสอบ  ๒. แบบสังเกต |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากประสบการณ์จริง

๒. นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวนิตยา งามวงษ์)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๗) ชื่อแผนงาน :** นโยบาย ๔ ประกัน ได้แก่ การประกันโอกาสทางการศึกษา   
 การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันประสิทธิภาพการศึกษาและ   
 การประกันความปลอดภัย

**ชื่อโครงการ : ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๗

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑๒ (ตบช.ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๖)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวรัฐมล ผาวันดี

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสาระบัญญัติไว้ในหมวด ๖ มาตรา ๔๘   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ  
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

๒.๓ เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔เพื่อนำผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน ๒๕ คน

๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๑๔ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. โรงเรียนมีการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สพฐ. ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป

๒. โรงเรียนมีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ./สพฐ. คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการงาน | ๑-๔ เม.ย. ๖๑ | รัฐมล ผาวันดี |
| ๔.๒ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | ๕ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ | รัฐมล ผาวันดี |
| ๔.๓ | แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายงาน | ๑-๑๐ พ.ค. ๖๑ | รัฐมล ผาวันดี |
| ๔.๔ | ดำเนินกิจกรรมดังนี้  ๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษา  ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ๔) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ๕) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ๗) จัดทำรายงานประจำปี (SAR)  ๘) นำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | เม.ย.-พ.ค.๖๑  เม.ย.-พ.ค.๖๑  เม.ย.-พ.ค.๖๑  ตลอดปีการศึกษา  ก.ย.๕๙, มี.ค.๖๑  ก.พ. ๖๒  เม.ย. ๖๒  เม.ย. –พ.ค. ๖๑ | ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหาร  ผู้บริหารและคณะครู |
| ๔.๕ | ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | ๑-๓๐ มี.ค. ๖๒ | รัฐมล ผาวันดี |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการงาน | - | รัฐมล ผาวันดี |
| ๕.๒ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | รัฐมล ผาวันดี |
| ๕.๓ | แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายงาน | - | รัฐมล ผาวันดี |
| ๕.๔ | ดำเนินกิจกรรมดังนี้  ๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษา  ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ๔) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ๕) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ๗) จัดทำรายงานประจำปี (SAR)  ๘) นำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | - | ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหารและคณะครู  ผู้บริหาร  ผู้บริหารและคณะครู |
| ๕.๕ | ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | - | รัฐมล ผาวันดี |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของการประเมินโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สมศ./สพฐ. | เอกสาร/ร่องรอยการปฏิบัติงาน | ๑. แบบบันทึก  ๒. แบบรายงาน |
| ๗.๒ ร้อยละของความพร้อมของโรงเรียนที่มีต่อการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. | เอกสาร/ร่องรอยการปฏิบัติงาน | ๑. แบบบันทึก  ๒. แบบรายงาน |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ การดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๘.๒ โรงเรียนมีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรัฐมล ผาวันดี)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๘) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน   
 การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๔

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๘ (ตบช.ที่ ๘.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นายประสพ มณีไสย

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานบุคลากร

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นสาระสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของไทยที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี   
คนเก่งและมีความสุข และสนองต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ที่จะทำให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้คือ ครู เนื่องจากครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นครูจึงต้องมี คุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงตามงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและโรงเรียนต้องมีครูอย่างเพียงพอ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและการพัฒนานักเรียน

๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น   
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

ครูและบุคลากร จำนวน ๒๙ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. ครูและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อย ๘๐ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีครู

๒. ครูและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อย ๘๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

๓. ครูและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อย ๘๐ มีเทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่หลากหลายและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๒ | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | พ.ค.๖๑ | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู | ก.ย. ๖๑ | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๔ | ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | ประสพ มณีไสย |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ประสพ มณีไสย |
| ๕.๒ | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | - | ประสพ มณีไสย |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน | ๖๐,๐๐๐ | ประสพ มณีไสย |
| ๕.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | ประสพ มณีไสย |
| ๕.๔ | ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ประสพ มณีไสย |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของครูและบุคลากรที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีครู | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบประเมิน |
| ๗.๒ ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบประเมิน |
| ๗.๓ ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีเทคนิคการสอนใหม่ๆ  ที่หลากหลายและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์  / คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน | ๑. การสังเกต  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบรายงาน |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๘.๒ ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

๘.๓ ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและการพัฒนานักเรียน

๘.๔ ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายประสพ มณีไสย)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๙) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันสำคัญ**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑ (ตบช.ที่ ๑.๑-๑.๖), มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๒.๔),

มฐ.ที่ ๓ (ตบช.ที่ ๓.๑-๓.๔), มฐ.ที่ ๖ (ตบช.ที่ ๖.๑-๖.๔) มฐ.ที่ ๑๐ (ตบช.ที่ ๑๐.๓-๑๐.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางฉันทนา ทองงาม

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการศึกษา กำหนดให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายนั้น โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม  
จึงจัดทำโครงการกิจกรรมวันสำคัญขึ้น เพื่อมุ่งให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับทางโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตต่อไป

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับทางโรงเรียนและชุมชน

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง และเกิดจิตสำนึกที่ดี

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๓๐ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๔๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญแต่ละวัน

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เกิดประสบการณ์จริง และเกิดจิตสำนึกที่ดี

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ฉันทนา ทองงาม |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | ฉันทนา ทองงาม |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม  ๑)  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  ๒)  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ๓)   กิจกรรมวันไหว้ครู  ๔) กิจกรรมวันสุนทรภู่  ๕)  กิจกรรมวันภาษาไทย  ๖)  กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย  ๗)  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ๘)  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ๙)  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ๑๐) กิจกรรมวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหนะ)  ๑๑)  กิจกรรมวันลอยกระทง  ๑๒)  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๖  ๑๓) กิจกรรมวันเอดส์โลก  ๑๔)  กิจกรรมวันพ่อ  ๑๕)  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาส  ๑๖)  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ๑๗)  กิจกรรมวันมาฆบูชา  ๑๘)  กิจกรรมวันสงกรานต์ | ๒๘ พ.ค. ๖๑  ๒๙ พ.ค. ๖๑  ๑๑ มิ.ย. ๖๑  ๒๖ มิ.ย. ๖๑  ๒๖ มิ.ย. ๖๑  ๑ ก.ค. ๖๑  ๒๙ ก.ค. ๖๑  ๑๑ ส.ค. ๖๑  ๑๘ ส.ค. ๖๑  ๒๗ ต.ค. ๖๑  ๒๕ พ.ย. ๖๑  ๒๕ พ.ย. ๖๑  ๑ ธ.ค. ๖๑  ๔ ธ.ค. ๖๑  ๓๐ ธ.ค. ๖๑  ๘ ม.ค. ๖๒  ๓ มี.ค. ๖๒  ๑๐ เม.ย. ๖๒ | ภัณณิษา ทองดี  ประสพ มณีไสย  ฉันทนา ทองงาม  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  สมัย ทองงาม  ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุภาวดี อาจจุฬา  สุมิตรา โนมะยา  รับขวัญ บุญเกิด  อนุกูล เคนโสภา  สมัย ทองงาม  สมพร นิติกาล  สุดารัตน์ โคตะ  เอมอร ,สุดารัตน์  เมษิณี งุมเกาะ  สิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา  สมพร นิติกาล |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | ฉันทนา ทองงาม |
| ๔.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | ฉันทนา ทองงาม |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๓๐,๒๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ฉันทนา ทองงาม |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | ฉันทนา ทองงาม |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม  ๑)  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  ๒)  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ๓)   กิจกรรมวันไหว้ครู  ๔) กิจกรรมวันสุนทรภู่  ๕)  กิจกรรมวันภาษาไทย  ๖)  กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย  ๗)  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ๘)  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ๙)  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ๑๐) กิจกรรมวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหนะ)  ๑๑)  กิจกรรมวันลอยกระทง  ๑๒)  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๖  ๑๓) กิจกรรมวันเอดส์โลก  ๑๔)  กิจกรรมวันพ่อ  ๑๕)  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาส  ๑๖)  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ๑๗)  กิจกรรมวันมาฆบูชา  ๑๘)  กิจกรรมวันสงกรานต์ | -  ๑,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๓,๐๐๐  -  ๓,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐  ๖,๐๐๐  -  ๔,๐๐๐  -  -  -  ๔,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  -  - | ภัณณิษา ทองดี  ประสพ มณีไสย  ฉันทนา ทองงาม  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  สมัย ทองงาม  ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุภาวดี อาจจุฬา  สุมิตรา โนมะยา  รับขวัญ บุญเกิด  อนุกูล เคนโสภา  สมัย ทองงาม  สมพร นิติกาล  สุดารัตน์ โคตะ  เอมอร ,สุดารัตน์  เมษิณี งุมเกาะ  สิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา  สมพร นิติกาล |
| ๕.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | - | ฉันทนา ทองงาม |
| ๕.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ฉันทนา ทองงาม |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม วันสำคัญแต่ละวัน | ๑. การสังเกต  ๒. การทดสอบ | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบทดสอบ |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่เกิดประสบการณ์จริง และเกิดจิตสำนึกที่ดี | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับทางโรงเรียนและชุมชน

๘.๒ นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

๘.๓ นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง และเกิดจิตสำนึกที่ดี

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางฉันทนา ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๐) ชื่อแผนงาน :** ปลูกฝักคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก   
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๒

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๔), มฐ.ที่ ๑๔ (ตบช.ที่ ๑๔.๑-๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียม

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าว การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนจึงเป็นสิ่งที่พึงให้เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ได้ตะหนักถึงความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้น เพื่อที่นักเรียนจะได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

๒.๓ เพื่อพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๓๐ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๒๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลัก ธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นส่งผลสะท้อนเป็น  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมบันทึกความดี “เด็กดีศรีวัดราษฎร์” 2. กิจกรรมวิถีพุทธประจำสัปดาห์ 3. กิจกรรมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียน 4. กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม และธรรมศึกษา 5. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 6. กิจกรรมจิตอาสา 7. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ | ๓๐ มิ.ย. ๖๑-๘ ส.ค.๖๑  ทุกวันอังคาร  ตลอดปีการศึกษา  ๑-๓ ธ.ค. ๖๑  ก.พ. ๖๑  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา | สิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา  ขนิษฐา ยิ้มเนียม  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สมัย ทองงาม  สมัย ทองงาม  วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๔.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมบันทึกความดี “เด็กดีศรีวัดราษฎร์” 2. กิจกรรมวิถีพุทธประจำสัปดาห์ 3. กิจกรรมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียน 4. กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม และธรรมศึกษา 5. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 6. กิจกรรมจิตอาสา 7. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ | -  -  -  -  ๖๒,๐๐๐  -  - | สิทธิภาคย์ ให่ภุมมา  ขนิษฐา ยิ้มเนียม  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สมัย ทองงาม  สมัย ทองงาม  วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๔.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลัก ธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

๘.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

๘.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นและที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๑) ชื่อแผนงาน :** ปลูกฝักคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก   
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ชื่อโครงการ : สภานักเรียน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๒

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑ (ตบช.ที่ ๑-๔), มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๒.๔),

มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๑-๔.๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาววัชราภรณ์ แก้ววงศ์

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียน  
จึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

๒.๓ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครอง ของนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน

๒.๔ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนอื่นๆ ในการกระทำใดๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

๒.๕ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๔๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง

๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๐ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๐ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. กิจกรรมขยะรีไซเคิล 3. กิจกรรมปฐมนิเทศ 4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ๑๔-๑๕ พ.ค.๖๐  มี.ค. ๖๑ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  วรรณนิสา พรมเขียว  วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๔.๔ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. กิจกรรมขยะรีไซเคิล 3. กิจกรรมปฐมนิเทศ 4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | ๔,๐๐๐  ๕,๐๐๐  -  ๒๐,๐๐๐ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์วัชราภรณ์ แก้ววงศ์  วรรณนิสา พรมเขียว  วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๕.๔ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๘.๒ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

๘.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ โรงเรียน

๘.๔ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เด่นชัดเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย

๘.๖ นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววัชราภรณ์ แก้ววงศ์)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๒) ชื่อแผนงาน :** ปลูกฝักคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ชื่อโครงการ : พัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อม**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๒

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๒.๔), มฐ.ที่ ๑๑ (ตบช.ที่ ๑๑.๔),

มฐ.ที่ ๑๓ (ตบช.ที่ ๑๓.๑)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นายสมัย ทองงาม

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

สถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง เป็นสถานที่ซึ่งครูและนักเรียน ตลอดจนชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะดวก ปลอดภัย บรรยากาศ  
ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจในความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของใช้ และบำรุงรักษา ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเพื่อให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติ   
ซึ่งอาจถูกทำลายไปทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อมิให้เกิดมลภาวะโดยไม่ได้ตั้งใจ บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต้องรู้จักเฝ้าระวัง พัฒนา ปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน

ดังนั้นทางโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสมบัติของโรงเรียนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเหมาะสมในการการเรียนการสอน

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๔๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งในและภายนอกห้องเรียน เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รู้วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | สมัย ทองงาม |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | สมัย ทองงาม |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบริเวณโรงเรียน วัด และ ชุมชนใกล้เคียง 2. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน | ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา | สมัย ทองงาม  สมัย ทองงาม |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | สมัย ทองงาม |
| ๔.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | สมัย ทองงาม |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | สมัย ทองงาม |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | สมัย ทองงาม |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม   1. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบริเวณโรงเรียน วัด และ ชุมชนใกล้เคียง 2. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน | -  ๒๐๐,๐๐๐ | สมัย ทองงาม  สมัย ทองงาม |
| ๕.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | - | สมัย ทองงาม |
| ๕.๕ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | สมัย ทองงาม |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนัก ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม | ๑. การทดสอบ  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบทดสอบ  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่รู้วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม | ๑. การทดสอบ  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบทดสอบ  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

๘.๒ นักเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๓) ชื่อแผนงาน :** ปลูกฝักคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก   
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ชื่อโครงการ : สถานศึกษาสีขาวและปลอดอบายมุข**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๒

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑ (ตบช.ที่ ๑.๓), มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๒.๔),

มฐ.ที่ ๖ (ตบช.ที่ ๖.๔), มฐ.ที่ ๑๔ (ตบช.ที่ ๑๔.๑)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นายประสพ มณีไสย

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทังทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง อันมีผลทำให้วิถีการดำรงชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลม และเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด เยาวชนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ที่ควรจะได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านี้มีมานานทำให้ยากแก่การแก้ไขได้โดยฉับพลันทันใจได้ โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวขั้นมารองรับ เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนตระหนักในความรับผิดชอบ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

๒.๒ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกัน สารเสพติดในโรงเรียน

๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน

๒. นักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ ๑ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๑๔ คน

๓. ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รู้จักโทษของสิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท อบายมุข และการพนัน

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ร่วมมือสร้างสรรค์สังคม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน  
สิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน อย่างถาวร

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๒ | ประชุมคณะครู/นักเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | ผู้บริหารและ คณะครู |
| ๔.๓ | ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้นำชุมชน | พ.ค.๖๑ | ผู้บริหารและ คณะครู |
| ๔.๔ | จัดทำเอกสารเผยแพร่/ รณรงค์ | ตลอดปีการศึกษา | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๕ | ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุม | ตลอดปีการศึกษา | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๖ | กิจกรรม To Be Number 1 | ตลอดปีการศึกษา | วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๔.๗ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | ประสพ มณีไสย |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ประสพ มณีไสย |
| ๕.๒ | ประชุมคณะครู/นักเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | - | ผู้บริหารและคณะครู |
| ๕.๓ | ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน | - | ผู้บริหารและคณะครู |
| ๕.๔ | จัดทำเอกสารเผยแพร่/ รณรงค์ | ๕,๐๐๐ | ประสพ มณีไสย |
| ๕.๕ | ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุม | - | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๖ | กิจกรรม To Be Number 1 | - | วรรณนิสา พรมเขียว |
| ๔.๗ | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ประสพ มณีไสย |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักโทษของสิ่งเสพติด  การทะเลาะวิวาท อบายมุข และการพนัน | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมมือสร้างสรรค์สังคม  พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน อย่างถาวร | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียน ชุมชนและโรงเรียนตระหนักในความรับผิดชอบ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

๘.๒ นักเรียน ชุมชน เข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกัน สารเสพติดในโรงเรียน

๘.๓ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายประสพ มณีไสย)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๔) ชื่อแผนงาน :** ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส  
 ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

**ชื่อโครงการ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๓

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๗ (ตบช.ที่ ๗.๑ – ๗.๗), มฐ.ที่ ๑๐ (ตบช.ที่ ๑๐.๖)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวสุภาวดี อาจจุฬา

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย อีกทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จะเป็นสิ่งเสริมสร้างให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการวางแผนช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนต่อไป

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

๒.๒ เพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้ครูประจาชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๓๐ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๔๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ที่มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ รู้รักตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๒ | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | พ.ค.๖๑ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๓ | ขั้นการดำเนินกิจกรรม ดังนี้  ๑) กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (เยี่ยมบ้าน)  ๒) กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน  ๓) กิจกรรมการส่งเสริมนักเรียน  ๔) กิจกรรมการป้องกัน  ๕) กิจกรรมการแก้ไขปัญหา  ๖) กิจกรรมการส่งต่อ | มิ.ย. ๖๑  มิ.ย. ๖๑  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๔ | กำกับ ตามตามระหว่างดำเนินการ | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๒ | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๓ | ขั้นการดำเนินกิจกรรม ดังนี้  ๑) กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (เยี่ยมบ้าน)  ๒) กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน  ๓) กิจกรรมการส่งเสริมนักเรียน  ๔) กิจกรรมการป้องกัน  ๕) กิจกรรมการแก้ไขปัญหา  ๖) กิจกรรมการส่งต่อ | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๔ | กำกับ ตามตามระหว่างดำเนินการ | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | วัชราภรณ์ แก้ววงศ์ |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบสอบถาม |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่รู้รักตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบสอบถาม |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

๘.๒ ครูประจาชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๘.๓ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุภาวดี อาจจุฬา)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๕) ชื่อแผนงาน :** ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส  
 ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยในโรงเรียน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๓

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑ (ตบช.ที่ ๑.๑ – ๑.๖), มฐ.ที่ ๑๑ (ตบช.ที่ ๑๑.๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นายศราวุฒิ คำพันน้อย

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐแลเอกชนต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัย   
จะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า อันก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และแข็งแรงสมบูรณ์ดีนั้น ควรประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
การจัดการกับสุขภาพอนามัยของตนเอง การดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปาก การป้องกันตนเอง  
ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน สถานศึกษา  
จึงเปรียบเสมือนสังคมหนึ่งที่จะต้องคอยพัฒนาให้สมาชิก อันได้แก่นักเรียน มีสุขภาพพลานามัยดี   
ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ตระหนักถึงความสำคัญต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนในโรงเรียนขึ้น

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันรักษาสุขภาพอนามัย ให้รอดพ้นจากโรคภัยต่าง ๆ

๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒.๕ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติเป็นนิสัย และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ จำนวน ๑๓๐ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๔๑ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี แข็งแรง สมบูรณ์

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีความสุขสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ และความเป็นปกติของชีวิตในสังคม

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ศราวุฒิ คำพันน้อย |
| ๔.๒ | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | พ.ค.๖๑ | ศราวุฒิ คำพันน้อย |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน 2. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 4. กิจกรรมกีฬาสี 5. กิจกรรมบริการน้ำดื่มเพียงพอสะอาดปลอดภัย 6. กิจกรรมสร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำห้องส้วม 7. กิจกรรมการเฝ้าระวังการจัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8. กิจกรรมบริการอาหารกลางวัน 9. กิจกรรมปลอดภัยจากไข้เลือดออก 10. กิจกรรมสวยใสไร้เหา 11. กิจกรรม ฟ ฟันสวย ยิ้มใส | ตลอดปีการศึกษา  ก.ย.๖๑,ก.พ.๖๒  ทุกวันอังคาร  พ.ย. ๖๑  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา | ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ภัณณิษา ทองดี  สมพร นิติกาล  วนิดา มณีไสย  วนิดา มณีไสย  สมพร นิติกาล  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๐ | ศราวุฒิ คำพันน้อย |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการ ดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | ศราวุฒิ คำพันน้อย |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ศราวุฒิ คำพันน้อย |
| ๕.๒ | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | - | ศราวุฒิ คำพันน้อย |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน 2. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 4. กิจกรรมกีฬาสี 5. กิจกรรมบริการน้ำดื่มเพียงพอสะอาดปลอดภัย 6. กิจกรรมสร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำห้องส้วม 7. กิจกรรมการเฝ้าระวังการจัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8. กิจกรรมบริการอาหารกลางวัน 9. กิจกรรมปลอดภัยจากไข้เลือดออก 10. กิจกรรมสวยใสไร้เหา 11. กิจกรรม ฟ ฟันสวย ยิ้มใส | -  ๖,๐๐๐  -  ๒๐,๐๐๐  -  ๗,๐๐๐  -  -  -  ๑,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ | ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย  สมพร นิติกาล  วนิดา มณีไสย  วนิดา มณีไสย  สมพร นิติกาล  ศราวุฒิ คำพันน้อย  ศราวุฒิ คำพันน้อย |
| ๕.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | - | ศราวุฒิ คำพันน้อย |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ศราวุฒิ คำพันน้อย |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี แข็งแรง สมบูรณ์ | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสุขสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ และความเป็นปกติของชีวิตในสังคม | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน

๘.๒ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

๘.๓ นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันรักษาสุขภาพอนามัย ให้รอดพ้นจากโรคภัยต่าง ๆ

๘.๔ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๘.๕ นักเรียนดูแลปฏิบัติรักษาสุขภาพจนเป็นนิสัย และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายศราวุฒิ คำพันน้อย)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๖) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย   
 อำนาจทางการศึกษาและหลักธรรมาภิบาล

**ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๕

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑๓ (ตบช.ที่ ๑๓.๑–๒), มฐ.ที่ ๑๔ (ตบช.ที่ ๑๔.๑–๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวสุดารัตน์ โคตะ

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

ตามที่รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความเจริญ รุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม  
ที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN   
ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนสืบไป

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

๒.๒ เพื่อพัฒนาให้ครูและนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้อต้นในการสื่อสาร

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. คณะครูและบุคลากร จำนวน ๒๕ คน

๒. นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๑๔ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นได้

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | สุดารัตน์ โคตะ |
| ๔.๒ | ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการ สถานศึกษาฯ รวมถึง ร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน | เม.ย.๖๑ | คณะผู้บริหาร และครู |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมวันอาเซียน 2. กิจกรรม English for Daly Life | ก.ย. ๖๑  พ.ค. ๖๑-ก.พ. ๖๒ | สิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา  สุดารัตน์ โคตะ |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๐ | สุดารัตน์ โคตะ |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | สุดารัตน์ โคตะ |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๗,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | สุดารัตน์ โคตะ |
| ๕.๒ | ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการ สถานศึกษาฯ รวมถึง ร่วมวาง แผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน | - | คณะผู้บริหาร และครู |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมวันอาเซียน 2. กิจกรรม English for Daly Life | ๔,๐๐๐  ๓,๐๐๐ | สิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา  สุดารัตน์ โคตะ |
| ๕.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | สุดารัตน์ โคตะ |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | สุดารัตน์ โคตะ |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน | ๑. การสังเกต  ๒. การทดสอบ | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบทดสอบ |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นได้ | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง  ๓. การทดสอบ | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก  ๓. แบบทดสอบ |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๒.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

๒.๒ ครูและนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้อต้นในการสื่อสารได้

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุดารัตน์ โคตะ)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๗) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย   
 อำนาจทางการศึกษาและหลักธรรมาภิบาล

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๕

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑๔ (ตบช.ที่ ๑๔.๑–๒), มฐ.ที่ ๑๕ (ตบช.ที่ ๑๕.๑–๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นายทิวา ปาราชิตัง

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

หน้าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนนั้นคือมุ่งพัฒนาให้นักเรียนดี เก่ง มีสุข ซึ่งในการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวนั้นจะสำเร็จได้ยากหากขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนประสบผลสำเร็จนั้นจึงจำเป็นที่ทางโรงเรียนจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนการสนับสนุนจากชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียนโดยมุ่งหวังที่จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนและให้ความร่วมมือ/บริการต่อชุมชนเมื่อชุมชนขอความร่วมมือ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

๒.๒ เพื่อเป็นการให้-รับ บริการจากชุมชน

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

- คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรท้องถิ่น

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

- คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรท้องถิ่น   
รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ทิวา ปาราชิตัง |
| ๔.๒ | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | เม.ย.๖๑ | ทิวา ปาราชิตัง |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมการให้ - รับบริการชุมชน | ตลอดปีการศึกษา | ทิวา ปาราชิตัง |
| ๔.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | ทิวา ปาราชิตัง |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | ทิวา ปาราชิตัง |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ทิวา ปาราชิตัง |
| ๕.๒ | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | - | ทิวา ปาราชิตัง |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมการให้ - รับบริการชุมชน | - | ทิวา ปาราชิตัง |
| ๕.๔ | กำกับ ติดตามระหว่างดำเนินการ | - | ทิวา ปาราชิตัง |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ทิวา ปาราชิตัง |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| - ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการถานศึกษาฯ ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรท้องถิ่น ที่มีต่อความ พึงพอใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบสอบถาม |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ โรงเรียนและชุมชนมีความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

๘.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรท้องถิ่น มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายทิวา ปาราชิตัง)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๘) ชื่อแผนงาน :** เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร   
 ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการให้กับชุมชน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๖

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑๕ (ตบช.ที่ ๑๕.๑ – ๑๕.๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นายประสพ มณีไสย

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐

**๑. หลักการและเหตุผล**

           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕    
มีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา โดยระบุไว้ในหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา ดังนี้   
รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ (ม.๒๕) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ต้องร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งหาวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กร

ทางโรงเรียนฯ จึงมีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมที่หลากหลายรูปแบบ สามารถแก้ปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น กับศาสตร์สากล ให้เกิดความเหมาะสมกับการดำรงชีวิต

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นที่อยู่ ใกล้เคียง

๒.๒ เพื่อตอบแทนผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ที่ให้ความร่วมมือ ดูแลช่วยเหลือ โรงเรียนมาโดยตลอด

๒.๓ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. คณะครูและบุคลากร จำนวน ๒๕ คน

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรท้องถิ่น

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

- ผู้ปกครอง/บุคลากรในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการดำเนินโครงการของสถานศึกษา

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๒ | วางแผนการดำเนินกิจกรรม | เม.ย.๖๑ | ผู้บริหาร ครู ชุมชน องค์กรท้องถิ่น |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้  ๑) กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น  ๒) กิจกรรมจัดศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น | ๒๑ มิ.ย. ๖๑  ตลอดปีการศึกษา | ประสพ มณีไสย  ประสพ มณีไสย |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | ประสพ มณีไสย |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม | - | ผู้บริหาร ครู ชุมชน/ท้องถิ่น |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้  ๑) กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น  ๒) กิจกรรมจัดศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น | -  - | ประสพ มณีไสย  ประสพ มณีไสย |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | ประสพ มณีไสย |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ประสพ มณีไสย |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| - ร้อยละของผู้ปกครอง/บุคลากรในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนพึงพอใจในการดำเนินโครงการของสถานศึกษา | ๑. การสังเกต  ๒. การปฏิบัติจริง | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก  ๓. แบบสอบถาม |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิชาการ

๘.๒ ผู้ปกครอง/บุคลากรในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายประสพ มณีไสย)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๑๙) ชื่อแผนงาน :** ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ชื่อโครงการ** : **สหกรณ์โรงเรียน**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๒

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๒–๔), มฐ.ที่ ๖ (ตบช.ที่ ๖.๑–๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** ขนิษฐา ยิ้มเนียม

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐

**๑. หลักการและเหตุผล**

สภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ มีราคาแพงเป็นอย่างมาก และการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้ได้นั้น ก็ควรที่จะใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้คุณค่าของเงินรู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่แพง

โครงการสหกรณ์โรงเรียน จัดทำขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นการจัดการเรียน  
การสอนเรื่องสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบการทำงานของสหกรณ์อีกด้วย

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพง

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เรื่องระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน ๒๕ คน

๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๑๔ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ รู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพง

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีทักษะการเรียนรู้เรื่องระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | พ.ค.๖๑ | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา | ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุมิตรา โนมะยา |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุมิตรา โนมะยา |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงาน | สิ้นปีการศึกษา | ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุมิตรา โนมะยา |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุมิตรา โนมะยา |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุมิตรา โนมะยา |
| ๕.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุมิตรา โนมะยา |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงาน | - | ขนิษฐา ยิ้มเนียม  สุมิตรา โนมะยา |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพง | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบสอบถาม |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้เรื่องระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม  ๓. การทดสอบ | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบสอบถาม  ๓. แบบทดสอบ |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนรู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพง

๘.๒ นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เรื่องระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๒๐) ชื่อแผนงาน :** ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม   
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ชื่อโครงการ** : **โรงเรียนธนาคาร**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๒

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๒–๔), มฐ.ที่ ๖ (ตบช.ที่ ๖.๑–๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวอนุกูล เคนโสภา

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :**  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนธนาคาร เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีคณะผู้บริหาร ครู และพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ

เพื่อให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น สิ่งที่โครงการโรงเรียนธนาคารมุ่งหวังก็คือ  
ให้เด็กรู้จักการทำงานที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่สังคมที่ดี เป็นผู้ที่มีระเบียบในการดำเนินชีวิต มีสังคมที่ไม่เสี่ยงกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นมากนัก โรงเรียนธนาคารจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน การทำบัญชี สามารถกำหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้อนรับลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทย โรงเรียนธนาคารจึงมีเป้าหมาย  
ให้นักเรียนได้ฝึกงานในภาคปฏิบัติจริง คุ้นเคยกับระบบการเงินจริง ได้มีการออมด้วยตัวเอง เพื่อสร้างนิสัยรักการออมให้กับตัวนักเรียนทุกคน

**๒, วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม

๒.๔ เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน

๒.๕ ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน ๒๕ คน

๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๑๔ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการออม

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของโรงเรียนธนาคาร

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | อนุกูล เคนโสภา |
| ๔.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | พ.ค.๖๑ | คณะผู้บริหารและครู |
| ๔.๓ | นิเทศการทำงานโรงเรียนธนาคารแก่คณะกรรมการดำเนินงาน | พ.ค. – มิ.ย. ๖๑ | อนุกูล ,เมษิณี ,  ศิรภัสสร |
| ๔.๔ | อบรมนักเรียนในการปฏิบัติงานแต่ละแผนก | พ.ค. – มิ.ย. ๖๑ | อนุกูล ,เมษิณี ,  ศิรภัสสร |
| ๔.๕ | ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคาร | พ.ค. – มิ.ย. ๖๑ | อนุกูล ,เมษิณี ,  ศิรภัสสร |
| ๔.๖ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | อนุกูล เคนโสภา |
| ๔.๗ | ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงาน | สิ้นปีการศึกษา | อนุกูล เคนโสภา |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | อนุกูล เคนโสภา |
| ๕.๒ | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | - | คณะผู้บริหารและครู |
| ๕.๓ | นิเทศการทำงานโรงเรียนธนาคารแก่คณะกรรมการดำเนินงาน | - | อนุกูล ,เมษิณี ,  ศิรภัสสร |
| ๕.๔ | อบรมนักเรียนในการปฏิบัติงานแต่ละแผนก | - | อนุกูล ,เมษิณี ,  ศิรภัสสร |
| ๕.๕ | ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคาร | - | อนุกูล ,เมษิณี ,  ศิรภัสสร |
| ๕.๖ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | อนุกูล เคนโสภา |
| ๕.๗ | ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงาน | - | อนุกูล เคนโสภา |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการออม | ๑. การออมเงิน | ๑. สมุดบัญชี |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของโรงเรียนธนาคาร | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม  ๓. การทดสอบ | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบสอบถาม  ๓. แบบทดสอบ |

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนรู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพง

๘.๒ นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เรื่องระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอนุกูล เคนโสภา)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**โครงการสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย**

**ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑**

**๑) ชื่อแผน :** ปลูกฝังคุณธรรมสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ระดับปฐมวัย**

**ลักษณะโครงการ :** โครงการตอเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :**  กลยุทธ์ที่ ๒

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :**  มฐ.ที่ ๓ (ตบช.ที่ ๓.๑-๓.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวรัฐมล ผาวันดี

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐

**๑. หลักการและเหตุผล**

การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวาง รากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึก ที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงจัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย” ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

๒.๒  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริต

๒.๓  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความกตัญญูกตเวที

๒.๔ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

๒.๕ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

๒.๖  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

**๓. เป้าหมายของโครงการ**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๓๐ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความซื่อสัตย์สุจริต

๒. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความกตัญญูกตเวที

๓. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

๔. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

๕. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

๖ . นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่า ๘๐ มีคุณธรรมจริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย. ๖๑ | รัฐมล ผาวันดี |
| ๔.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | พ.ค. ๖๑ | คณะผู้บริหาร**/**ครู |
| ๔.๓ | ดำเนินงานตามโครงการ |  |  |
|  | ๑) กิจกรรมหนูน้อยทำดี | ตลอดปีการศึกษา | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๒) กิจกรรมออมทรัพย์ | ตลอดปีการศึกษา | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๓) กิจกรรมยุวบัณฑิต | ตลอดปีการศึกษา | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๔) กิจกรรมน้องไหว้พี่ | ตลอดปีการศึกษา | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๕) กิจกรรมวันสำคัญ | ตลอดปีการศึกษา | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๖) กิจกรรมหนูน้อยร้อยใจภักดิ์รักในหลวง | ตลอดปีการศึกษา | รัฐมล ผาวันดี |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | รัฐมล ผาวันดี |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | รัฐมล ผาวันดี |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | รัฐมล ผาวันดี |
| ๕.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | - | คณะผู้บริหาร**/**ครู |
| ๕.๓ | ดำเนินงานตามโครงการ | - |  |
|  | ๑) กิจกรรมหนูน้อยทำดี | - | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๒) กิจกรรมออมทรัพย์ | - | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๓) กิจกรรมยุวบัณฑิต | ๑๕.๐๐๐ | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๔) กิจกรรมน้องไหว้พี่ | - | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๕) กิจกรรมวันสำคัญ | - | รัฐมล ผาวันดี |
|  | ๖) กิจกรรมหนูน้อยร้อยใจภักดิ์รักในหลวง | - | รัฐมล ผาวันดี |
| ๕.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | รัฐมล ผาวันดี |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | รัฐมล ผาวันดี |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริต | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความกตัญญู กตเวที | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีเมตตากรุณา มีความรู้สึก ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๔ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๕ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๖ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑. นักเรียนระดับปฐมวัยมีคุณธรรมจริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานปฐมวัย

๘.๒ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น

๘.๓ นักเรียนระดับปฐมวัยเป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรัฐมล ผาวันดี)  ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ …………………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ……………………………………….…………..ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๒) ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ :** **เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับปฐมวัย**

**ลักษณะของโครงการ :**  โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน** : กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑ (ตบช.ที่ ๑.๑-๑.๔), มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๒.๒),   
 มฐ.ที่ ๓ (ตบช.ที่ ๓.๑-๓.๓), มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๑-๔.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางณัฏฐนันท์ สิงคะกุล

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวาง รากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรง ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาด้านสติปัญญา ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 คิดแก้ปัญหา และการคิดรวบยอด บนวิถีชีวิตตามสภาพครอบครัว ชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน และเสริมสร้างพัฒนาการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑   เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความสนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน

๒.๓   เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถทำงานจนสำเร็จและภูมิใจผลงาน

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๒.๔ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๒.๕ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้

๒.๖ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

๒.๗ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์

**๓. เป้าหมายของโครงการ**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๓๐ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน

๒. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถทำงานจนสำเร็จและภูมิใจผลงาน

๓. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๔. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๕. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้

๖. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

๗. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์

๘. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๔.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | พ.ค. ๖๑ | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ |  | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
|  | ๑) กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ของหนูน้อย | ม.ค. ๖๑ |  |
|  | ๒) กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน | ต.ค.-ธ.ค.๖๑, ม.ค.๖๒ |  |
|  | ๓) กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน | ก.ย. ๖๑, มี.ค.๖๒ |  |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๕.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
|  | ๑) กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ของหนูน้อย | ๑๐,๐๐๐ |  |
|  | ๒) กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน | - |  |
|  | ๓) กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน | - |  |
| ๕.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความสนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน | การสังเกต | แบบสังเกต |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยสามารถทำงานจนสำเร็จและภูมิใจผลงาน | ตรวจผลงาน | แบบบันทึก |
| ๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ | การสังเกต | แบบสังเกต |
| ๗.๔ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต | การสังเกต | แบบสังเกต |
| ๗.๕ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๖ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๗ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๘ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่อ อาชีพสุจริต | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |
| ๗.๙ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยสามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน

๘.๒ สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน

๘.๓ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น

๘.๔ นักเรียนระดับปฐมวัยเป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฏฐนันท์ สิงคะกุล)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๓) ชื่อแผนงาน :**  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ** : ส่งเสริมความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนปฐมวัย

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :**  กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๑-๔.๒)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** : นางรับขวัญ บุญเกิด

กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ** : ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา  
เพื่อสร้างคนให้มีคุณธรรม สิ่งหนึ่งที่ครูควรมีบทบาทและให้ความสำคัญ คือ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือหลากหลายประเภทให้ผู้เรียนได้อ่านศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างให้เกิดความคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่ง  
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนจึงตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาเป็นการเร่งด่วนและ  
เพื่อยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษา จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือการพัฒนาคนไทย ทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุก

กับการเรียนรู้

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๓๐ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้

๒. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้

๓.๓ นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | รับขวัญ บุญเกิด |
| ๔.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | พ.ค. ๖๑ | รับขวัญ บุญเกิด |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมรักการอ่าน 2. กิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน | ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา | รับขวัญ บุญเกิด |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | รับขวัญ บุญเกิด |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | รับขวัญ บุญเกิด |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | รับขวัญ บุญเกิด |
| ๕.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | - | รับขวัญ บุญเกิด |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมรักการอ่าน 2. กิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน | -  - | รับขวัญ บุญเกิด |
| ๕.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | รับขวัญ บุญเกิด |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | รับขวัญ บุญเกิด |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้ | ๑.การสังเกต  ๒.การสอบถาม | ๑.แบบสังเกต  ๒.แบบบันทึก |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้ | ๑.การสังเกต  ๒.การสอบถาม | ๑.แบบสังเกต  ๒.แบบบันทึก |
| ๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน | ๑.การสังเกต  ๒.การสอบถาม | ๑.แบบสังเกต  ๒.แบบบันทึก |

**๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนระดับปฐมวัยมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน

๘.๒ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น

๘.๓ นักเรียนระดับปฐมวัยเป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางรับขวัญ บุญเกิด)  ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๔) ชื่อแผนงาน** : ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ชื่อโครงการ : อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับปฐมวัย**

**ลักษณะของโครงการ :** โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ ๒

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวรุ่งฤดี สุดทา

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงจัดโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับปฐมวัย” ขึ้น เพื่อให้เด็กสนใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว บอกประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับวัย และมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยรับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

๒.๒  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

**๓. เป้าหมายของโครงการ**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนระดับปฐมวัย ปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๓๐ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

๒. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วม

กิจกรรมในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | รุ่งฤดี สุดทา |
| ๔.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | พ.ค. ๖๑ | รุ่งฤดี สุดทา |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้  ๑) กิจกรรมหนูน้อยนักพัฒนา  ๒) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ๓) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน | ตลอดปีการศึกษา  เดือนละ ๒ ครั้ง  พ.ย. ๖๑ | รุ่งฤดี สุดทา |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | รุ่งฤดี สุดทา |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | รุ่งฤดี สุดทา |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | รุ่งฤดี สุดทา |
| ๕.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | - | รุ่งฤดี สุดทา |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้  ๑) กิจกรรมหนูน้อยนักพัฒนา  ๒) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ๓) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน | -  -  ๕๐,๐๐๐ | รุ่งฤดี สุดทา,  ศิรภัสสร โชคผ่อง |
| ๕.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | รุ่งฤดี สุดทา |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | รุ่งฤดี สุดทา |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม | ๑. การสอบถาม  ๒. การสังเกต | ๑. แบบบันทึก  ๒. แบบสังเกต |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้นักเรียนระดับปฐมวัย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วม กิจกรรมในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน | ๑. การสอบถาม  ๒. การสังเกต | ๑. แบบบันทึก  ๒. แบบสังเกต |

**๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานปฐมวัย

๒. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น

๓. นักเรียนระดับปฐมวัยเป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุ่งฤดี สุดทา)  ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ ……………………………..………………..ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๕) ชื่อแผนงาน :** ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

**ชื่อโครงการ** : **ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี**

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน**  : กลยุทธ์ที่ ๓

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :** มฐ.ที่ ๑ (ตบช.ที่ ๑.๑-๑.๔), มฐที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๒.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**  : สุรีพรรณ คูศรี

กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ** : ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ตระหนักถึงความสำคัญต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้จัดให้มี “โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี” ขึ้น เพื่อพัฒนา   
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยรักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยเห็นโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

๒.๔ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๒.๕ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น

**๓. เป้าหมาย**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๓๐ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และ

ช่วยเหลือตนเองได้

๒. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ มีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๓. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ เห็นโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

๔. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๕. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | สุรีพรรณ คูศรี |
| ๔.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | พ.ค. ๖๑ | สุรีพรรณ คูศรี |
| ๔.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน 2. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 3. กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยนักเรียน | ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษาตลอดปีการศึกษา | สุรีพรรณ คูศรี |
| ๔.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๑ | สุรีพรรณ คูศรี |
| ๔.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | สุรีพรรณ คูศรี |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | สุรีพรรณ คูศรี |
| ๕.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | - | สุรีพรรณ คูศรี |
| ๕.๓ | ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน 2. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 3. กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยนักเรียน | -  -  - | สุรีพรรณ คูศรี |
| ๕.๔ | กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | สุรีพรรณ คูศรี |
| ๕.๕ | ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | สุรีพรรณ คูศรี |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๑. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยรักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและ ช่วยเหลือตนเองได้ | ๑.การสังเกต  ๒.การทดสอบ | ๑.แบบสังเกต  ๒.แบบบันทึก |
| ๒. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ | ๑.การชั่งน้ำหนัก ๒.การวัดส่วนสูง | ๑.แบบบันทึก  ๒.แบบบันทึก |
| ๓. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยเห็นโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา | ๑.การสังเกต  ๒.การทดสอบ | ๑.แบบสังเกต  ๒.แบบบันทึก |
| ๔. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม | ๑.การสังเกต  ๒.การทดสอบ | ๑.แบบสังเกต  ๒.แบบบันทึก |
| ๕. นักเรียนระดับปฐมวัยมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น | ๑.การสังเกต  ๒.การทดสอบ | ๑.แบบสังเกต  ๒.แบบบันทึก |

**๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนระดับปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีตามมาตรฐานปฐมวัย

๘.๒ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น

๘.๓ นักเรียนระดับปฐมวัยเป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุรีพรรณ คูศรี)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

**๖. ชื่อแผนงาน :** พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ชื่อโครงการ :** บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

**ลักษณะของโครงการ :** โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน** : กลยุทธ์ที่ ๑

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :**มฐ.ที่ ๑ (ตบช.ที่ ๑.๑-๑.๔), มฐ.ที่ ๒ (ตบช.ที่ ๒.๑-๒.๒),   
 มฐ.ที่ ๓ (ตบช.ที่ ๓.๑-๓.๓), มฐ.ที่ ๔ (ตบช.ที่ ๔.๑-๔.๔)

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางณัฏฐนันท์ สิงคะกุล

**กลุ่มหรืองานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

**๑. หลักการและเหตุผล**

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำร่องโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในการนี้ สพฐ. ได้ศึกษากิจกรรมของโครงการฯ พบว่ามีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพราะมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะการตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบของแต่ละบุคคล การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจามีการทำการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย สามารถนำกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์  
มาบูรณาการผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑   เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้   
 วิทยาศาสตร์

๒.๒   เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  
 ๒.๓ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักหลักของเหตุและผลในการเรียนรู้

๒.๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างแท้จริง

๒.๕ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

**๓. เป้าหมายของโครงการ**

**๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ จำนวน ๙๖ คน

**๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์

๒. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

๓. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ได้รู้จักหลักของเหตุและผลในการเรียนรู้

๔. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ได้พัฒนาศักยภาพในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างแท้จริง

๕. นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

**๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | เม.ย.๖๑ | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๔.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | พ.ค.๖๑ | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๔.๓ | ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย | มิ.ย.๖๐-ก.พ.๖๑ | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๔.๔ | กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน | ๑-๓๐ มี.ค. ๖๑ | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๔.๕ | ประเมินผลสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เสร็จสิ้นกิจกรรม  /สิ้นปีการศึกษา | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
|  |  |  |  |

**๕. งบประมาณ** เงินงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๕.๒ | ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๕.๓ | ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย | ๑๕,๐๐๐ | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
|  |  |  |  |
| ๕.๔ | กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |
| ๕.๕ | ประเมินผลสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | ณัฏฐนันท์ สิงคะกุล |

**๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

๒. คณะกรรมกาสถานศึกษาฯ / วัด / ชุมชน / ผู้ปกครอง

**๗. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| ๗.๑ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | การสังเกต | แบบสังเกต |
| ๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด  ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง | ตรวจผลงาน | แบบบันทึก |
| ๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รู้จักหลักของเหตุและผล ในการเรียนรู้ | การสังเกต | แบบสังเกต |
| ๗.๔ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้พัฒนาศักยภาพในการ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างแท้จริง | การสังเกต | แบบสังเกต |
| ๗.๕ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ | ๑. การสังเกต  ๒. การสอบถาม | ๑. แบบสังเกต  ๒. แบบบันทึก |

**๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๘.๒ นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

๘.๓ นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถรู้จักหลักของเหตุและผลในการเรียนรู้

๘.๔ นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างแท้จริง  
๘.๕ นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฏฐนันท์ สิงคะกุล)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมัย ทองงาม)

ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอลงกรณ์ เขตสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม