ชื่อโครงการ			 	         	สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

แผนงาน					บริหารทั่วไป

สนองกลยุทธ์  					สพฐ.ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานตามกฎกระทรวง			มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 ข้อ 1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ			        	โรงเรียนบ้านจอหอ

ลักษณะโครงการ			         	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ				นางนันท์นภัส  ธนวินท์ชยางกูร  และคณะ

ระยะเวลาดำเนินงาน	 		        	พฤษภาคม 2561 - มีนาคม  2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

ในสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนเทคโนโลยีในการสื่อสาร

มีความก้าวหน้าไปไกลมากเผชิญกับปัญหาสารเสพติดระบาดไปทุกหนทุกแห่งทำให้พฤติกรรมของคนในสังคม

กลับเลวลง โดยเฉพาะยาเสพติด สื่อลามกอนาจารและเกิดการทะเลาะวิวาทเข้ามามีบทบาทในหมู่วัยรุ่น คือ นักเรียนและนักศึกษา

โรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา  และยัง

เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหายา

เสพติดของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ปลอดสื่อลามกอนาจาร  ปลอดการพนันและการทะเลาะวิวาท

- เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

- เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน สื่อลามกและการ
ทะเลาะวิวาท

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนบ้านจอหอเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดจากยาเสพติด  และอบายมุข

4. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง | ภาคเรียนละ 1 ครั้ง | นางนันท์นภัส ธนวินท์ชยางกูร |
| 2. กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต | ตลอดปีการศึกษา | ครูประจำชั้น |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติด | มิถุนายน 2561 | นางนันท์นภัส ธนวินท์ชยางกูร และคณะ |
| 4. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด | มิถุนายน 2561 | นายเฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง และคณะ |
| 5. จัดทำศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข | ตลอดปีการศึกษา | นางนันท์นภัส ธนวินท์ชยางกูร และคณะ |
| 6. กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก | 31 พฤษภาคม 2561 | นางนันท์นภัส ธนวินท์ชยางกูร และคณะ |
| 7. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 26 มิถุนายน 2561 | นางนันท์นภัส ธนวินท์ชยางกูร และคณะ |

- 5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

- เงินอุดหนุน   เงินรายได้ฯ  เงินนโยบายสนับสนุนฯ  จำนวน  8,000 บาท  (แปดพันบาทถ้วน)

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | 1. กิจกรรมตรวจปัสสาวะ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง | - | - | 1,000 | 1,000 |
|  | 2. กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันยา เสพติด โทษทางกฎหมายทักษะ ชีวิต | - | - | - | - |
|  | 3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกน นำต้านภัยยาเสพติด | - | - | 1,500 | 1,500 |
|  | 4. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัย ยาเสพติด | - | - | 1,500 | 1,500 |
|  | 5. จัดทำศูนย์การเรียนรู้ สถานศึกษาสีขาว ปลอดจากยา เสพติดและอบายมุข | - | - | 2,000 | 2,000 |
|  | 6. กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบ บุหรี่โลก | - | - | 1,000 | 1,000 |
|  | 7. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด | - | - | 1,000 | 1,000 |
| รวม |  | - | - | 8,000 | 8,000 |

6. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| - โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด | - ประเมินจากสถิติการใช้ยาเสพติดของนักเรียน | แบบประเมินปัญหายาเสพติดในโรงเรียน |
| - โรงเรียนปลอดจากสื่อลามกอนาจาร | ประเมินจากการมีหรือใช้สื่อลามกอนาจารของนักเรียน | แบบประเมินสื่อลามกอนาจารในโรงเรียน |
| - โรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน | สถิติการเล่นการพนัน | แบบประเมินการเล่นการพนันในโรงเรียน |
| - โรงเรียนปลอดจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท | สถิติการก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน | แบบประเมินเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนบ้านจอหอปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข