ชื่อโครงการ				สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

แผนงาน				บริหารทั่วไป

สนองกลยุทธ์				สพฐ. ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการ

บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐานตามกฎกระทรวง		มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 ข้อ 1.2.4

หน่วยงานที่รับผิดชอบ			โรงเรียนบ้านจอหอ

ลักษณะโครงการ	        		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสุกัญญา   เศษรักษา

ระยะเวลาดำเนินงาน			พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

อาหารเสริมนมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตของเด็ก ในการเรียน

การปฏิบัติงานและทำกิจกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต  โครงการอาหารเสริมนมจัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน จึงจำเป็นในการที่จะให้เด็กได้ดื่มนมครบทุกคน

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต

2.1.1 เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ดื่มนมครบทุกคน

2.1.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมที่มีคุณค่าเพื่อเป็นอาหารเสริมและถูกหลักอนามัย

2.2 ผลลัพธ์

2.2.1 นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นป.6ได้ดื่มนมครบทุกคน

2.2.2 นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ

3. เป้าหมาย

1. จัดบริการอาหารเสริมนมให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ทุกคน

2. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นป.6 ทุกคนมีน้ำหนัก – ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม             อนามัยและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผนดำเนินการ/เตรียมการ | มีนาคม 2562 | ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมชี้แจง | มีนาคม 2562 | ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู |
| 3 | ขั้นดำเนินการ | ปีการศึกษา2562 | นางสุกัญญา เศษรักษา |
| 4 | ขั้นติดตามประเมินผล | มีนาคม 2563 | ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู |
| 5 | สรุปและประเมินผล | มีนาคม 2563 | นางสุกัญญา เศษรักษา |

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้ฯ  เงินนโยบายสนับสนุนฯ  จำนวน  782,244  บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน )

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | อาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจำนวน 468 คนๆละ 6.58 บาท/วัน จำนวน 100 วัน เป็นเงิน นม UHT 15 วันคนละ 7.82 เป็นเงิน | - - | 307,944 54,896 | - - | 307,944 54,896 |
| 2 | ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจำนวน 468 คนๆละ 6.58 บาท/วันจำนวน 100 วัน เป็นเงิน นม UHT 30 วันคนละ 7.82 เป็นเงิน | - - | 307,944 109,793 | - - | 307,944 109,793 |
| รวม |  | - | 780,577 | - | 780,577 |

6. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต 1.จำนวนนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริมนม 2.จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 3.จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถมาเรียนและรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย | 100% 95% 95% | -ตรวจสถิติการมาเรียน -ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง -สังเกตการมาเรียน/ขาดเรียน/การเจ็บป่วยของนักเรียน | -สถิติการมาเรียน -แบบบันทึก น้ำหนักส่วนสูง -แบบบันทึกการเข้าเรียน/การเจ็บป่วย |
| ผลลัพธ์ 1.นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมครบทุกคน 2.นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง | 100% 95% | -ตรวจสถิติการมาเรียน -ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง -สังเกตการมาเรียน/ขาดเรียน/การเจ็บป่วยของนักเรียน | -สถิติการมาเรียน -แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง -แบบบันทึกการเข้าเรียนการเจ็บป่วย |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสามารถมาเรียนและรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย | 95% | สังเกตการมาเรียน/ขาดเรียน/การเจ็บป่วยของนักเรียน | -แบบบันทึกการเข้าเรียนการเจ็บป่วย |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในการเรียน  
ผลการเรียนดีขึ้นเมื่อนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน