ชื่อโครงการ			 	         	ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์

แผนงาน                                      		งานบริหารทั่วไป

สนองกลยุทธ์      				สพฐ.ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย

มาตรฐานตามกฎหระทรวง	        	         	มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 ข้อ 1.2

หน่วยงานที่รับผิดชอบ				โรงเรียนบ้านจอหอ

ลักษณะโครงการ				โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ				         	นายยุทธเดช อันทอง และ คณะ

ระยะเวลาดำเนินงาน	 		        	พฤษภาคม  2562  -  มีนาคม  2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2560   จำนวน  6  กลยุทธ์  โดยในกลยุทธ์ที่  2  กำหนดให้ “ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” จากกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว การดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเพื่อตอบสนองความมีวินัย  การปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น 
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  มีความเพียรพยายามในการทำงาน  รู้จักประหยัดและอดออม  และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการดำรงชีวิต  ดังนั้น  สถานศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมความมีวินัย  การปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  มีความเพียรพยายามในการทำงาน  ประหยัดและอดออม  และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการดำรงชีวิต

โรงเรียนบ้านจอหอ   เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้ดำเนินการวางแผน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  มีความเพียรพยายามในการทำงาน  รู้จักประหยัดและอดออม  และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการดำรงชีวิต

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเพื่อนำสถานศึกษาไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานด้านสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านจอหอ จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

1. จัดกิจกรรมวันสำคัญได้แก่ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 , วันแม่แห่งชาติ ,                     วันพ่อแห่งชาติ , วันเด็กแห่งชาติ , วันไหว้ครู , วันพระราชทานธงชาติไทย , วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า                     ,วันสถาปนาลูกเสือไทย , วันสมโภชพระคริสตสมภพ ( วันคริสต์มาส ) , วันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ และ วันสำคัญพระพุทธศาสนา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. นักเรียนรัก  หวงแหน  และสืบสานวัฒนธรรมไทย ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2. นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีความกตัญญู

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 , วันแม่แห่งชาติ ,                     วันพ่อแห่งชาติ , วันเด็กแห่งชาติ , วันไหว้ครู , วันพระราชทานธงชาติไทย , วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า                     ,วันสถาปนาลูกเสือไทย , วันสมโภชพระคริสตสมภพ ( วันคริสต์มาส ) , วันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ และ วันสำคัญพระพุทธศาสนา

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความมีวินัย  และการปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น

3. นักเรียนมีความเป็นพลเมืองที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นวางแผน |  |  |
|  | ประชุมครูเพื่อแจ้งนโยบาย สร้างความเข้าใจและความตระหนัก เรื่องคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นคนไทยที่ดี | พฤษภาคม 2562 | นายยุทธเดช อันทอง และคณะ |
| 2 | ขั้นดำเนินงาน |  |  |
|  | 2.1 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 | กรกฎาคม 2562 | นายยุทธเดช อันทอง |
|  | 2.2 วันแม่แห่งชาติ | สิงหาคม 2562 | นางนัทนรินทร์ เปี่ยมเตชะเชาว์กูล |
|  | 2.3 วันพ่อแห่งชาติ | ธันวาคม 2562 | นางนัทนรินทร์ เปี่ยมเตชะเชาว์กูล |
|  | 2.4 วันเด็กแห่งชาติ | มกราคม 2562 | นายยุทธเดช อันทอง |
|  | 2.5 วันไหว้ครู - พิธีไหว้ครู และ มอบทุนการศึกษา | มิถุนายน 2562 | นางอรอนงค์ อนุศรี และ นางนัทนรินทร์ เปี่ยมเตชะเชาว์กูล |
|  | 2.6 วันพระราชทานธงชาติไทย | กันยายน 2562 | นายยุทธเดช อันทอง |
|  | 2.7 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า | พฤศจิกายน 2562 | นายกฤตธนกร อาจจอหอ |
|  | 2.8 วันสถาปนาลูกเสือไทย | กรกฎาคม 2562 | นายเฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง |
|  | 2.9 วันสมโภชพระคริสตสมภพ ( วันคริสต์มาส ) | ธันวาคม 2562 | นางกุลยาภรณ์ รุ่งวีรสกุลวงศ์ |
|  | 2.10 วันอำลาสถาบัน มอบประกาศนียบัตร และ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | มีนาคม 2563 | นางกิศราพร ทองสีสุข |

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.11 วันสำคัญพระพุทธศาสนา - วันวิสาขบูชา - วันอัฏฐมีบูชา - วันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา - วันมาฆบูชา - วันธรรมสวนะ | พฤษภาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 | นายยุทธเดช อันทอง |
| 3 | ขั้นติดตามประเมินผล |  |  |
| 3 | 3.1 นิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงาน - จัดทำเอกสารในการนิเทศติดตาม ใช้กระดาษ 1 รีม | พฤษภาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 | นายยุทธเดช อันทอง |
|  | 3.2 สังเกตการทำงาน |  | นายยุทธเดช อันทอง |
| 4 | ขั้นปรับปรุงและพัฒนา |  |  |

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้ฯ  เงินนโยบายสนับสนุนฯ  จำนวน  46,200  บาท ( สี่หมื่นหกพันสองร้อย
บาทถ้วน )

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | ขั้นวางแผน |  |  |  |  |
|  | 1. ประชุมครูเพื่อแจ้งนโยบาย สร้างความเข้าใจและความตระหนักเรื่องคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นคนไทยที่ดี | - | - | - |  |
| 2. | ขั้นดำเนินงาน | - | - | - |  |
|  | จัดกิจกรรมวันสำคัญได้แก่ | - | - | - |  |
|  | 1.1 วันแม่แห่งชาติ | - | - | - | 8,000 |
|  | -ค่าป้ายไวนิล | - | - | 1,000 | 1,000 |
|  | -ค่าจัดสถานที่ และ อุปกรณ์ | - | - | 5,000 | 5,000 |
|  | -ค่าจัดทำเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น | - | - | 1,000 | 1,000 |
|  | -ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง | - | 1,000 | - | 1,000 |
|  | 1.2 วันพ่อแห่งชาติ | - | - | - | 1,000 |
|  | -ค่าจัดสถานที่ | - | - | 1,000 | 1,000 |
|  | 1.3 วันเด็กแห่งชาติ | - | - | - | 6,000 |
|  | -ค่าป้ายไวนิล | - | - | 1,000 | 1,000 |
|  | -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มรับแขก | - | 2,000 | - | 2,000 |

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | -ค่าจัดสถานที่ | - | - | 2,000 | 2,000 |
|  | -รางวัลการแสดง | 1,000 | - | - | 1,000 |
|  | 1.4 วันไหว้ครู | - | - | - | 4,000 |
|  | -ค่าจัดสถานที่ และ วัสดุอุปกรณ์ | - | - | 2,500 | 2,500 |
|  | -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มรับแขก | - | 1,500 |  | 1,500 |
|  | 1.5 วันอำลาสถาบัน และปัจฉิมนิเทศ | - | - | - | 10,000 |
|  | -ค่าจัดสถานที่ และ วัสดุอุปกรณ์ | - | - | 7,000 | 3,000 |
|  | -ค่าอาหาร | - | 3,000 | - | 3,000 |
|  | 1.6 วันสำคัญทางศาสนา | - | - | - | 4,000 |
|  | - ค่าจัดสถานที่ และ วัสดุอุปกรณ์ | - | - | 4,000 | 4,000 |
|  | 1.7 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 | - | - | - | 3,000 |
|  | -ค่าจัดสถานที่ | - | - | 3,000 | 3,000 |
|  | 1.8 วันพระราชทานธงชาติไทย | - | - | - | 1,000 |
|  | -ค่าจัดสถานที่ | - | - | 1,000 | 1,000 |
|  | 1.9 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า | - | - | - | 3,000 |
|  | -ค่าจัดสถานที่ | - | - | 3,000 | 3,000 |
|  | 1.10 วันสมโภชพระคริสตสมภพ ( วันคริสต์มาส ) | - | - | - | 3,000 |
|  | - ค่าจัดสถานที่ และ วัสดุอุปกรณ์ | - | - | 3,000 | 3,000 |
|  | 1.11 วันสถาปนาลูกเสือไทย | - |  | - | 3,000 |
|  | -ค่าจัดสถานที่ | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 3. | ขั้นติดตามประเมินผล | - | - | - | - |
|  | 3.1 นิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงาน | - | - | - | - |
|  | 3.2 สังเกตการทำงาน | - | - | - | - |
| 4. | ขั้นปรับปรุงและพัฒนา | - | - | - | - |
|  | 4.1 สรุปผลการปฎิบัติงาน แก้ไขข้อบกพร่อง - ค่าจัดทำเอกสารในการสรุปผล | - | - | 200 | 200 |
|  | รวม | 1,000 | 7,500 | 37,700 | 46,200 |

6. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัด และประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต(Outputs) |  |  |  |
| 1. การจัดกิจกรรมวันสำคัญในวันสำคัญต่าง ๆ | 80 % | -ประเมินความพอใจ | -แบบประเมิน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) |  |  |  |
| 1.นักเรียนรัก หวงแหน และสืบสานวัฒนธรรมไทย | 80 % | -สังเกต | -แบบสังเกต |
| 2. นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีความกตัญญู | 80 % | -สังเกต | -แบบสังเกต |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนรัก  หวงแหน  และสืบสานวัฒนธรรมไทย ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มีความเป็นพลเมืองดี มีความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ผู้มีพระคุณ