ชื่อโครงการ  			พัฒนาสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล

แผนงาน			บริหารทั่วไป

สนองกลยุทธ์ 			สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานตามกฎกระทรวง	มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ		โรงเรียนบ้านจอหอ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ     		นางศศิธร  โอนนอก และนางวิภาดา  ธิติบุญจันทร์

ระยะเวลาดำเนินการ		พฤษภาคม  2562 – มีนาคม  2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2562  จำนวน  6  กลยุทธ์  โดยในกลยุทธ์ที่  5  กำหนดให้ “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ตามแนวทางการกระจายอำนาจ  หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา”   จากกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว  การดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  เพื่อตอบสนองมาตรฐานด้านสถานศึกษาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ดังนั้น  สถานศึกษาต้องมีข้อมูลนักเรียนทุกคน

โรงเรียนบ้านจอหอ   เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 668  คน  ได้ดำเนินการขอการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชน   เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้

ดังนั้น   เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน เพื่อนำสถานศึกษาไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานด้านสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านจอหอ จึงได้จัดทำโครงการ  พัฒนาสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

1. ประชุมครูเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำข้อมูลนักเรียน

2. จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. เพื่อพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. สะดวกในการค้นหาและรายงานข้อมูล

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคลครบทุกคน  100 %

2. สถานศึกษามีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างต่อเนื่อง

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียน  ครูและบุคลากร รายบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบัน

4. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน | มีนาคม 2562 | นางศศิธร โอนนอก |
|  | 1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ |  |  |
|  | 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  |
| 2. | ขั้นดำเนินงาน |  |  |
|  | 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล | มิถุนายน 2562 | นางศศิธร โอนนอก |
|  | 2.2 จัดทำแฟ้มข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล |  | นางวิภาดา ธิติบุญจันทร์ |
| 3. | ขั้นติดตามประเมินผล |  |  |
|  | 1.นิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงาน | พฤษภาคม 2562 | นางศศิธร โอนนอก |
|  | 2.รวบรวมเอกสาร | ถึง มีนาคม 2563 | นางวิภาดา ธิติบุญจันทร์ |
| 4. | ขั้นปรับปรุงและพัฒนา |  |  |
|  | 1. นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาหาทางแก้ไข | มีนาคม 2563 | นางศศิธร โอนนอก |
|  | 2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน |  | นางวิภาดา ธิติบุญจันทร์ |

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุน   เงินรายได้ฯ  เงินนโยบายสนับสนุนฯ  จำนวน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 2 | กระดาษถ่ายเอกสาร | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 3 | แฟ้มเก็บเอกสาร | - | - | 1,000 | 1,000 |
|  | รวม | - | - | 5,000 | 5,000 |

6. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต(Outputs) |  |  |  |
| 1. ประชุมครูเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำข้อมูลนักเรียน เป็นรายบุคคล | 90% | -ประเมินความพึงพอใจ | -แบบประเมิน |
| 2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล | 80% |  |  |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) |  |  |  |
| 1. เพื่อพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล | 90% | -รายงานข้อมูล | -แบบรายงาน |
| 2. สะดวกในการค้นหาและรายงานข้อมูล | 90% |  |  |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบัน