โครงการ  	การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	จำนวน    30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )

1. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการดำรงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนประกอบกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาท้องถิ่นตามมาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งในเป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฝ่ายกิจการนักเรียน ว่า นักเรียนรักการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เด่นล้ำการไหว้ แต่งกายถูกระเบียบ เพียบพร้อมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ที่ผ่านมางานกิจการนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2560  ฝ่ายกิจการนักเรียนต้องการให้นักเรียนนั้นมีพฤติกรรมตามวิสัยทัศน์ของฝ่ายกิจการนักเรียนมีการปฏิบัติเป็นนิสัยอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.  กลุ่มเป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 100 %

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

- ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

4.1.สอดคล้องยุทธศาสตร์และแนวการพัฒนาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1,2.2 และ 2.5

4.2.สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวการพัฒนาที่ 3.1และ3.2

5. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน)

| รายการกิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา (ว/ด/ป) | งบประมาณ บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน | พ.ค.60 | 5,800 | ศรีอุบล |
| กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | 4 ธ.ค.60 | 2,800 | ศรีอุบล |
| กิจกรรมการไหว้ครู | มิ.ย.60 | 1,000 | ศรีอุบล |
| กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 | ก.พ.-มี.ค.60 | 4,800 | ศรีอุบล |
| กิจกรรมสายใยรักครอบครัว | พ.ค.60 | 2,000 | พีระดา |
| กิจกรรมการเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน | พ.ค.60 | 13,600 | ศรีอุบล |

6.ระยะเวลาดำเนินการ

- ตุลาคม 59 – 30 กันยายน 2560

7.สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร   อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร   อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

- งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )

  - กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล | 1 | แผ่น | 800 | 800 |
| 2 | เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง /คู่มือนักเรียน | 250 | ชุด | 20 | 5,000 |
| รวม (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 5,800.- |

9.2.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ป้ายไวนิล | 1 | แผ่น | 800 | 800.- |
|  | กรอบรูปพร้อมเกรียติบัตร | 25 | กรอบ | 80 | 2,000.- |
| รวม (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 2,800.- |

9.3 กิจกรรมการไหว้ครู

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เกรียติบัตร | 20 | แผ่น | 10 | 200.- |
| 2 | ป้ายไวนิล | 1 | แผ่น | 800 | 800.- |
| รวม (หนึ่งพันบาทถ้วน) |  |  |  |  | 1000 |

9.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล | 1 | แผ่น | 800 | 800.- |
| 2 | จัดจ้างทำพานบายศรีสู่ขวัญและอุปกรณ์ ในพิธี เช่น ด้ายผูกแขน/มาลัยดอกไม้สดขนม/ข้าว/ไข่ต้ม/กล้วย ฯลฯ | 1 | ชุด | 2,000 | 2,000.- |
| 3 | ค่าจ้างหมอพราหมณ์ ประกอบพิธี | 1 | คน | 2,000 | 2,000.- |
| รวม ( สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 4,800.- |

7.5. กิจกรรมสายใยรักครอบครัว

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษสีจัดทำเอกสาร | 10 | รีม | 200 | 2,000.- |
| รวม (สองพันบาทถ้วน) |  |  |  |  | 2,000.- |

7.6. กิจกรรมการเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การอบรมธรรมะ 3 วัน 2 คืน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รวม 240 คน - ค่าอาหารนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม | 240 | คน | 13,600.- | 13,600.- |
| รวม (หนึ่งหมืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 13,600.- |

10.การติดตามประเมินผล

10.1. การสังเกต

10.2. แบบประเมินผล

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 100 %

2. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

โครงการ  	การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	จำนวน    30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

(นางศรีอุบล   มณีแสง)

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)

( นางสาวโชติวรรณ  แพนไธสง )

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ                                                  ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสุเทพ   กันสิงห์ )

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร