แบบสรุป / ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน                ห้องสมุด

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่ม      1 ตุลาคม   2558  สิ้นสุด  30  กันยายน  2559

สรุป/ ประเมินผลงาน เมื่อ       วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งคำถาม เพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้จาก   แหล่งเรียนรู้ต่างๆรอบตัว

2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุดใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและสนุกกับการเรียนรู้

3. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1. การดำเนินการ

| รายงานกิจกรรมของงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | การดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนด |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สูงกว่าเป้าหมาย | ต่ำกว่าเป้าหมาย | เท่ากับเป้าหมาย |  |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนากิจกรรมห้องสมุด | / |  |  |  |  | / |  |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรักการอ่าน | / |  |  |  |  | / |  |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ | / |  |  |  |  | / |  |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | / |  |  |  |  | / |  |
| กิจกรรมที่ 5 ถ่ายเอกสารเครื่องเช่า | / |  |  |  |  | / |  |

ผลการดำเนินการ      ( / )   ทันตามกำหนดเวลา   (.....) เสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา

ถ้าเสร็จหลังกำหนดเวลา เพราะ ........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้า หมาย ของโครงการ มาก น้อย เพียงใด

(....)   ต่ำกว่าเป้าหมาย         ( / ) เท่ากับเป้าหมาย          (.....)  สูงหว่าเป้าหมาย

3. ค่าใช้จ่ายทีกำหนดไว้ในโครงการ เป็นจำนวนเงิน   55,000  บาท

ค่าใช้จ่ายจริง เป็นเงินจำนวน .........................................................................................บาท

จ่ายเกิน / คงเหลืองบประมาณ........................................................................................บาท

4. ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

| ที่ | รายการ | คะแนน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ท่านคิดว่าผลการดำเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด |  |  | / |  |
| 2 | ท่านพอใจในผลสำเร็จของโครงการ ตามเป้าหมายเพียงใด |  |  | / |  |
| 3 | ความเหมาะสมของงบประมาณ |  | / |  |  |
| 4 | ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ |  |  | / |  |
| 5 | ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน |  |  | / |  |
| 6 | ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด |  |  |  | / |
|  | รวม |  | 2 | 15 | 4 |
|  | เฉลี่ย ( คะแนนรวมหารด้วย 6 ) | 3.5 |  |  |  |

ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไปแสดงว่า การดำเนินงานโครงการได้ผล เป็นที่ น่าพอใจ

ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 แสดงว่า การดำเนินงานโครงการได้ผล เป็นที่ ควรปรับปรุง

สรุปผลการประเมินรวมของโครงการ  ( / )  เป็นที่น่าพอใจ    (.....)  ควรปรับปรุง

5. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมงาน

( / ) ได้รับความร่วมมือดีมาก

(.....) ได้รับความร่วมมือพอสมควร

(.....) ได้รับความร่วมมือน้อย  เพราะ.......................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

6. ปัญหาและอุปสรรค

กิจกรรมที่  1. ไม่มีปัญหา  กิจกรรมที่ 2. เวลาในการทำกิจกรรมรักการอ่านเวลาไม่เพียงพอ  ครูประจำชั้นขาดการควบคุมกำกับดูแลและส่งสรุปประจำเดือนไม่ตรงเวลาที่กำหนด

กิจกรรมที่ 3. ไม่มีปัญหา  กิจกรรมที่ 4. เด็กนักเรียนความกระตึอรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมที่ 5. ไม่มีปัญหา

7. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

กิจกรรมที่ 2. ให้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงให้น้อยลงและให้ครูประจำชั้นกำกับดูในชั่วโมงรักการอ่านและส่งสรุปให้ส่งสรุปตรงตามกำหนด  กิจกรรมที่ 4.ขอความร่วมมือครูประจำชั้นและครูประจำวิชาช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

(..............................................)

ความคิดเห็นของหัวหน้างานแผนงาน

...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................

(นายวิชา   เพียนอก)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................

(นายสุเทพ   กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

งานแผนงาน

โรงเรียนวัดประชานิมิตร

รูปภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ (จำนวน5-6ภาพ)

รูปภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม