โครงการ 		พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 		30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2551 ได้กำหนดให้การจัดการศึกษา โดยการฝึกทักษะกระบวนการคิดการวิเคราะห์ การจัดการ การแก้ปัญหา การเผชิญเหตุการณ์เฉพาะหน้า และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวิตจริง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาและจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระหว่างสาระความรู้ ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา คือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นชัดเจนว่านักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพดีทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย และ จิตใจ

จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมหลักสูตรให้นักเรียนเป็นบุคคลที่เก่ง ดี มีสุขและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองสำหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม

2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3.เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ

3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

3.1.2  นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคนมีนิสัยรักการเรียนรู้และนำภาษาอังกฤษ

ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.1.3  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

3.1.4 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

3.2 เชิงปริมาณ

3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ 80 %

3.2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 100 %

3.2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 100 %

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 , 2.2

4.2 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1, 2 และ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3

5. วิธีดำเนินการ

5.1 วิธีดำเนินการ

()   ดำเนินการ    (   )  จ้างเหมา.

5.2 แผนการดำเนินงาน

5.2.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องในวันคริสต์มาส

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องในวันคริสต์มาส | 1 | 2,000 |  | - | - | - |
| กิจกรรมวันคริสต์มาส | 1 | 10,000 |  | - | - | - |
| แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ (ภายนอกสถานศึกษา |  | 5,000 | - | - |  |  |
| พัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | 4 | 8,000 |  |  |  |  |
| ซ่อม/บำรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา | 2 | 5,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 30,000 | (สามหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

7. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

9. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา ทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

9.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องในวันคริสต์มาส จำนวนเงิน 2,000 บาท

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษหนังไก่ | 20 | แผ่น | 20 | 400 |
| 2 | กระดาษDouble A เอ4 (500แผ่น) | 5 | ห่อ | 140 | 700 |
| 3 | กระดาษปก เอ4 | 2 | ห่อ | 120 | 240 |
| 4 | กระดาษฟุสแก๊ป (หนา) | 1 | ห่อ | 240 | 240 |
| 5 | สีเมจิก 12 สี แท่งยาว (ปลายตัด) | 2 | ชุด | 110 | 220 |
| 6 | ปากกาไวท์บอร์ดไพล๊อต | 8 | แท่ง | 25 | 200 |
| รวม |  |  |  |  | 2,000 |

9.2 กิจกรรมวันคริสต์มาส จำนวนเงิน 10,000 บาท

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิลกิจกรรมขนาด 2x6เมตร | 1 | ป้าย | 1,645 | 1,645 |
| 2 | โฟม 1.5 นิ้ว | 10 | แผ่น | 56 | 560 |
| 3 | สีน้ำพลาสติก ¼ แกลลอน | 6 | กระป๋อง | 140 | 840 |
| 4 | ริบบิ้น เบอร์ 5 | 12 | ม้วน | 25 | 300 |
| 5 | อุปกรณ์ประดับต้นคริสต์มาส | 1 | ชุด | 700 | 700 |
| 6 | สีชอร์ค 16 สี | 24 | กล่อง | 65 | 1,560 |
| 7 | แฟ้มหนีบแฟนซี | 30 | เล่ม | 70 | 2,100 |
| 8 | สมุดบันทึกแฟนซี | 30 | เล่ม | 65 | 1,950 |
| 9 | กระดาษปก เอ4 (150 แกรม) | 2 | ห่อ | 130 | 260 |
| 10 | กระดาษ 70 แกรม | 1 | ห่อ | 85 | 85 |
| รวม |  |  |  |  | 10,000 |

9.3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ (ภายนอกสถานศึกษา) จำนวนเงิน 5,000 บาท

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษDouble A เอ 4 | 5 | ห่อ | 140 | 700 |
| 2 | กระดาษหนังไก่ | 20 | แผ่น | 20 | 400 |
| 3 | สีน้ำพลาสติก ¼ แกลลอน | 6 | กระป๋อง | 140 | 840 |
| 4 | กระดาษเทา-ขาว (500 แกรม) | 20 | แผ่น | 20 | 400 |
| 5 | กระดาษสะท้อนแสง (หนา) | 60 | แผ่น | 15 | 900 |
| 6 | แผ่นลูกฟูก แผ่นมาตรฐาน (120x240 ซม.) | 5 | แผ่น | 200 | 1,000 |
| 7 | กาวลาเท็กซ์ (32 ออนซ์) | 2 | ขวด | 80 | 160 |
| 8 | เทปแลกซีน 2 นิ้ว | 1 | ม้วน | 60 | 300 |
| 9 | กาวใยสับปะรด 3/4 นิ้ว | 15 | ม้วน | 20 | 300 |
| รวม |  |  |  |  | 5,000 |

9.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 8,000 บาท

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปากกาไวท์บอร์ด | 24 | แท่ง | 25 | 600 |
| 2 | เครื่องยิงกระดาษ MAX TGA | 1 | ตัว | 1,400 | 1,400 |
| 3 | เทปแลกซีน 2 นิ้ว | 20 | ม้วน | 60 | 1,200 |
| 4 | กาวใยสับปะรด 1 นิ้ว | 50 | ม้วน | 30 | 1,500 |
| 5 | กระดาษโปสเตอร์ (สองหน้า) คละสี | 50 | แผ่น | 6 | 300 |
| 6 | กระดาษปก เอ4 (120 แกรม) | 5 | ห่อ | 120 | 600 |
| 7 | เทปตีเส้น PVC สะท้อนแสง, เลเซอร์ 0.9 | 25 | ม้วน | 40 | 1,000 |
| 8 | กระดาษ เทา-ขาว (400 แกรม) | 25 | แผ่น | 18 | 450 |
| 9 | กล่องเอกสาร (3 ช่อง) | 4 | ใบ | 220 | 880 |
| 10 | มีดคัตเตอร์เล็ก | 2 | อัน | 35 | 70 |
| รวม |  |  |  |  | 8,000 |

9.5 กิจกรรมซ่อม/บำรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวนเงิน 5,000 บาท

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมึกprinter | 2 | ชุด | 2,500 | 5,000 |
| รวม |  |  |  |  | 5,000 |

รวม 5 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

10. การติดตามประเมินผล

10.1 การสังเกต

10.2 แบบประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

11.2 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคนมีนิสัยรักการเรียนรู้และนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน

11.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

11.4 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

โครงการ 		พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวัดประชานิมิตรอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 		30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต)

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ผู้จัดเสนอโครงการ

ลงชื่อ

( นายไพโรจน์ ลีคำ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

(นางสาวโชติวรรณ แพนไธสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ 						     	  	 						     (นายสุเทพ  กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร