โครงการ  	พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    โรงเรียนวัดประชานิมิตร

# งบประมาณ 	          ๔๕,ooo บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑. หลักการและเหตุผล

จากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อที่ ๒ นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาแนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

จากแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา  ข้อที่๓ พัฒนาและจัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๒ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป แนวทางการพัฒนาข้อที่ ๑ ส่งเสริมครูและนักเรียนในการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม แนวทางการพัฒนา ข้อที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน ข้อที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  ข้อที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดประชานิมิตรจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย

๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการมีคุณธรรม

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

๓.๑.๑ ผู้เรียนในโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคน  และชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม

๓.๑.๒ ผู้เรียนในโรงเรียนวัดประชานิมิตรร้อยละ ๘o มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สูงขึ้น

๓.๑.๓ ผู้เรียนทุกคนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รักและ

ภูมิใจในความเป็นไทย

๓.๒ เชิงคุณภาพ

๓.๒.๑ ผู้เรียนแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

๓.๒.๒ สถาบัน บวร บ้าน วัด  โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

๓.๒.๓ ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รักและภูมิใจในความเป็นไทย

๓.๒.๔ อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒.๕ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม

๓.๒.๖ พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๔.๑ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑, ๒.๒

๔.๒ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๔

๕. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน)√

5.1 วิธีดำเนินการ

(  √  )      ดำเนินการ       (    )   จ้างเหมา

5.2 แผนการดำเนินงาน

5.2.1 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | 1 | - | √ | √ | √ | √ |
| ดำเนินงานตามโครงการ - ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ - ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | 21 - | ๑๑,๖๗๑ - | √ - | √ - | √ - | √ - |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | 1 | - | √ | √ | √ | √ |
| รวม |  | ๑๑,๖๗๑ | (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) |  |  |  |

5.2.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | √ | √ | √ | √ |
| ดำเนินงานตามโครงการ -ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ -ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | ๓0 2 | 10,429 3,000 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | - | √ | √ | √ | √ |
| รวม |  | ๑๓,๔๒๙ | (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า) |  |  |  |

5.2.3 กิจกรรม วันที่ ๕ วันพ่อแห่งชาติ

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | 1 | - | √ | - | - | - |
| ดำเนินงานตามโครงการ -ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ -ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | ๙ รายการ - | ๔,0๑o - | √ - | - - | - - | - - |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | - | √ | - | - | - |
| รวม |  | ๔,0๑o | (สี่พันสิบบาทถ้วน) |  |  |  |

5.2.4 กิจกรรม วันเข้าพรรษา

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - | - | - | √ |
| ดำเนินงานตามโครงการ -ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ -ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | ๒ รายการ - | ๒,๓00 - | - | - | - | √ |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | - | - | - | - | √ |
| รวม |  | ๒,๓00 | (สองพันสามร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |

5.2.5 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา) จำนวนเงิน  -  บาท

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | 1 | - | - | - | √ | - |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | 1 | - | - | - | √ | - |
| รวม |  | - | (...................-..................) |  |  |  |

5.2.6 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย (การไหว้,พิธีการต่างๆ)

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | 1 | - | √ | √ | √ | √ |
| ดำเนินงานตามโครงการ -ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ -ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | 7 รายการ 1 | 2,824 1,000 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | 1 | - | √ | √ | √ | √ |
| รวม |  | 3,824 | (สามพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) |  |  |  |

5.2.7 กิจกรรมเงินทองของมีค่า

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | 1 | - | - | - | - | √ |
| ดำเนินงานตามโครงการ -ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ -ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | 2 รายการ - | 380 - | - - | - - | - - | √ √ |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | 1 | - | - | - | - | √ |
| รวม |  | 380 | (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |  |  |  |

5.2.8 กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  (๑๒ สิงหามหาราชินี)

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - | - | - | √ |
| ดำเนินงานตามโครงการ -ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ -ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | ๙ รายการ - | ๔,๔๓๕ - | - - | - - | - - | √ |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | 1 | - | - | - | - | √ |
| รวม |  | ๔,๔๓๕ | (สี่พันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) |  |  |  |

5.2.9 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | 1 | - | √ | √ | √ | √ |
| ดำเนินงานตามโครงการ - ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ - ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | - 1 คน | - 1,800 | - √ | - √ | - √ | - √ |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | - | - | √ | √ | √ | √ |
| รวม |  | 1,800 | (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |

5.2.10 กิจกรรมงบซ่อมแซม

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | 1 | - | √ | √ | √ | √ |
| จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ | 1 รายการ | - | √ | √ | √ | √ |
| ดำเนินงานตามโครงการ -ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ -ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก | 1 รายการ - | 3,151 - | √ - | √ - | √ - | √ - |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | - | √ | √ | √ | √ |
| รวม |  | 3,151 | (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) |  |  |  |

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม  ๒๕๖o –  ๓o กันยายน  ๒๕๖๑

๗. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๙. งบประมาณดำเนินการ

๙.๑ แหล่งที่มางบประมาณ

งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา ทั้งสิ้น 45,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๙.๒ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

๙.๒.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอน

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A ๔ | ๑๕ | รีม | ๑๔o | ๒,๑oo |
| 2 | หมึกปริ๊นซ์ CANNON IP ๒๗oo | ๔ | ชุด | ๘oo | ๓,๒oo |
| 3 | แลกซีน 1.5 นิ้ว | ๘ | ม้วน | ๕๕ | ๔๔o |
| 4 | ลูกแมกซ์เบอร์ 10 | 24 | กล่อง | ๘ | ๑๙๒ |
| 5 | ลูกแมกซ์เบอร์ 3 | 24 | กล่อง | ๑๕ | ๓๖o |
| 6 | สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PVC | ๑o | ม้วน | ๖o | ๖oo |
| 7 | กระดาษชาร์ทคละสี | ๓ | โหล | ๑๔ | ๕o๔ |
| 8 | กระดาษสะท้อนแสง(บาง) | ๓ | โหล | ๑๒ | ๔๓๒ |
| 9 | กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง | ๘ | ม้วน | ๓o | ๒๔o |
| 10 | กาวลาเทกซ์ | ๓ | กระปุก | ๔o | ๑๒o |
| 11 | ปากกาไวท์บอร์ด | ๓๒ | ด้าม | ๑๘ | ๕๗๖ |
| 12 | เข็มหมุด | 36 | โหล | 5 | ๑๘o |
| 13 | แฟ้มใส่เอกสาร | ๒ | แฟ้ม | ๙o | ๑๘o |
| 14 | กระดาษปกคละสี | ๒ | รีม | ๑๓o | ๒๖o |
| 15 | กระดาษเกียรติบัตร | ๘ | ห่อ | ๑๒o | ๙๖o |
| 16 | CD เปล่า | ๔o | แผ่น | ๑o | ๔oo |
| 17 | กระดาษโปสเตอร์อย่างดี | ๑2 | แผ่น | ๖ | ๗๒ |
| 18 | โฟม ครึ่งนิ้วเกรด A | ๑๒ | แผ่น | ๒๕ | ๓oo |
| 19 | ซีดี RW | ๑ | แผ่น | ๗๕ | ๗๕ |
| 20 | เข้าเล่ม | ๖ | เล่ม | ๕o | ๓oo |
| 21 | ถ่ายเอกสาร | ๑๘o | แผ่น | ๑ | ๑๘o |
| รวม |  |  |  |  | ๑๑,๖๗๑ |

๙.๒.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เข้าเล่มโครงงาน | 10 | เล่ม | 50 | 500 |
| 2 | ถ่ายเอกสารเล่มละ 50 แผ่น | 500 | แผ่น | 1 | 500 |
| 3 | ขาตั้งไวนิวส์ 1 ชุด | 1 | ชุด | 1,200 | 1,200 |
| 4 | ป้ายไวนิวส์ 4 แผ่น | 4 | แผ่น | 200 | 800 |
| 5 | สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PVC | 5 | ม้วน | 60 | 300 |
| 6 | กระดาษเงิน | 10 | แผ่น | 12 | 120 |

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | กระดาษทอง | 10 | แผ่น | 12 | 120 |
| 8 | กระดาษชาร์ทคละสี | 12 | แผ่น | 14 | 168 |
| 9 | กระดาษสะท้อนแสงบาง | 12 | แผ่น | 12 | 144 |
| 10 | กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง | 3 | ม้วน | 30 | 90 |
| 11 | กาวลาเท็กซ์ | 2 | กระปุก | 40 | 80 |
| 12 | เข็มหมุด | 12 | แผง | 5 | 60 |
| 13 | กระดาษเกียรติบัตร | 2 | รีม | 130 | 260 |
| 14 | CD เปล่า | 16 | แผ่น | 10 | 160 |
| 15 | กระดาษโปสเตอร์อย่างดี | 12 | แผ่น | 6 | 72 |
| 16 | โฟม ครึ่งนิ้ว เกรด A | 12 | แผ่น | 25 | 300 |
| 17 | ที่ตั้งโชว์รูปเล่มงาน | 4 | ชุด | 100 | 400 |
| 18 | กระดาษA 4 | 2 | รีม | 140 | 280 |
| 19 | เบี้ยเลี้ยงนักเรียนประกวดโครงงานศูนย์พัฒนาวิชาการสังคม | 13 | คน | 50 | 650 |
| 20 | เบี้ยเลี้ยงนักเรียนประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะระดับม.ต้นและม.ปลาย | 20 | คน | 50 | 1000 |
| 21 | ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาทักษะการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ | 40 | คน | 30 | 1200 |
| 22 | ค่าตอบแทนวิทยากรเข้าค่ายพัฒนาทักษะการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ | 1 | คน | 3000 | 3000 |
| 23 | วัสดุอุปกรณ์ประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์(ประกวดวันสำคัญทางศาสนา) | 4 | ขวด | 65 | 260 |
| 24 | วัสดุอุปกรณ์ประกวดวาดภาพสีไม้คลอรีน(ประกวดวันสำคัญทางศาสนา) | 1 | กล่อง | 200 | 200 |
| 25 | กระดาษวาดภาพ 150 แกรม (ประกวดวันสำคัญทางศาสนา) | 12 | แผ่น | 20 | 240 |
| 26 | กระดาษลูกฟูก(ประกวดบรรยายธรรม) | 2 | แผ่น | 50 | 100 |
| 27 | กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสง (ประกวดบรรยายธรรม) | 6 | แผ่น | 15 | 90 |
| 28 | กาว 2 หน้าแบบบาง | 1 | ม้วน | 35 | 35 |
| 29 | เบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น | 2 | คน | 50 | 100 |
| 30 | เบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขันทักษะสพม. | 20 | คน | 50 | 1000 |
| รวม |  |  |  |  | 13,429 |

๙.๒.3 กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กรอบเกียรติบัตรประกวดพ่อดีเด่น | 8 | อัน | 150 | 1,200 |
| 2 | สมุดรางวัล (การประกวดต่างๆ) | 15 | ชุด | 85 | 1,275 |
| 3 | ปากการางวัล(การประกวดต่างๆ) | 20 | ชุด | 15 | 300 |
| 4 | โฟม ครึ่ง นี้ว | 15 | แผ่น | 25 | 375 |
| 5 | สีน้ำพลาสติก สีแดง | 1 | กระป๋อง | 140 | 140 |
| 6 | สีน้ำพลาสติก สีเหลือง | 1 | กระป๋อง | 140 | 140 |
| 7 | สีน้ำพลาสติก สีชมพู | 1 | กระป๋อง | 140 | 140 |
| 8 | สีน้ำพลาสติก สีน้ำเงิน | 1 | กระป๋อง | 140 | 140 |
| 9 | กระดาษวาดภาพ | 15 | แผ่น | 20 | 300 |
| รวม |  |  |  |  | 4,010 |

๙.๒.4 กิจกรรม วันเข้าพรรษา

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ถวายต้นเทียน(วันเข้าพรรษา) | 1 | ต้น | 1,700 | 1,700 |
| 2 | ถวายสังฆทาน(วันเข้าพรรษา) | 2 | ชุด | 300 | 600 |
| รวม |  |  |  |  | 2,300 |

๙.๒.5 กิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา) จำนวนเงิน  -  บาท

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ถวายพระ(เข้าวัด ฟังธรรม ถวายจตุปัจจัย) | - | - | - | - |
| 2 | ธูป(เวียนเทียน) | - | - | - | - |
| 3 | เทียน(เวียนเทียน) | - | - | - | - |
| 4 | ดอกไม้(เวียนเทียน) | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  |  | - |  |

๙.๒.6 กิจกรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย (การไหว้,พิธีการต่างๆ)

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สมุดรางวัล (การประกวดมารยาทไทย สรภัญญะ เป็นระดับชั้น) | 24 | เล่ม | 85 | 2,040 |
| 2 | เกียรติบัตร(การประกวดมารยาทไทย สรภัญญะ เป็นระดับชั้น) | 1 | รีม | 120 | 120 |
| 3 | กระดาษ A 4(การประกวดมารยาทไทย สรภัญญะ เป็นระดับชั้น) | 2 | รีม | 140 | 280 |
| 4 | กาวลาเทกซ์(การประกวดมารยาทไทย สรภัญญะ เป็นระดับชั้น) | 1 | กระปุก | 40 | 40 |
| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| 5 | กระดาษสะท้อนแสง(การประกวดมารยาทไทย สรภัญญะ เป็นระดับชั้น) | 12 | แผ่น | 12 | 144 |
| 6 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 | คน | 1,000 | 1,000 |
| 7 | ซีดีเปล่า | 20 | แผ่น | 10 | 200 |
| รวม |  |  |  |  | 3,824 |

๙.๒.7 เงินทองของมีค่า

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สื่อเอกสารเรื่องเงินทองของมีค่าใช้กระดาษ | 1 | ชุด | 260 | 260 |
| 2 | เกียรติบัตร(การแข่งขันตอบปัญหาเรื่องเงินทองของมีค่า) | 1 | รีม | 120 | 120 |
| รวม |  |  |  |  | 380 |  |

๙.๒.8 กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  (12 สิงหามหาราชินี)

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กรอบเกียรติบัตรประกวดแม่ดีเด่น | 8 | อัน | 150 | 1,200 |
| 2 | สมุดรางวัล (การประกวดต่างๆ) | 20 | ชุด | 85 | 1700 |
| 3 | ปากการางวัล(การประกวดต่างๆ) | 20 | ชุด | 15 | 300 |
| 4 | โฟม ครึ่งนี้ว | 15 | แผ่น | 25 | 375 |
| 5 | สีน้ำพลาสติก สีแดง | 1 | กระป๋อง | 140 | 140 |
| 6 | สีน้ำพลาสติก สีเหลือง | 1 | กระป๋อง | 140 | 140 |
| 7 | สีน้ำพลาสติก สีชมพู | 1 | กระป๋อง | 140 | 140 |
| 8 | สีน้ำพลาสติก สีน้ำเงิน | 1 | กระป๋อง | 140 | 140 |
| 9 | กระดาษวาดภาพ | 15 | แผ่น | 20 | 300 |
| รวม |  |  |  |  | 4,435 |

๙.๒.9 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 3 ชัวโมง ๆ ละ 600 บาท | 1 | คน | 1,800 | 1,800 |
| รวม |  |  |  |  | 1,800 |  |

๙.๒.๑o กิจกรรมงบซ่อมแซม

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งบซ่อมแซมเครื่องปริ๊นซ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจกเตอร์ | 1 | ชุด | 3,151 | 3,151 |
| รวม |  |  |  |  | 3,151 |  |

รวม  ๑o กิจกรรม  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑o. การติดตามประเมินผล

11.1 การสังเกต

11.2 แบบประเมินผล

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1๑.1 ชุมชนและเยาวชนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

1๑.2 เยาวชนมีความภาคภูมิใจ  ในความสำเร็จจากการแข่งขันทักษะทางสังคม

1๑.3 เยาวชนได้อบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม แข่งขันทักษะทางสังคม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน

1๑.4  สถาบัน บวร บ้าน วัด  โรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน

1๑.5  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม

1๑.6. พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

1๑.7  นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  และชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม

โครงการ      		พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ				วัฒนธรรม โรงเรียนวัดประชานิมิต อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ   		๔๕,ooo บาท      (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง )

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์    ลีคำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

(นางสาวโชติวรรณ  แพนไธสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

(นายสุเทพ   กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร