โครงการ		พัฒนาครูและนักเรียนเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการดำรงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนประกอบกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาท้องถิ่นตามมาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งในเป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฝ่ายกิจการนักเรียน ว่า นักเรียนรักการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เด่นล้ำการไหว้ แต่งกายถูกระเบียบ เพียบพร้อมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องและเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาคือการจัดให้มีการบรรพชาสามเณรหมู่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถและการสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนต้องการให้นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นนิสัยอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

2.๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ

๒.2 เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

๓.๑.๑ ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ บรรพชาสามเณรหมู่จำนวน ๔๒ รูป และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ๑๐๐%

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๓.๒.๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

๔. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

4.๑ สอดคล้องยุทธศาสตร์และแนวการพัฒนาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑,๒.๒ และ ๒.๕

4.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวการพัฒนาที่ ๓.๑ และ ๓.๒

๕. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน)

๕.๑ วิธีดำเนินการ ( / ) ดำเนินการ	 (  ) จ้างเหมา

5.2 แผนการดำเนินงาน

๕.๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ บรรพชาสามเณรหมู่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ ๑ ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - | - |  |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - | - | - |  |
| ดำเนินงานตามโครงการ - สำรวจความนักเรียนที่มีความสนใจบรรพชา - ดำเนินงานตามแผนงานแต่ละงาน | ๑ ๑ | - ๔๓,๓๘๐ | - - | - - | - - |  |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - | - |  |
| รวม |  | ๔๓,๓๘๐ | (สี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |  |  |  |

๕.๒.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ ๑ ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - | - |  |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - | - | - |  |
| ดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | ๖,๖๒๐ | - | - | - |  |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - | - |  |
| รวม |  | ๖,๖๒๐ | (หกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๗. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิต อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๙. งบประมาณดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา ทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๙.๑ กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

| ที่ | รายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ป้ายไวนิลโครงการ | ๑ | ป้าย | ๒,๘๘๐ | ๒,๘๘๐ |
| ๒ | ค่าอาหาร ๗ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท จำนวน ๔๒ รูป | ๔๒ | รูป | ๓๕๐ | ๑๔,๓๕๐ |
| ๓ | ค่าอาหารว่าง ๔ มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท จำนวน ๔๒ รูป | ๔๒ | รูป | ๑๐๐ | ๔,๒๐๐ |
| ๔ | ค่าพระวิทยากร ๓๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท | ๑ | รูป | ๘๐๐ | ๒๑,๖๐๐ |
| รวมเงิน (สี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  | ๔๓,๓๘๐ |

๙.๒ กิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิ

| ที่ | รายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ป้ายไวนิลโครงการ | ๑ | ป้าย | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ |
| ๒ | หนังสือสวดมนต์นั่งสมาธิ | ๓๕ | เล่ม | ๑๐๐ | ๓,๕๐๐ |
| ๓ | ค่าอาหารว่าง | ๖๐ | ชุด | ๒๕ | ๑,๕๐๐ |
| ๔ | ค่าธูปเทียน | ๑ | ชุด | ๒๐ | ๒๐ |
| รวมเงิน (หกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) |  |  |  |  | ๖,๖๒๐ |

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ การสังเกต

๑๐.๒ แบบประเมินผล

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

๑๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

โครงการ		โครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายสงัด อรทัย)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายอัษฎาพงษ์  สีมานอก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ .........................................................

(นางสาวโชติวรรณ แพนไธสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ .........................................................

(นายสุเทพ กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร